## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
поставнолением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 05 июля 2022 г. № 2207 (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 10 июля 2023 г. № 2057)
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, д. находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
4962 | 1 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 61 | 1 | 1976 | 1976 | нет | нет | нет | 1527 | 1527.4 | 1527 | 47 | 3 | 2 | 5041201.4744 | 0 | 0 | 0 | 5041201.4744 | 2023-12-31
4965 | 2 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 67 | 1 | 1984 | 1984 | нет | нет | нет | 2965.1 | 2965.1 | 2965.1 | 60 | 4 | 3 | 4924213.3202 | 0 | 0 | 0 | 4924213.3202 | 2023-12-31
4989 | 3 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гастелло, д. 70 | 1 | 1976 | 1976 | нет | нет | нет | 712.7 | 684.5 | 684.5 | 28 | 3 | 2 | 488954.394 | 0 | 0 | 0 | 488954.394 | 2023-12-31
5015 | 4 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 123 | 2 | 1986 | 2011 | нет | нет | нет | 4303.5 | 2934.9 | 2934.9 | 57 | 9 | 1 | 3863793.7974 | 0 | 0 | 0 | 3863793.7974 | 2023-12-31
5056 | 5 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 11 | 1 | 1978 | 2012 | нет | нет | нет | 16437 | 11207 | 10778.9 | 684 | 5 | 14 | 17468571.1264 | 0 | 0 | 0 | 17468571.1264 | 2023-12-31
5340 | 6 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 6, корп. 1 | 1 | 1984 | 2012 | нет | нет | нет | 1587.6 | 1124 | 1124.6 | 41 | 3 | 2 | 2965087.4296 | 0 | 0 | 0 | 2965087.4296 | 2023-12-31
6011 | 7 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 10, корп. 2 | 1 | 1991 | 2010 | нет | нет | нет | 939.5 | 719.5 | 719.5 | 28 | 2 | 2 | 3021754.7016 | 0 | 0 | 0 | 3021754.7016 | 2023-12-31
5647 | 8 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 5 | 1 | 1969 | 2011 | нет | нет | нет | 3716.3 | 2785 | 2785.3 | 240 | 5 | 4 | 4777373.792 | 0 | 0 | 0 | 4777373.792 | 2023-12-31
|  | Итого 2023 год | [8 empty] | 32188.7 | 23947.4 | 23519.8 | 1185 |  |  | 42550950.0356 | 0 | 0 | 0 | 42550950.0356
4954 | 9 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Быкова, д. 75 | 4 | 1992 | 2010 | нет | нет | нет | 2820 | 2139 | 2139 | 88 | 9 | 1 | 3863793.7974 | 0 | 0 | 0 | 3863793.7974 | 2024-12-31
11296 | 10 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Быкова, д. 87 | 1 | 1992 | 2010 | нет | нет | нет | 1954.4 | 1954.4 | 1954.4 | 75 | 9 | 1 | 3863793.7974 | 0 | 0 | 0 | 3863793.7974 | 2024-12-31
51206 | 11 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Быкова, д. 87/2 | 1 | 1992 | 2010 | нет | нет | нет | 2790 | 1912 | 1912 | 68 | 9 | 1 | 3863793.7974 | 0 | 0 | 0 | 3863793.7974 | 2024-12-31
4997 | 12 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д. 21, корп. 1 | 1 | 1988 | 2012 | нет | нет | нет | 5597 | 4392 | 4392 | 90 | 5 | 6 | 6480611.4048 | 0 | 0 | 0 | 6480611.4048 | 2024-12-31
5002 | 13 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Дружбы, д. 31 | 1 | 1983 | 2012 | нет | нет | нет | 2573.31 | 2542.3 | 2542.3 | 143 | 5 | 1 | 5878246.8832 | 0 | 0 | 0 | 5878246.8832 | 2024-12-31
4823 | 14 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 11 | 1 | 1998 | 2010 | нет | нет | нет | 4493.9 | 4014.7 | 4014.7 | 116 | 11 | 1 | 9885470.7756 | 0 | 0 | 0 | 9885470.7756 | 2024-12-31
5023 | 15 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 132, корп. 1 | 1 | 1966 | 2012 | нет | нет | нет | 2552.7 | 2005.3 | 2005 | 48 | 4 | 3 | 676572 | 0 | 0 | 0 | 676572 | 2024-12-31
5035 | 16 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144/1 | 1 | 1971 | 2010 | нет | нет | нет | 2607.9 | 2069 | 2009.7 | 48 | 4 | 3 | 4330695.144 | 0 | 0 | 0 | 4330695.144 | 2024-12-31
5055 | 17 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7/2 | 1 | 1974 | 2010 | нет | нет | нет | 7655 | 5929 | 5928.8 | 387 | 5 | 8 | 12372893.3454 | 0 | 0 | 0 | 12372893.3454 | 2024-12-31
5058 | 18 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 18 | 1 | 1973 | 2012 | нет | нет | нет | 937.7 | 659.7 | 659.7 | 29 | 3 | 2 | 2195759.757 | 0 | 0 | 0 | 2195759.757 | 2024-12-31
5067 | 19 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 115 | 1 | 1999 | 2013 | нет | нет | нет | 3689.4 | 3004 | 3004 | 116 | 6 | 2 | 6080004.0252 | 0 | 0 | 0 | 6080004.0252 | 2024-12-31
5206 | 20 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 1 | 1972 | 2012 | нет | нет | нет | 4305.1 | 2519 | 2519 | 192 | 5 | 4 | 6690680.7 | 0 | 0 | 0 | 6690680.7 | 2024-12-31
5690 | 21 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 28, корп. 2 | 1 | 1996 | 1996 | нет | нет | нет | 452 | 225 | 65 | 18 | 2 | 1 | 1374630.762 | 0 | 0 | 0 | 1374630.762 | 2024-12-31
5351 | 22 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 3 | 1 | 1998 | 2009 | нет | нет | нет | 19072.9 | 14393.6 | 14393.6 | 780 | 10 | 6 | 3863793.7974 | 0 | 0 | 0 | 3863793.7974 | 2024-12-31
5600 | 23 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 12, корп. 4 | 1 | 1979 | 2010 | нет | нет | нет | 769.6 | 544.1 | 544.1 | 12 | 2 | 1 | 4476191.5312 | 0 | 0 | 0 | 4476191.5312 | 2024-12-31
5325 | 24 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 2 | 1 | 1992 | 2012 | нет | нет | нет | 1895.3 | 1195 | 1195 | 56 | 3 | 3 | 2737096.65 | 0 | 0 | 0 | 2737096.65 | 2024-12-31
4970 | 25 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 4 | 1 | 1983 | 2018 | нет | нет | нет | 3669.8 | 1061.7 | 1005.6 | 52 | 4 | 2 | 780902.4 | 0 | 0 | 0 | 780902.4 | 2024-12-31
5602 | 26 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 16 | 4 | 1974 | 2013 | нет | нет | нет | 5283.2 | 4331 | 4331.3 | 290 | 5 | 6 | 18860337.9162 | 0 | 0 | 0 | 18860337.9162 | 2024-12-31
5441 | 27 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 58 | 2 | 1972 | 2010 | нет | нет | нет | 3351.6 | 2496 | 2458.8 | 60 | 5 | 4 | 8576031.0729 | 0 | 0 | 0 | 8576031.0729 | 2024-12-31
5450 | 28 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 8 | 1 | 1974 | 2010 | нет | нет | нет | 3948.5 | 2596 | 2596.1 | 96 | 5 | 4 | 7128616.164 | 0 | 0 | 0 | 7128616.164 | 2024-12-31
5622 | 29 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 5 | 1 | 1971 | 2013 | нет | нет | нет | 2546.2 | 1994 | 1993.9 | 144 | 4 | 3 | 5431616.241 | 0 | 0 | 0 | 5431616.241 | 2024-12-31
5652 | 30 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 1 | 1 | 1973 | 2011 | нет | нет | нет | 1677.7 | 1254 | 1253.8 | 50 | 5 | 3 | 4257705.9 | 0 | 0 | 0 | 4257705.9 | 2024-12-31
5669 | 31 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 54 | 1 | 2003 | 2010 | нет | нет | нет | 3700.3 | 2830 | 2830.3 | 150 | 5 | 4 | 6483877.842 | 0 | 0 | 0 | 6483877.842 | 2024-12-31
9869 | 32 | 2024 | Георгиевский городской округ | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1 | 1978 | 1978 | нет | нет | нет | 441.8 | 405.9 | 405.8 | 10 | 2 | 1 | 1824731.1 | 0 | 0 | 0 | 1824731.1 | 2024-12-31
8178 | 33 | 2024 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Юбилейная, д. 137 | 1 | 1992 | 2010 | нет | нет | нет | 3480 | 3475.5 | 3475.5 | 141 | 5 | 4 | 2658024.969 | 0 | 0 | 0 | 2658024.969 | 2024-12-31
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 359499.58 | 272737.5 | 265976.4 | 14774 |  |  | 134635871.7731 | 0 | 0 | 0 | 134635871.7731
4897 | 34 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Арсенальная, д. 18 | 1 | 1963 | 2009 | нет | нет | нет | 1845.7 | 1036.1 | 1036.1 | 41 | 4 | 4 | 543282.66 | 0 | 0 | 0 | 543282.66 | 2025-12-31
4899 | 35 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Арсенальная, д. 37 | 1 | 1980 | 2010 | нет | нет | нет | 1645 | 1178.2 | 1178.2 | 46 | 4 | 2 | 5900936.2628 | 0 | 0 | 0 | 5900936.2628 | 2025-12-31
4934 | 36 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 4 | 2 | 1947 | 2012 | нет | нет | нет | 4427.3 | 2609 | 2608.9 | 97 | 5 | 4 | 14549468.1462 | 0 | 0 | 0 | 14549468.1462 | 2025-12-31
4821 | 37 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 6 | 1 | 1975 | 1975 | нет | нет | нет | 4005 | 4005.1 | 3092.8 | 146 | 5 | 4 | 10241393.948 | 0 | 0 | 0 | 10241393.948 | 2025-12-31
4892 | 38 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 8 | 1 | 1971 | 1971 | нет | нет | нет | 3645 | 3644.5 | 2785.5 | 166 | 5 | 4 | 10069032.698 | 0 | 0 | 0 | 10069032.698 | 2025-12-31
4938 | 39 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 10/1 | 1 | 1977 | 2012 | нет | нет | нет | 4348.7 | 3151.7 | 3151.7 | 147 | 5 | 4 | 6443939.0592 | 0 | 0 | 0 | 6443939.0592 | 2025-12-31
4946 | 40 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 106 | 1 | 1966 | 2018 | нет | нет | нет | 3963.9 | 1587 | 1586.7 | 192 | 5 | 4 | 266634.4272 | 0 | 0 | 0 | 266634.4272 | 2025-12-31
4947 | 41 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 106/1 | 1 | 1966 | 2018 | нет | нет | нет | 3863.9 | 1587 | 1586.8 | 14 | 5 | 4 | 136152.62 | 0 | 0 | 0 | 136152.62 | 2025-12-31
4948 | 42 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 108 | 1 | 1963 | 2009 | нет | нет | нет | 2497 | 2464 | 2283.3 | 180 | 5 | 3 | 730505.28 | 0 | 0 | 0 | 730505.28 | 2025-12-31
4949 | 43 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 110 | 1 | 1977 | 2010 | нет | нет | нет | 3334 | 1994 | 1994 | 78 | 5 | 4 | 3531102.368 | 0 | 0 | 0 | 3531102.368 | 2025-12-31
4963 | 44 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 63 | 1 | 1976 | 1976 | нет | нет | нет | 1401 | 1400.6 | 1400 | 39 | 2 | 3 | 108656.532 | 0 | 0 | 0 | 108656.532 | 2025-12-31
4964 | 45 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 65 | 1 | 1978 | 2011 | нет | нет | нет | 1910 | 1359 | 1359 | 63 | 3 | 3 | 373388.091 | 0 | 0 | 0 | 373388.091 | 2025-12-31
4966 | 46 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 67/1 | 1 | 1993 | 2011 | нет | нет | нет | 2279.4 | 1777 | 1776.6 | 71 | 5 | 2 | 3044699.4312 | 0 | 0 | 0 | 3044699.4312 | 2025-12-31
4968 | 47 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вокзальная, д. 27 | 1 | 1978 | 1978 | нет | нет | нет | 1079.3 | 710.6 | 710.6 | 48 | 3 | 2 | 4969192.712 | 0 | 0 | 0 | 4969192.712 | 2025-12-31
4977 | 48 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 34 | 1 | 1969 | 2011 | нет | нет | нет | 2262.1 | 1746 | 1745.5 | 72 | 5 | 2 | 4647204.5332 | 0 | 0 | 0 | 4647204.5332 | 2025-12-31
4979 | 49 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 117 | 1 | 1971 | 2013 | нет | нет | нет | 2128.6 | 1172.1 | 1172.1 | 27 | 4 | 2 | 6438159.978 | 0 | 0 | 0 | 6438159.978 | 2025-12-31
4981 | 50 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 234 | 1 | 1981 | 2010 | нет | нет | нет | 1879.6 | 1694 | 1621 | 160 | 5 | 2 | 511353.696 | 0 | 0 | 0 | 511353.696 | 2025-12-31
4990 | 51 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гастелло, д. 70а | 1 | 1992 | 2011 | нет | нет | нет | 1485.3 | 1392 | 1392 | 84 | 5 | 2 | 271641.33 | 0 | 0 | 0 | 271641.33 | 2025-12-31
4994 | 52 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Горийская, д. 1 | 1 | 1990 | 2020 | нет | нет | нет | 8102.97 | 7967.9 | 7967.9 | 300 | 9 | 4 | 5608519.6568 | 0 | 0 | 0 | 5608519.6568 | 2025-12-31
4995 | 53 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Горийская, д. 6 | 1 | 1968 | 2010 | нет | нет | нет | 1237.6 | 565.1 | 565.1 | 24 | 3 | 2 | 438303.168 | 0 | 0 | 0 | 438303.168 | 2025-12-31
4997 | 54 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д. 21, корп. 1 | 1 | 1988 | 2012 | нет | нет | нет | 5597 | 4392 | 4392 | 90 | 5 | 6 | 1282674.12 | 0 | 0 | 0 | 1282674.12 | 2025-12-31
5007 | 55 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 55 | 1 | 1973 | 2011 | нет | нет | нет | 658.3 | 392 | 392 | 24 | 3 | 2 | 164363.688 | 0 | 0 | 0 | 164363.688 | 2025-12-31
5009 | 56 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 119 | 1 | 1976 | 2013 | нет | нет | нет | 3899.8 | 2084 | 2084 | 96 | 9 | 1 | 9659257.232 | 0 | 0 | 0 | 9659257.232 | 2025-12-31
5010 | 57 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 119/1 | 4 | 1973 | 2011 | нет | нет | нет | 3740 | 3118 | 3118.2 | 210 | 5 | 4 | 4106453.9238 | 0 | 0 | 0 | 4106453.9238 | 2025-12-31
5014 | 58 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 121, корп. 1 | 1 | 1973 | 2010 | нет | нет | нет | 6145.21 | 5877.6 | 5877.6 | 235 | 5 | 8 | 6745539.379 | 0 | 0 | 0 | 6745539.379 | 2025-12-31
5847 | 59 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 129/1 | 1 | 1987 | 2012 | нет | нет | нет | 6426.1 | 5570.1 | 5570.1 | 240 | 5 | 7 | 8350018.5408 | 0 | 0 | 0 | 8350018.5408 | 2025-12-31
5017 | 60 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 130 | 1 | 1965 | 2012 | нет | нет | нет | 2518.4 | 1499 | 1498.6 | 74 | 4 | 3 | 474828.432 | 0 | 0 | 0 | 474828.432 | 2025-12-31
5022 | 61 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 132 | 1 | 1964 | 2010 | нет | нет | нет | 2797.2 | 2527.1 | 2527.1 | 81 | 5 | 3 | 913502.3682 | 0 | 0 | 0 | 913502.3682 | 2025-12-31
5023 | 62 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 132, корп. 1 | 1 | 1966 | 2012 | нет | нет | нет | 2552.7 | 2005.3 | 2005 | 48 | 4 | 3 | 8421259.148 | 0 | 0 | 0 | 8421259.148 | 2025-12-31
5025 | 63 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 133, корп. 1 | 1 | 1966 | 2010 | нет | нет | нет | 2552.7 | 2005 | 2005.3 | 360 | 4 | 3 | 3420464.32 | 0 | 0 | 0 | 3420464.32 | 2025-12-31
9391 | 64 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 134 | 1 | 1965 | 2011 | нет | нет | нет | 1996.3 | 1511 | 1511.2 | 69 | 4 | 3 | 3691309.9794 | 0 | 0 | 0 | 3691309.9794 | 2025-12-31
5028 | 65 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142 | 1 | 1964 | 2018 | нет | нет | нет | 2462.1 | 2051 | 2007.8 | 69 | 4 | 3 | 3881895.8653 | 0 | 0 | 0 | 3881895.8653 | 2025-12-31
5029 | 66 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142/1 | 1 | 1967 | 2010 | нет | нет | нет | 2516.2 | 2037 | 2037.3 | 200 | 4 | 3 | 3291190.829 | 0 | 0 | 0 | 3291190.829 | 2025-12-31
5031 | 67 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142, корп. 3 | 1 | 1968 | 2010 | нет | нет | нет | 3825.6 | 3181 | 3181 | 210 | 5 | 4 | 4766474.4326 | 0 | 0 | 0 | 4766474.4326 | 2025-12-31
5032 | 68 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142, корп. 4 | 1 | 1970 | 2010 | нет | нет | нет | 4242.6 | 3120 | 3058.4 | 210 | 5 | 4 | 2878728.0596 | 0 | 0 | 0 | 2878728.0596 | 2025-12-31
5034 | 69 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144 | 1 | 1965 | 2012 | нет | нет | нет | 3859.4 | 1999 | 1956.3 | 84 | 5 | 3 | 657454.752 | 0 | 0 | 0 | 657454.752 | 2025-12-31
5035 | 70 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144/1 | 1 | 1971 | 2010 | нет | нет | нет | 2607.9 | 2069 | 2009.7 | 48 | 4 | 3 | 7047716.177 | 0 | 0 | 0 | 7047716.177 | 2025-12-31
5036 | 71 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146 | 1 | 1966 | 2011 | нет | нет | нет | 2753.1 | 2528 | 2528 | 85 | 5 | 3 | 2192079.6528 | 0 | 0 | 0 | 2192079.6528 | 2025-12-31
5037 | 74 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 1 | 1 | 1967 | 2012 | нет | нет | нет | 2831.9 | 2504 | 2461.3 | 60 | 5 | 3 | 4630952.0164 | 0 | 0 | 0 | 4630952.0164 | 2025-12-31
5038 | 72 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 2 | 1 | 1966 | 2012 | нет | нет | нет | 3752.3 | 3124 | 3124.3 | 210 | 5 | 4 | 698527.2888 | 0 | 0 | 0 | 698527.2888 | 2025-12-31
5039 | 73 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 3 | 1 | 1996 | 2012 | нет | нет | нет | 3304.2 | 2668 | 2667.6 | 230 | 5 | 4 | 730505.28 | 0 | 0 | 0 | 730505.28 | 2025-12-31
5040 | 75 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146/4 | 1 | 1972 | 2012 | нет | нет | нет | 4065.6 | 3121 | 3091.6 | 210 | 5 | 4 | 6895859.532 | 0 | 0 | 0 | 6895859.532 | 2025-12-31
5041 | 76 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148 | 1 | 1969 | 2010 | нет | нет | нет | 4220.2 | 3357 | 2536 | 62 | 5 | 4 | 2287413.0432 | 0 | 0 | 0 | 2287413.0432 | 2025-12-31
5042 | 77 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148, корп. 1 | 1 | 1972 | 2012 | нет | нет | нет | 3744.9 | 3110 | 3110 | 70 | 5 | 4 | 13896970.2484 | 0 | 0 | 0 | 13896970.2484 | 2025-12-31
5043 | 78 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148/2 | 1 | 1970 | 2013 | нет | нет | нет | 3732.3 | 2863 | 2862.8 | 240 | 5 | 4 | 17776041.1256 | 0 | 0 | 0 | 17776041.1256 | 2025-12-31
5047 | 79 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 172 | 1 | 1950 | 2013 | нет | нет | нет | 308.5 | 289.1 | 289.1 | 11 | 2 | 1 | 972791.574 | 0 | 0 | 0 | 972791.574 | 2025-12-31
5061 | 80 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Котовского, д. 24 | 1 | 1963 | 2013 | нет | нет | нет | 749.7 | 558.2 | 558.2 | 22 | 3 | 1 | 534668.2745 | 0 | 0 | 0 | 534668.2745 | 2025-12-31
5052 | 81 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 5 | 1 | 1991 | 2012 | нет | нет | нет | 5367.7 | 5188 | 5188.7 | 333 | 5 | 8 | 1710232.16 | 0 | 0 | 0 | 1710232.16 | 2025-12-31
5054 | 82 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7, корп. 1 | 5 | 1974 | 2013 | нет | нет | нет | 4331.7 | 3348 | 3348.2 | 210 | 5 | 4 | 8023758.8672 | 0 | 0 | 0 | 8023758.8672 | 2025-12-31
5055 | 83 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7/2 | 1 | 1974 | 2010 | нет | нет | нет | 7655 | 5929 | 5928.8 | 387 | 5 | 8 | 7949995.402 | 0 | 0 | 0 | 7949995.402 | 2025-12-31
5056 | 84 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 11 | 1 | 1978 | 2012 | нет | нет | нет | 16437 | 11207 | 10778.9 | 684 | 5 | 14 | 50858762.2232 | 0 | 0 | 0 | 50858762.2232 | 2025-12-31
5057 | 85 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 16 | 1 | 1966 | 2012 | нет | нет | нет | 569.6 | 533.5 | 533.5 | 25 | 3 | 1 | 665590.203 | 0 | 0 | 0 | 665590.203 | 2025-12-31
5058 | 86 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 18 | 1 | 1973 | 2012 | нет | нет | нет | 937.7 | 659.7 | 659.7 | 29 | 3 | 2 | 2791740.5286 | 0 | 0 | 0 | 2791740.5286 | 2025-12-31
5051 | 87 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кутузова, д. 4 | 1 | 1964 | 2011 | нет | нет | нет | 852.6 | 780.4 | 385.9 | 34 | 9 | 3 | 264118.719 | 0 | 0 | 0 | 264118.719 | 2025-12-31
5064 | 88 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 4 | 1 | 1994 | 2010 | нет | нет | нет | 7710.6 | 7093.9 | 7093.9 | 588 | 5 | 10 | 9793616.2736 | 0 | 0 | 0 | 9793616.2736 | 2025-12-31
5067 | 89 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 115 | 1 | 1999 | 2013 | нет | нет | нет | 3689.4 | 3004 | 3004 | 116 | 6 | 2 | 1539208.944 | 0 | 0 | 0 | 1539208.944 | 2025-12-31
5206 | 90 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 1 | 1972 | 2012 | нет | нет | нет | 4305.1 | 2519 | 2519 | 192 | 5 | 4 | 14691920.7614 | 0 | 0 | 0 | 14691920.7614 | 2025-12-31
5209 | 91 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 130 | 1 | 1970 | 2013 | нет | нет | нет | 814.8 | 751 | 780.4 | 84 | 3 | 4 | 365252.64 | 0 | 0 | 0 | 365252.64 | 2025-12-31
5231 | 92 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 59 | 1 | 1971 | 2010 | нет | нет | нет | 4508.4 | 2473 | 2472.7 | 192 | 5 | 4 | 5519646.6214 | 0 | 0 | 0 | 5519646.6214 | 2025-12-31
9396 | 93 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 82 | 1 | 1975 | 2013 | нет | нет | нет | 1195.2 | 1155 | 1154.6 | 18 | 2 | 1 | 2281489.9446 | 0 | 0 | 0 | 2281489.9446 | 2025-12-31
5063 | 94 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лесная, д. 7 | 1 | 1995 | 2010 | нет | нет | нет | 1487.6 | 1408.4 | 1306.4 | 49 | 5 | 2 | 2451519.747 | 0 | 0 | 0 | 2451519.747 | 2025-12-31
5254 | 95 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 171 | 1 | 1958 | 2012 | нет | нет | нет | 433.8 | 395.1 | 395.1 | 17 | 2 | 1 | 91823.86 | 0 | 0 | 0 | 91823.86 | 2025-12-31
5256 | 96 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 175 | 1 | 1958 | 2010 | нет | нет | нет | 425.3 | 383.3 | 383.3 | 20 | 2 | 1 | 304502.1172 | 0 | 0 | 0 | 304502.1172 | 2025-12-31
5309 | 97 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 177 | 1 | 1950 | 2011 | нет | нет | нет | 279.3 | 254 | 254 | 19 | 2 | 1 | 302850.207 | 0 | 0 | 0 | 302850.207 | 2025-12-31
4970 | 98 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 4 | 1 | 1983 | 2018 | нет | нет | нет | 3669.8 | 1061.7 | 1005.6 | 52 | 4 | 2 | 6903814.1952 | 0 | 0 | 0 | 6903814.1952 | 2025-12-31
6011 | 99 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 10, корп. 2 | 1 | 1991 | 2010 | нет | нет | нет | 939.5 | 719.5 | 719.5 | 28 | 2 | 2 | 2760190.504 | 0 | 0 | 0 | 2760190.504 | 2025-12-31
5612 | 100 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, пер. Минераловодский, д. 7 | 1 | 1973 | 2011 | нет | нет | нет | 596.2 | 369.4 | 369.4 | 17 | 3 | 1 | 547878.96 | 0 | 0 | 0 | 547878.96 | 2025-12-31
5293 | 101 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 7 | 1 | 1988 | 2012 | нет | нет | нет | 2615.8 | 2140.5 | 2140.5 | 79 | 9 | 1 | 5607686.1944 | 0 | 0 | 0 | 5607686.1944 | 2025-12-31
5294 | 102 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 12 | 1 | 1978 | 2012 | нет | нет | нет | 6173.1 | 4524 | 4524.1 | 299 | 5 | 6 | 4175329.99 | 0 | 0 | 0 | 4175329.99 | 2025-12-31
5600 | 103 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 12, корп. 4 | 1 | 1979 | 2010 | нет | нет | нет | 769.6 | 544.1 | 544.1 | 12 | 2 | 1 | 1092693.72 | 0 | 0 | 0 | 1092693.72 | 2025-12-31
5604 | 104 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Моисеенко, д. 1 | 1 | 1966 | 2010 | нет | нет | нет | 942 | 358.4 | 358.4 | 29 | 3 | 1 | 47482.8432 | 0 | 0 | 0 | 47482.8432 | 2025-12-31
5606 | 105 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Моисеенко, д. 14 | 1 | 1962 | 2009 | нет | нет | нет | 410.1 | 330.1 | 330.1 | 15 | 2 | 1 | 518658.7488 | 0 | 0 | 0 | 518658.7488 | 2025-12-31
5613 | 106 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 21 | 1 | 1965 | 2009 | нет | нет | нет | 1268.3 | 863.2 | 863.2 | 40 | 4 | 2 | 2124248.4788 | 0 | 0 | 0 | 2124248.4788 | 2025-12-31
5614 | 107 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 26 | 1 | 1974 | 2010 | нет | нет | нет | 5721.9 | 4414 | 4355.8 | 297 | 5 | 6 | 23627326.113 | 0 | 0 | 0 | 23627326.113 | 2025-12-31
5363 | 108 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 42 | 1 | 1960 | 2010 | нет | нет | нет | 385.3 | 272.3 | 272.3 | 18 | 2 | 1 | 73050.528 | 0 | 0 | 0 | 73050.528 | 2025-12-31
5364 | 109 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 44 | 1 | 1960 | 2010 | нет | нет | нет | 325.7 | 271.5 | 271.5 | 15 | 2 | 2 | 2748633.363 | 0 | 0 | 0 | 2748633.363 | 2025-12-31
5385 | 110 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 69 | 1 | 1962 | 2013 | нет | нет | нет | 787.7 | 464.5 | 464.5 | 18 | 3 | 1 | 667715.6853 | 0 | 0 | 0 | 667715.6853 | 2025-12-31
5386 | 111 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 71 | 1 | 1970 | 2012 | нет | нет | нет | 3870.5 | 2117 | 2069.1 | 96 | 5 | 5 | 3721215.55 | 0 | 0 | 0 | 3721215.55 | 2025-12-31
5389 | 112 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 81 | 1 | 1967 | 2010 | нет | нет | нет | 2041 | 1504 | 1503.5 | 63 | 4 | 3 | 1461010.56 | 0 | 0 | 0 | 1461010.56 | 2025-12-31
5390 | 113 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 90/1 | 1 | 1952 | 2010 | нет | нет | нет | 612.7 | 547.9 | 547.9 | 23 | 2 | 2 | 1376591.85 | 0 | 0 | 0 | 1376591.85 | 2025-12-31
5420 | 114 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 18 | 1 | 1992 | 2010 | нет | нет | нет | 1011.9 | 747.4 | 747.4 | 27 | 3 | 2 | 1060526.3612 | 0 | 0 | 0 | 1060526.3612 | 2025-12-31
5422 | 115 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 20 | 1 | 1961 | 2010 | нет | нет | нет | 1248.5 | 555.6 | 555.6 | 17 | 3 | 1 | 536870.8215 | 0 | 0 | 0 | 536870.8215 | 2025-12-31
5424 | 116 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 22 | 1 | 1958 | 2010 | нет | нет | нет | 685.2 | 462.4 | 462.4 | 21 | 3 | 1 | 535218.9113 | 0 | 0 | 0 | 535218.9113 | 2025-12-31
5426 | 117 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 24 | 1 | 1958 | 2010 | нет | нет | нет | 729.8 | 613.4 | 584.7 | 31 | 2 | 2 | 851022.3088 | 0 | 0 | 0 | 851022.3088 | 2025-12-31
5431 | 118 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | 1952 | 2013 | нет | нет | нет | 841.7 | 634.4 | 634.4 | 19 | 2 | 2 | 616713.1488 | 0 | 0 | 0 | 616713.1488 | 2025-12-31
5442 | 119 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 64 | 1 | 1963 | 2012 | нет | нет | нет | 769.6 | 544.1 | 544.1 | 12 | 3 | 1 | 1391056.9168 | 0 | 0 | 0 | 1391056.9168 | 2025-12-31
9400 | 120 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 76 | 1 | 1966 | 2013 | нет | нет | нет | 337.4 | 309.7 | 309.7 | 8 | 2 | 1 | 218538.744 | 0 | 0 | 0 | 218538.744 | 2025-12-31
5450 | 121 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 8 | 1 | 1974 | 2010 | нет | нет | нет | 3948.5 | 2596 | 2596.1 | 96 | 5 | 4 | 3467905.2858 | 0 | 0 | 0 | 3467905.2858 | 2025-12-31
5453 | 122 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 10 | 1 | 1962 | 2013 | нет | нет | нет | 334.4 | 308.9 | 308.9 | 10 | 2 | 1 | 6438978.6301 | 0 | 0 | 0 | 6438978.6301 | 2025-12-31
5454 | 123 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Салогубова, д. 3 | 4 | 1974 | 2012 | нет | нет | нет | 14537 | 12241 | 12241 | 665 | 9 | 6 | 2401188.832 | 0 | 0 | 0 | 2401188.832 | 2025-12-31
5468 | 124 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Светлая, д. 1 | 1 | 1995 | 2009 | нет | нет | нет | 2459.1 | 1730.4 | 1730.4 | 79 | 4 | 3 | 2053688.124 | 0 | 0 | 0 | 2053688.124 | 2025-12-31
5482 | 125 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Светлая, д. 3 | 1 | 1994 | 2009 | нет | нет | нет | 1858 | 1357.6 | 1357.6 | 65 | 5 | 3 | 730382.712 | 0 | 0 | 0 | 730382.712 | 2025-12-31
5620 | 126 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Советская, д. 22 | 1 | 1964 | 2010 | нет | нет | нет | 431 | 282.5 | 282.5 | 17 | 2 | 1 | 835137.496 | 0 | 0 | 0 | 835137.496 | 2025-12-31
5622 | 127 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 5 | 1 | 1971 | 2013 | нет | нет | нет | 2546.2 | 1994 | 1993.9 | 144 | 4 | 3 | 10426767.834 | 0 | 0 | 0 | 10426767.834 | 2025-12-31
5623 | 128 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 7 | 1 | 1973 | 2013 | нет | нет | нет | 3754.9 | 3144 | 3144.2 | 210 | 5 | 4 | 16666466.7278 | 0 | 0 | 0 | 16666466.7278 | 2025-12-31
5629 | 129 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 19 | 1 | 1970 | 2010 | нет | нет | нет | 5264 | 4275 | 4275.2 | 96 | 5 | 6 | 17898830.7694 | 0 | 0 | 0 | 17898830.7694 | 2025-12-31
5633 | 130 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4 | 1 | 1988 | 2014 | нет | нет | нет | 4540.9 | 4175 | 4174.5 | 270 | 5 | 5 | 4008586.44 | 0 | 0 | 0 | 4008586.44 | 2025-12-31
5642 | 131 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 10 | 1 | 1985 | 2010 | нет | нет | нет | 11686 | 9548 | 9548 | 534 | 9 | 5 | 3585665.556 | 0 | 0 | 0 | 3585665.556 | 2025-12-31
5646 | 132 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 4 | 1 | 1964 | 2012 | нет | нет | нет | 1993.2 | 1088 | 383 | 204 | 4 | 1 | 306812.2176 | 0 | 0 | 0 | 306812.2176 | 2025-12-31
5647 | 133 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 5 | 1 | 1969 | 2011 | нет | нет | нет | 3716.3 | 2785 | 2785.3 | 240 | 5 | 4 | 5156231.48 | 0 | 0 | 0 | 5156231.48 | 2025-12-31
5648 | 134 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 6 | 1 | 1966 | 2010 | нет | нет | нет | 2533.2 | 1999 | 1998.5 | 78 | 4 | 3 | 164363.688 | 0 | 0 | 0 | 164363.688 | 2025-12-31
5650 | 135 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 10 | 1 | 1978 | 2010 | нет | нет | нет | 4980.9 | 2913 | 2913.5 | 180 | 5 | 4 | 9602530.7188 | 0 | 0 | 0 | 9602530.7188 | 2025-12-31
5651 | 136 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11 | 2 | 1973 | 2013 | нет | нет | нет | 1840.7 | 840.1 | 840.1 | 40 | 4 | 2 | 12402300.4728 | 0 | 0 | 0 | 12402300.4728 | 2025-12-31
5652 | 137 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 1 | 1 | 1973 | 2011 | нет | нет | нет | 1677.7 | 1254 | 1253.8 | 50 | 5 | 3 | 9124523.69 | 0 | 0 | 0 | 9124523.69 | 2025-12-31
5653 | 138 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 2 | 1 | 1977 | 2012 | нет | нет | нет | 3768.2 | 3152 | 3151.6 | 210 | 5 | 4 | 13239932.2276 | 0 | 0 | 0 | 13239932.2276 | 2025-12-31
5654 | 139 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 12 | 1 | 1964 | 2010 | нет | нет | нет | 1680.8 | 1444.8 | 565.1 | 77 | 3 | 1 | 401777.904 | 0 | 0 | 0 | 401777.904 | 2025-12-31
5656 | 140 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 14 | 1 | 1967 | 2010 | нет | нет | нет | 2493.4 | 1793 | 1329.4 | 204 | 4 | 2 | 273939.48 | 0 | 0 | 0 | 273939.48 | 2025-12-31
5658 | 141 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5 | 1 | 1986 | 2012 | нет | нет | нет | 2786 | 2022 | 2022 | 180 | 5 | 2 | 1948586.064 | 0 | 0 | 0 | 1948586.064 | 2025-12-31
5659 | 142 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5/1 | 1 | 1967 | 2010 | нет | нет | нет | 845 | 552 | 552 | 23 | 3 | 1 | 1096146.052 | 0 | 0 | 0 | 1096146.052 | 2025-12-31
5660 | 143 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5/2 | 1 | 1975 | 2010 | нет | нет | нет | 2063 | 1438 | 1438 | 63 | 4 | 2 | 2682278.112 | 0 | 0 | 0 | 2682278.112 | 2025-12-31
5665 | 144 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 11 | 1 | 1974 | 2013 | нет | нет | нет | 702.4 | 493.3 | 493.3 | 24 | 2 | 2 | 7286390.392 | 0 | 0 | 0 | 7286390.392 | 2025-12-31
5666 | 145 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 13/1 | 1 | 1971 | 2011 | нет | нет | нет | 705 | 545.4 | 545.4 | 21 | 2 | 2 | 5451890.2139 | 0 | 0 | 0 | 5451890.2139 | 2025-12-31
5677 | 146 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, д. 6 | 1 | 1984 | 2012 | нет | нет | нет | 865 | 590 | 590 | 24 | 3 | 1 | 153930.087 | 0 | 0 | 0 | 153930.087 | 2025-12-31
5678 | 147 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, д. 8 | 1 | 1961 | 2010 | нет | нет | нет | 701.4 | 533.4 | 533.4 | 19 | 3 | 1 | 535769.548 | 0 | 0 | 0 | 535769.548 | 2025-12-31
4716 | 148 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Александрийская, пер. Комсомольский, д. 2 | 1 | 1960 | 2011 | нет | нет | нет | 715 | 639 | 639 | 48 | 2 | 2 | 2253230.8708 | 0 | 0 | 0 | 2253230.8708 | 2025-12-31
10055 | 149 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 35 | 2 | 1982 | 2011 | нет | нет | нет | 1456 | 997.5 | 997.5 | 35 | 2 | 3 | 1638274.53 | 0 | 0 | 0 | 1638274.53 | 2025-12-31
10076 | 150 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 37 | 1 | 1975 | 2018 | нет | нет | нет | 500 | 420 | 420 | 12 | 2 | 2 | 638783.56 | 0 | 0 | 0 | 638783.56 | 2025-12-31
10090 | 151 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 39 | 1 | 1974 | 1974 | нет | нет | нет | 500 | 425 | 425 | 14 | 2 | 2 | 1992420.4664 | 0 | 0 | 0 | 1992420.4664 | 2025-12-31
10105 | 152 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 55 | 1 | 1993 | 1993 | нет | нет | нет | 3780 | 2394.8 | 2394.8 | 87 | 5 | 3 | 1383997 | 0 | 0 | 0 | 1383997 | 2025-12-31
10021 | 153 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, д. 4 | 1 | 1981 | 2018 | нет | нет | нет | 4320 | 1868 | 1868.1 | 180 | 5 | 2 | 2395438.35 | 0 | 0 | 0 | 2395438.35 | 2025-12-31
11415 | 154 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 42 | 1 | 1957 | 2011 | нет | нет | нет | 614.7 | 567.2 | 567.2 | 23 | 2 | 2 | 116880.8448 | 0 | 0 | 0 | 116880.8448 | 2025-12-31
11402 | 155 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 52 | 1 | 1654 | 2011 | нет | нет | нет | 342.6 | 289.8 | 289.8 | 22 | 2 | 2 | 54787.896 | 0 | 0 | 0 | 54787.896 | 2025-12-31
11393 | 156 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 81 | 1 | 1962 | 2011 | нет | нет | нет | 358.1 | 310.6 | 310.6 | 28 | 2 | 2 | 677766.3124 | 0 | 0 | 0 | 677766.3124 | 2025-12-31
11379 | 157 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 83 | 1 | 1960 | 2011 | нет | нет | нет | 414.8 | 368.6 | 368.6 | 25 | 2 | 2 | 936621.7572 | 0 | 0 | 0 | 936621.7572 | 2025-12-31
11427 | 158 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, кв-л. ж/д дома, д. 10 | 1 | 1938 | 2010 | нет | нет | нет | 250 | 235 | 235 | 19 | 2 | 1 | 383515.272 | 0 | 0 | 0 | 383515.272 | 2025-12-31
11319 | 159 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Ленина, д. 3 | 1 | 1963 | 2010 | нет | нет | нет | 1480 | 1462.3 | 1005.6 | 18 | 4 | 1 | 4636063.102 | 0 | 0 | 0 | 4636063.102 | 2025-12-31
11275 | 160 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Матросова, д. 174 | 1 | 1966 | 2010 | нет | нет | нет | 360 | 353.1 | 353.1 | 17 | 2 | 2 | 1616169.3912 | 0 | 0 | 0 | 1616169.3912 | 2025-12-31
8655 | 161 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Матросова, д. 176 | 1 | 1963 | 2010 | нет | нет | нет | 700 | 691.2 | 691.2 | 26 | 2 | 2 | 2657202.742 | 0 | 0 | 0 | 2657202.742 | 2025-12-31
11357 | 162 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, кв-л. Нефтекачка, д. 1 | 1 | 1971 | 2010 | нет | нет | нет | 730 | 720.8 | 720.8 | 50 | 2 | 2 | 3436582.012 | 0 | 0 | 0 | 3436582.012 | 2025-12-31
11371 | 163 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, кв-л. Нефтекачка, д. 2 | 1 | 1971 | 2010 | нет | нет | нет | 710 | 704.8 | 704.8 | 38 | 2 | 2 | 3436582.012 | 0 | 0 | 0 | 3436582.012 | 2025-12-31
11338 | 164 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Степная, д. 227 | 1 | 1965 | 2010 | нет | нет | нет | 560 | 550 | 550 | 21 | 2 | 2 | 1354711.4192 | 0 | 0 | 0 | 1354711.4192 | 2025-12-31
9688 | 165 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, пер. Пионерский, д. 3 | 1 | 1962 | 2010 | нет | нет | нет | 696 | 377 | 377 | 18 | 2 | 2 | 288549.5856 | 0 | 0 | 0 | 288549.5856 | 2025-12-31
9612 | 166 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, пер. Победы, д. 5 | 1 | 1962 | 2010 | нет | нет | нет | 625 | 356 | 356 | 11 | 2 | 2 | 288549.5856 | 0 | 0 | 0 | 288549.5856 | 2025-12-31
9625 | 167 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, пер. Победы, д. 7 | 1 | 1962 | 2010 | нет | нет | нет | 625 | 370 | 370 | 7 | 2 | 2 | 2043727.4312 | 0 | 0 | 0 | 2043727.4312 | 2025-12-31
9691 | 168 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 5 | 1 | 1962 | 2012 | нет | нет | нет | 872 | 612 | 612 | 19 | 2 | 2 | 792711.6042 | 0 | 0 | 0 | 792711.6042 | 2025-12-31
9694 | 169 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 7 | 1 | 1962 | 2010 | нет | нет | нет | 1308 | 631 | 631 | 35 | 2 | 2 | 4566993.9912 | 0 | 0 | 0 | 4566993.9912 | 2025-12-31
9697 | 170 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 9 | 1 | 1962 | 2010 | нет | нет | нет | 872 | 601 | 601 | 42 | 2 | 2 | 3123900.83 | 0 | 0 | 0 | 3123900.83 | 2025-12-31
2633 | 171 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Новозаведенное, ул. Шоссейная, д. 49 | 1 | 1967 | 2011 | нет | нет | нет | 612.1 | 363 | 363 | 18 | 5 | 3 | 275318.37 | 0 | 0 | 0 | 275318.37 | 2025-12-31
7347 | 172 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, д. 6 | 1 | 1966 | 2013 | нет | нет | нет | 851 | 505.4 | 505.4 | 28 | 2 | 2 | 1014250.2 | 0 | 0 | 0 | 1014250.2 | 2025-12-31
7349 | 173 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Новоульяновский, ул. Школьная, д. 17 | 1 | 1965 | 1965 | нет | нет | нет | 491.1 | 419.1 | 376.9 | 18 | 2 | 2 | 1658232.686 | 0 | 0 | 0 | 1658232.686 | 2025-12-31
7350 | 174 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Новоульяновский, ул. Школьная, д. 19 | 1 | 1965 | 1965 | нет | нет | нет | 491.1 | 419.1 | 419.1 | 20 | 2 | 2 | 2128852.95 | 0 | 0 | 0 | 2128852.95 | 2025-12-31
9869 | 175 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1 | 1978 | 1978 | нет | нет | нет | 441.8 | 405.9 | 405.8 | 10 | 2 | 1 | 362684.8404 | 0 | 0 | 0 | 362684.8404 | 2025-12-31
2246 | 176 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 8 | 1 | 1954 | 2013 | нет | нет | нет | 433 | 397 | 397 | 21 | 2 | 1 | 240641.84 | 0 | 0 | 0 | 240641.84 | 2025-12-31
2255 | 177 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 9 | 1 | 1962 | 2013 | нет | нет | нет | 812 | 716.4 | 716.4 | 29 | 2 | 2 | 5657109.6976 | 0 | 0 | 0 | 5657109.6976 | 2025-12-31
2259 | 178 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 10 | 1 | 1960 | 2013 | нет | нет | нет | 812 | 716.4 | 716.4 | 26 | 2 | 2 | 780528.345 | 0 | 0 | 0 | 780528.345 | 2025-12-31
2260 | 179 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 11 | 1 | 1960 | 2012 | нет | нет | нет | 771.4 | 699.4 | 699.4 | 33 | 2 | 2 | 528611.2704 | 0 | 0 | 0 | 528611.2704 | 2025-12-31
4707 | 180 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 13 | 1 | 1978 | 2013 | нет | нет | нет | 482 | 446 | 446 | 21 | 2 | 1 | 2505661.7096 | 0 | 0 | 0 | 2505661.7096 | 2025-12-31
4714 | 181 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 25 | 1 | 1974 | 2012 | нет | нет | нет | 2845 | 2557 | 2557 | 156 | 4 | 4 | 249910.0236 | 0 | 0 | 0 | 249910.0236 | 2025-12-31
|  | Итого 2025 год | [8 empty] | 359499.58 | 272737.5 | 265976.4 | 14774 |  |  | 565918272.8487 | 0 | 0 | 0 | 565918272.8487
|  |  | Итого Георгиевский городской округ | [7 empty] | 751187.86 | 569422.4 | 555472.6 | 30733 |  |  | 743105094.6573 | 0 | 0 | 0 | 570530673.994
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
Таблица 2
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
4962 | 48046 | 1 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 61 | 1 | ремонт фасада | 986 | м2 | 4186 | 5041201.4744 | 4127396 | 88326.2744 | 825479.2
4965 | 48087 | 2 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 67 | 1 | ремонт фундамента | 253 | м2 | 5391 | 1393110.9522 | 1363923 | 29187.9522 | 0
4965 | 48081 | 2 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 67 | 1 | ремонт крыши | 680 | м2 | 5084 | 3531102.368 | 3457120 | 73982.368 | 0
4989 | 48284 | 3 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гастелло, д. 70 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 270 | пм | 1773 | 488954.394 | 478710 | 10244.394 | 0
5015 | 48597 | 4 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 123 | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | шт | 3782841 | 3863793.7974 | 3782841 | 80952.7974 | 0
5056 | 49111 | 5 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 3364 | м2 | 5084 | 17468571.1264 | 17102576 | 365995.1264 | 0
5340 | 52249 | 6 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 6, корп. 1 | 1 | ремонт крыши | 571 | м2 | 5084 | 2965087.4296 | 2902964 | 62123.4296 | 0
6011 | 59075 | 7 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 10, корп. 2 | 1 | ремонт крыши | 496.8 | м2 | 5955 | 3021754.7016 | 2958444 | 63310.7016 | 0
5647 | 55612 | 8 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 920 | м2 | 5084 | 4777373.792 | 4677280 | 100093.792 | 0
|  |  | Итого 2023 год | [7 empty] | 42550950.0356 | 40851254 | 874216.8356 | 0
4954 | 47934 | 9 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Быкова, д. 75 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | шт. | 3782841 | 3863793.7974 | 3782841 | 80952.7974 | 0
11296 | 88075 | 10 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Быкова, д. 87 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | шт | 3782841 | 3863793.7974 | 3782841 | 80952.7974 | 0
51206 | 99411 | 11 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Быкова, д. 87/2 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | шт | 3782841 | 3863793.7974 | 3782841 | 80952.7974 | 0
4997 | 48380 | 12 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д. 21, корп. 1 | 1 | ремонт крыши | 1248 | м2 | 5084 | 6480611.4048 | 6344832 | 135779.4048 | 0
5002 | 48430 | 13 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Дружбы, д. 31 | 1 | ремонт крыши | 1132 | м2 | 5084 | 5878246.8832 | 5755088 | 123158.8832 | 0
4823 | 46592 | 14 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 11 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | шт | 4604490 | 4703026.086 | 4604490 | 98536.086 | 0
4823 | 46592 | 14 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 11 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | шт | 5073864 | 5182444.6896 | 5073864 | 108580.6896 | 0
5023 | 48713 | 15 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 132, корп. 1 | 1 | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) | 665 | м2 | 5084 | 676572 | 0 | 0 | 676572
5035 | 48863 | 16 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144/1 | 1 | ремонт крыши | 712 | м2 | 5955 | 4330695.144 | 4239960 | 90735.144 | 0
5055 | 49093 | 17 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7/2 | 1 | ремонт крыши | 2034.2 | м2 | 5955 | 12372893.3454 | 12113661 | 259232.3454 | 0
5058 | 49126 | 18 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 361 | м2 | 5955 | 2195759.757 | 2149755 | 46004.757 | 0
5067 | 50820 | 19 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 115 | 1 | ремонт крыши | 999.6 | м2 | 5955 | 6080004.0252 | 5952618 | 127386.0252 | 0
5206 | 50787 | 20 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 1 | ремонт крыши | 1100 | м2 | 5955 | 6690680.7 | 6550500 | 140180.7 | 0
5690 | 56059 | 21 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 28, корп. 2 | 1 | ремонт крыши | 226 | м2 | 5955 | 1374630.762 | 1345830 | 28800.762 | 0
5351 | 55148 | 22 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1 | шт | 3782841 | 3863793.7974 | 3782841 | 80952.7974 | 0
5600 | 55114 | 23 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 12, корп. 4 | 1 | ремонт крыши | 862 | м2 | 5084 | 4476191.5312 | 4382408 | 93783.5312 | 0
5325 | 55662 | 24 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 450 | м2 | 5955 | 2737096.65 | 2679750 | 57346.65 | 0
4970 | 48132 | 25 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 4 | 1 | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) | 768 | м2 | 5084 | 780902.4 | 0 | 0 | 780902.4
5602 | 55148 | 26 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 16 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 471 | пм | 3100 | 1491346.14 | 1460100 | 31246.14 | 0
5602 | 55144 | 26 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 16 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 450 |  | 1773 | 814923.99 | 797850 | 17073.99 | 0
5602 | 55143 | 26 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 16 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 780 | пм | 2710 | 2159035.32 | 2113800 | 45235.32 | 0
5602 | 55147 | 26 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 16 | 4 | ремонт фасада | 450 | м2 | 4186 | 1924011.18 | 1883700 | 40311.18 | 0
5602 | 55145 | 26 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 16 | 4 | ремонт крыши | 951 | м2 | 5084 | 4938350.5176 | 4834884 | 103466.5176 | 0
5602 | 55146 | 26 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 16 | 4 | ремонт подвального помещения | 950 | м2 | 3310 | 3211792.3 | 3144500 | 67292.3 | 0
5602 | 55142 | 26 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 16 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1147 | пм | 3127 | 3663423.7166 | 3586669 | 76754.7166 | 0
5602 | 55141 | 26 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 16 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 180 | пм | 3576 | 657454.752 | 643680 | 13774.752 | 0
5441 | 53382 | 27 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 58 | 2 | ремонт крыши | 840.3 | м2 | 5084 | 4363507.8233 | 4272085.2 | 91422.6233 | 0
5441 | 53381 | 27 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 58 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1098 | пм | 1773 | 1988414.5356 | 1946754 | 41660.5356 | 0
5441 | 53380 | 27 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 58 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 160 | пм | 3576 | 584404.224 | 572160 | 12244.224 | 0
5441 | 53383 | 27 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 58 | 2 | ремонт подвального помещения | 485 | м2 | 3310 | 1639704.49 | 1605350 | 34354.49 | 0
5450 | 53469 | 28 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 1172 | м2 | 5955 | 7128616.164 | 6979260 | 149356.164 | 0
5622 | 55325 | 29 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 893 | м2 | 5955 | 5431616.241 | 5317815 | 113801.241 | 0
5652 | 55677 | 30 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 1 | 1 | ремонт крыши | 700 | м2 | 5955 | 4257705.9 | 4168500 | 89205.9 | 0
5669 | 55889 | 31 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 54 | 1 | ремонт крыши | 1066 | м2 | 5955 | 6483877.842 | 6348030 | 135847.842 | 0
9869 | 84234 | 32 | 2024 | Георгиевский городской округ | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 300 | м2 | 5955 | 1824731.1 | 1786500 | 38231.1 | 0
8178 | 80621 | 33 | 2024 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Юбилейная, д. 137 | 1 | ремонт крыши | 437 | м2 | 5955 | 2658024.969 | 2602335 | 55689.969 | 0
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 134635871.7731 | 130388092.2 | 2790305.1731 | 1457474.4
4897 | 47299 | 34 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Арсенальная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 300 | пм | 1773 | 543282.66 | 531900 | 11382.66 | 0
4899 | 47312 | 35 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Арсенальная, д. 37 | 1 | ремонт фасада | 900 | м2 | 4186 | 3848022.36 | 3767400 | 80622.36 | 0
4899 | 47319 | 35 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Арсенальная, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 356 | пм | 3127 | 1137034.7368 | 1113212 | 23822.7368 | 0
4899 | 47310 | 35 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Арсенальная, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 90 | пм | 1773 | 162984.798 | 159570 | 3414.798 | 0
4899 | 47320 | 35 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Арсенальная, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 136 | пм | 2710 | 376447.184 | 368560 | 7887.184 | 0
4899 | 47318 | 35 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Арсенальная, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 136 | пм | 2710 | 376447.184 | 368560 | 7887.184 | 0
4934 | 47727 | 36 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 4 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 78 | пм | 3576 | 284897.0592 | 278928 | 5969.0592 | 0
4934 | 47721 | 36 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 4 | 2 | ремонт крыши | 1201 | м2 | 5955 | 7305006.837 | 7151955 | 153051.837 | 0
4934 | 47719 | 36 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 4 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 500 | пм | 2710 | 1383997 | 1355000 | 28997 | 0
4934 | 47718 | 36 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 4 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1250 | пм | 3127 | 3992397.25 | 3908750 | 83647.25 | 0
4934 | 47717 | 36 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 4 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 500 | пм | 3100 | 1583170 | 1550000 | 33170 | 0
4821 | 46567 | 37 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 863 | м2 | 3310 | 2917659.742 | 2856530 | 61129.742 | 0
4821 | 46564 | 37 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1300 | пм | 3127 | 4152093.14 | 4065100 | 86993.14 | 0
4821 | 46563 | 37 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 85 | пм | 3576 | 310464.744 | 303960 | 6504.744 | 0
4821 | 46566 | 37 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 510 | пм | 1773 | 923580.522 | 904230 | 19350.522 | 0
4821 | 46565 | 37 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 700 | пм | 2710 | 1937595.8 | 1897000 | 40595.8 | 0
4892 | 47254 | 38 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 550 | пм | 1773 | 996018.21 | 975150 | 20868.21 | 0
4892 | 47253 | 38 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 230 | пм | 3576 | 840081.072 | 822480 | 17601.072 | 0
4892 | 47247 | 38 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 800 | пм | 3127 | 2555134.24 | 2501600 | 53534.24 | 0
4892 | 47248 | 38 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 453 | пм | 2710 | 1253901.282 | 1227630 | 26271.282 | 0
4892 | 47249 | 38 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 8 | 1 | ремонт подвального помещения | 451 | м2 | 3310 | 1524756.134 | 1492810 | 31946.134 | 0
4892 | 47250 | 38 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 8 | 1 | ремонт фасада | 350 | м2 | 4186 | 1496453.14 | 1465100 | 31353.14 | 0
4892 | 47246 | 38 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 443 | пм | 3100 | 1402688.62 | 1373300 | 29388.62 | 0
4938 | 47748 | 39 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 10/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 988 | пм | 3127 | 3155590.7864 | 3089476 | 66114.7864 | 0
4938 | 47747 | 39 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 10/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 261.2 | пм | 2710 | 723000.0328 | 707852 | 15148.0328 | 0
4938 | 47749 | 39 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 10/1 | 1 | ремонт фасада | 600 | м2 | 4186 | 2565348.24 | 2511600 | 53748.24 | 0
4946 | 47834 | 40 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 106 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 73 | пм | 3576 | 266634.4272 | 261048 | 5586.4272 | 0
4947 | 47855 | 41 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 106/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 43 | пм | 3100 | 136152.62 | 133300 | 2852.62 | 0
4948 | 47864 | 42 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 108 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 200 | пм | 3576 | 730505.28 | 715200 | 15305.28 | 0
4949 | 47877 | 43 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 110 | 1 | ремонт крыши | 680 | м2 | 5084 | 3531102.368 | 3457120 | 73982.368 | 0
4963 | 48058 | 44 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 63 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 60 | пм | 1773 | 108656.532 | 106380 | 2276.532 | 0
4964 | 48067 | 45 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 65 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 70 | пм | 3576 | 255676.848 | 250320 | 5356.848 | 0
4964 | 48068 | 45 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 65 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 65 | пм | 1773 | 117711.243 | 115245 | 2466.243 | 0
4966 | 48088 | 46 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 67/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 150 | пм | 3576 | 547878.96 | 536400 | 11478.96 | 0
4966 | 48089 | 46 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 67/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 140 | пм | 1773 | 253531.908 | 248220 | 5311.908 | 0
4966 | 48092 | 46 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 67/1 | 1 | ремонт крыши | 432 | м2 | 5084 | 2243288.5632 | 2196288 | 47000.5632 | 0
4968 | 48105 | 47 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вокзальная, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 540 | пм | 2710 | 1494716.76 | 1463400 | 31316.76 | 0
4968 | 48104 | 47 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вокзальная, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 120 | пм | 3127 | 383270.136 | 375240 | 8030.136 | 0
4968 | 48103 | 47 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вокзальная, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 250 | пм | 3576 | 913131.6 | 894000 | 19131.6 | 0
4968 | 48106 | 47 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вокзальная, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 680 | пм | 1773 | 1231440.696 | 1205640 | 25800.696 | 0
4968 | 48107 | 47 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вокзальная, д. 27 | 1 | ремонт подвального помещения | 280 | м2 | 3310 | 946633.52 | 926800 | 19833.52 | 0
4977 | 48186 | 48 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 34 | 1 | ремонт подвального помещения | 490.8 | м2 | 3310 | 1659313.3272 | 1624548 | 34765.3272 | 0
4977 | 48185 | 48 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 34 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 387 | пм | 2710 | 1071213.678 | 1048770 | 22443.678 | 0
4977 | 48184 | 48 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 34 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 168 | пм | 3100 | 531945.12 | 520800 | 11145.12 | 0
4977 | 48187 | 48 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 34 | 1 | ремонт фасада | 200 | м2 | 4186 | 855116.08 | 837200 | 17916.08 | 0
4977 | 48192 | 48 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 34 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 145 | пм | 3576 | 529616.328 | 518520 | 11096.328 | 0
4979 | 48208 | 49 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 117 | 1 | ремонт подвального помещения | 800 | м2 | 3310 | 2704667.2 | 2648000 | 56667.2 | 0
4979 | 48214 | 49 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 117 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 850 | пм | 1773 | 1539300.87 | 1507050 | 32250.87 | 0
4979 | 48213 | 49 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 117 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 280 | пм | 2710 | 775038.32 | 758800 | 16238.32 | 0
4979 | 48219 | 49 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 117 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 280 | пм | 2710 | 775038.32 | 758800 | 16238.32 | 0
4979 | 48206 | 49 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 117 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 65 | пм | 3100 | 205812.1 | 201500 | 4312.1 | 0
4979 | 48212 | 49 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 117 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 120 | пм | 3576 | 438303.168 | 429120 | 9183.168 | 0
4981 | 48231 | 50 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 234 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 140 | пм | 3576 | 511353.696 | 500640 | 10713.696 | 0
4990 | 48231 | 51 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гастелло, д. 70а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 150 | пм | 1773 | 271641.33 | 265950 | 5691.33 | 0
4994 | 48104 | 52 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Горийская, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1756 | пм | 3127 | 5608519.6568 | 5491012 | 117507.6568 | 0
4995 | 48361 | 53 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Горийская, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 120 | пм | 3576 | 438303.168 | 429120 | 9183.168 | 0
4997 | 48382 | 54 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д. 21, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 300 | м2 | 4186 | 1282674.12 | 1255800 | 26874.12 | 0
5007 | 48491 | 55 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 55 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 45 | пм | 3576 | 164363.688 | 160920 | 3443.688 | 0
5009 | 48519 | 56 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 119 | 1 | ремонт фасада | 2120 | м2 | 4186 | 9064230.448 | 8874320 | 189910.448 | 0
5009 | 48518 | 56 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 119 | 1 | ремонт подвального помещения | 176 | м2 | 3310 | 595026.784 | 582560 | 12466.784 | 0
5010 | 48532 | 57 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 119/1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 102 | пм | 3576 | 372557.6928 | 364752 | 7805.6928 | 0
5010 | 48533 | 57 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 119/1 | 4 | ремонт подвального помещения | 851.5 | м2 | 3310 | 2878780.151 | 2818465 | 60315.151 | 0
5010 | 48534 | 57 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 119/1 | 4 | ремонт фасада | 200 | м2 | 4186 | 855116.08 | 837200 | 17916.08 | 0
5014 | 48585 | 58 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 121, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 510 | пм | 2710 | 1411676.94 | 1382100 | 29576.94 | 0
5014 | 48586 | 58 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 121, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 510 | пм | 2710 | 1411676.94 | 1382100 | 29576.94 | 0
5014 | 48589 | 58 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 121, корп. 1 | 1 | ремонт фундамента | 712.3 | м2 | 5391 | 3922185.499 | 3840009.3 | 82176.199 | 0
5847 | 48534 | 59 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 129/1 | 1 | ремонт крыши | 1608 | м2 | 5084 | 8350018.5408 | 8175072 | 174946.5408 | 0
5017 | 48635 | 60 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 130 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 130 | пм | 3576 | 474828.432 | 464880 | 9948.432 | 0
5022 | 48701 | 61 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 132 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 203 | пм | 3576 | 741462.8592 | 725928 | 15534.8592 | 0
5022 | 48702 | 61 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 132 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 95 | пм | 1773 | 172039.509 | 168435 | 3604.509 | 0
5023 | 48713 | 62 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 132, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 765 | пм | 3127 | 2443347.117 | 2392155 | 51192.117 | 0
5023 | 48713 | 62 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 132, корп. 1 | 1 | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) | 665 | м2 | 8801 | 5977912.031 | 5852665 | 125247.031 | 0
5025 | 48749 | 63 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 133, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 800 | м2 | 4186 | 3420464.32 | 3348800 | 71664.32 | 0
9391 | 83250 | 64 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 134 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 95 | пм | 1773 | 172039.509 | 168435 | 3604.509 | 0
9391 | 83250 | 64 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 134 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 864 | пм | 3127 | 2759544.9792 | 2701728 | 57816.9792 | 0
9391 | 83249 | 64 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 134 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 208 | пм | 3576 | 759725.4912 | 743808 | 15917.4912 | 0
5028 | 48779 | 65 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 644 | пм | 3576 | 2352227.0016 | 2302944 | 49283.0016 | 0
5028 | 48787 | 65 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142 | 1 | ремонт фундамента | 277.8 | м2 | 5391 | 1529668.8637 | 1497619.8 | 32049.0637 | 0
5029 | 48798 | 66 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 125 | пм | 1773 | 226367.775 | 221625 | 4742.775 | 0
5029 | 48802 | 66 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142/1 | 1 | ремонт подвального помещения | 523 | м2 | 3310 | 1768176.182 | 1731130 | 37046.182 | 0
5029 | 48797 | 66 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 355 | пм | 3576 | 1296646.872 | 1269480 | 27166.872 | 0
5031 | 48823 | 67 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 175 | пм | 1773 | 316914.885 | 310275 | 6639.885 | 0
5031 | 48822 | 67 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 422 | пм | 3576 | 1541366.1408 | 1509072 | 32294.1408 | 0
5031 | 48817 | 67 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142, корп. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 860.2 | м2 | 3310 | 2908193.4068 | 2847262 | 60931.4068 | 0
5032 | 48838 | 68 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142, корп. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 241 | пм | 3576 | 880258.8624 | 861816 | 18442.8624 | 0
5032 | 48832 | 68 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142, корп. 4 | 1 | ремонт фасада | 371 | м2 | 4186 | 1586240.3284 | 1553006 | 33234.3284 | 0
5032 | 48843 | 68 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142, корп. 4 | 1 | установка приборов учета газа | 1 | шт. | 403592 | 412228.8688 | 403592 | 8636.8688 | 0
5034 | 48857 | 69 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 180 | пм | 3576 | 657454.752 | 643680 | 13774.752 | 0
5035 | 48861 | 70 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 765 | пм | 3127 | 2443347.117 | 2392155 | 51192.117 | 0
5035 | 48862 | 70 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 225 | пм | 2710 | 622798.65 | 609750 | 13048.65 | 0
5035 | 48864 | 70 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144/1 | 1 | ремонт подвального помещения | 540 | м2 | 3310 | 1825650.36 | 1787400 | 38250.36 | 0
5035 | 48860 | 70 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 190 | пм | 3100 | 601604.6 | 589000 | 12604.6 | 0
5035 | 48865 | 70 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144/1 | 1 | ремонт фасада | 300 | м2 | 4186 | 1282674.12 | 1255800 | 26874.12 | 0
5035 | 48871 | 70 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 150 | пм | 1773 | 271641.33 | 265950 | 5691.33 | 0
5036 | 48883 | 71 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 175 | пм | 1773 | 316914.885 | 310275 | 6639.885 | 0
5036 | 48882 | 71 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 181 | пм | 3576 | 661107.2784 | 647256 | 13851.2784 | 0
5036 | 48875 | 71 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146 | 1 | ремонт подвального помещения | 359,1 | м2 | 3310 | 1214057.4894 | 1188621 | 25436.4894 | 0
5037 | 48898 | 72 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 308 | пм | 3576 | 1124978.1312 | 1101408 | 23570.1312 | 0
5037 | 48899 | 72 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 316 | пм | 1773 | 572257.7352 | 560268 | 11989.7352 | 0
5037 | 48899 | 72 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 170 | пм | 3100 | 538277.8 | 527000 | 11277.8 | 0
5037 | 48899 | 72 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 750 | пм | 3127 | 2395438.35 | 2345250 | 50188.35 | 0
5038 | 48912 | 73 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 180 | пм | 1773 | 325969.596 | 319140 | 6829.596 | 0
5038 | 48910 | 73 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 102 | пм | 3576 | 372557.6928 | 364752 | 7805.6928 | 0
5039 | 48923 | 74 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 200 | пм | 3576 | 730505.28 | 715200 | 15305.28 | 0
5040 | 48929 | 75 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146/4 | 1 | ремонт подвального помещения | 636 | м2 | 3310 | 2150210.424 | 2105160 | 45050.424 | 0
5040 | 48928 | 75 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 300 | пм | 2710 | 830398.2 | 813000 | 17398.2 | 0
5040 | 48927 | 75 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1020 | пм | 3127 | 3257796.156 | 3189540 | 68256.156 | 0
5040 | 48926 | 75 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 180 | пм | 3576 | 657454.752 | 643680 | 13774.752 | 0
5041 | 48949 | 76 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 416 | пм | 1773 | 753351.9552 | 737568 | 15783.9552 | 0
5041 | 48948 | 76 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 420 | пм | 3576 | 1534061.088 | 1501920 | 32141.088 | 0
5042 | 48959 | 77 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148, корп. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 642.7 | м2 | 3310 | 2172862.0118 | 2127337 | 45525.0118 | 0
5042 | 48956 | 77 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 300 | м2 | 2710 | 830398.2 | 813000 | 17398.2 | 0
5042 | 48955 | 77 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1015 | пм | 3127 | 3241826.567 | 3173905 | 67921.567 | 0
5042 | 48953 | 77 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 280 | пм | 3100 | 886575.2 | 868000 | 18575.2 | 0
5042 | 48954 | 77 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 175 | пм | 3576 | 639192.12 | 625800 | 13392.12 | 0
5042 | 48957 | 77 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 220 | пм | 1773 | 398407.284 | 390060 | 8347.284 | 0
5042 | 48952 | 77 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 300 | м2 | 4186 | 1282674.12 | 1255800 | 26874.12 | 0
5042 | 48958 | 77 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148, корп. 1 | 1 | ремонт крыши | 856 | м2 | 5084 | 4445034.7456 | 4351904 | 93130.7456 | 0
5043 | 48974 | 78 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1058 | пм | 1773 | 1915976.8476 | 1875834 | 40142.8476 | 0
5043 | 48973 | 78 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 155 | пм | 3576 | 566141.592 | 554280 | 11861.592 | 0
5043 | 48965 | 78 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 461 | пм | 2710 | 1276045.234 | 1249310 | 26735.234 | 0
5043 | 48967 | 78 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 450 | пм | 2710 | 1245597.3 | 1219500 | 26097.3 | 0
5043 | 48966 | 78 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1058 | пм | 3127 | 3379165.0324 | 3308366 | 70799.0324 | 0
5043 | 48968 | 78 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148/2 | 1 | ремонт крыши | 908.5 | м2 | 5084 | 4717656.6196 | 4618814 | 98842.6196 | 0
5043 | 48964 | 78 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 228 | пм | 3100 | 721925.52 | 706800 | 15125.52 | 0
5043 | 48978 | 78 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148/2 | 1 | ремонт фасада | 300 | м2 | 4186 | 1282674.12 | 1255800 | 26874.12 | 0
5043 | 48977 | 78 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148/2 | 1 | ремонт подвального помещения | 790 | м2 | 3310 | 2670858.86 | 2614900 | 55958.86 | 0
5047 | 49005 | 79 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 172 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 24 | пм | 2710 | 66431.856 | 65040 | 1391.856 | 0
5047 | 49006 | 79 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 172 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30 | пм | 1773 | 54328.266 | 53190 | 1138.266 | 0
5047 | 49004 | 79 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 172 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 240 | пм | 3127 | 766540.272 | 750480 | 16060.272 | 0
5047 | 49003 | 79 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 172 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 27 | пм | 3100 | 85491.18 | 83700 | 1791.18 | 0
5061 | 49170 | 80 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Котовского, д. 24 | 1 | ремонт фундамента | 97.1 | м2 | 5391 | 534668.2745 | 523466.1 | 11202.1745 | 0
5052 | 49054 | 81 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 400 | м2 | 4186 | 1710232.16 | 1674400 | 35832.16 | 0
5054 | 49085 | 82 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7, корп. 1 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 278 | пм | 2710 | 769502.332 | 753380 | 16122.332 | 0
5054 | 49086 | 82 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7, корп. 1 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 232 | пм | 1773 | 420138.5904 | 411336 | 8802.5904 | 0
5054 | 49088 | 82 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7, корп. 1 | 5 | ремонт подвального помещения | 526 | м2 | 3310 | 1778318.684 | 1741060 | 37258.684 | 0
5054 | 49087 | 82 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7, корп. 1 | 5 | ремонт крыши | 866 | м2 | 5084 | 4496962.7216 | 4402744 | 94218.7216 | 0
5054 | 49081 | 82 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7, корп. 1 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 153 | пм | 3576 | 558836.5392 | 547128 | 11708.5392 | 0
5055 | 49090 | 83 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 560 | пм | 3576 | 2045414.784 | 2002560 | 42854.784 | 0
5055 | 49091 | 83 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 210 | пм | 1773 | 380297.862 | 372330 | 7967.862 | 0
5055 | 49092 | 82 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7/2 | 1 | ремонт подвального помещения | 1634 | м2 | 3310 | 5524282.756 | 5408540 | 115742.756 | 0
5056 | 49103 | 84 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 11 | 1 | ремонт фасада | 6110 | м2 | 4186 | 26123796.244 | 25576460 | 547336.244 | 0
5056 | 49102 | 84 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 725 | пм | 2710 | 2006795.65 | 1964750 | 42045.65 | 0
5056 | 49101 | 84 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 3638 | пм | 3127 | 11619472.9564 | 11376026 | 243446.9564 | 0
5056 | 49101 | 84 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 11 | 1 | ремонт подвального помещения | 1978 | м2 | 3310 | 6687289.652 | 6547180 | 140109.652 | 0
5056 | 49101 | 84 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 11 | 1 | ремонт фундамента | 332 | м2 | 5391 | 1828113.9768 | 1789812 | 38301.9768 | 0
5056 | 49100 | 84 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 710 | пм | 3576 | 2593293.744 | 2538960 | 54333.744 | 0
5057 | 49121 | 85 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 65 | пм | 1773 | 117711.243 | 115245 | 2466.243 | 0
5057 | 49120 | 85 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 150 | пм | 3576 | 547878.96 | 536400 | 11478.96 | 0
5058 | 49124 | 86 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 200 | пм | 3576 | 730505.28 | 715200 | 15305.28 | 0
5058 | 49127 | 86 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 18 | 1 | ремонт подвального помещения | 313.9 | м2 | 3310 | 1061243.7926 | 1039009 | 22234.7926 | 0
5058 | 49125 | 86 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 80 | пм | 1773 | 144875.376 | 141840 | 3035.376 | 0
5058 | 49128 | 86 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 18 | 1 | ремонт фасада | 200 | м2 | 4186 | 855116.08 | 837200 | 17916.08 | 0
5051 | 49051 | 87 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кутузова, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 45 | пм | 1773 | 81492.399 | 79785 | 1707.399 | 0
5051 | 49050 | 87 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кутузова, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 50 | пм | 3576 | 182626.32 | 178800 | 3826.32 | 0
5064 | 50820 | 88 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 1886 | м2 | 5084 | 9793616.2736 | 9588424 | 205192.2736 | 0
5067 | 50820 | 89 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 115 | 1 | ремонт фасада | 360 | м2 | 4186 | 1539208.944 | 1506960 | 32248.944 | 0
5206 | 50785 | 90 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 318 | пм | 2710 | 880222.092 | 861780 | 18442.092 | 0
5206 | 50783 | 90 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 529 | пм | 3576 | 1932186.4656 | 1891704 | 40482.4656 | 0
5206 | 50784 | 90 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1766 | пм | 3127 | 5640458.8348 | 5522282 | 118176.8348 | 0
5206 | 50788 | 90 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 1 | ремонт подвального помещения | 900 | м2 | 3310 | 3042750.6 | 2979000 | 63750.6 | 0
5206 | 50786 | 90 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 95 | пм | 1773 | 172039.509 | 168435 | 3604.509 | 0
5206 | 50789 | 90 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 1 | ремонт фасада | 400 | м2 | 4186 | 1710232.16 | 1674400 | 35832.16 | 0
5206 | 50782 | 90 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 415 | пм | 3100 | 1314031.1 | 1286500 | 27531.1 | 0
5209 | 50820 | 91 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 130 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100 | пм | 3576 | 365252.64 | 357600 | 7652.64 | 0
5231 | 50982 | 92 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 59 | 1 | ремонт подвального помещения | 859 | м2 | 3310 | 2904136.406 | 2843290 | 60846.406 | 0
5231 | 50987 | 92 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 59 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 171 | пм | 3576 | 624582.0144 | 611496 | 13086.0144 | 0
5231 | 50990 | 92 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 59 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 155 | пм | 1773 | 280696.041 | 274815 | 5881.041 | 0
5231 | 50983 | 92 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 59 | 1 | ремонт фасада | 400 | м2 | 4186 | 1710232.16 | 1674400 | 35832.16 | 0
9396 | 83278 | 93 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 82 | 1 | ремонт подвального помещения | 421.9 | м2 | 3310 | 1426373.8646 | 1396489 | 29884.8646 | 0
9396 | 83277 | 93 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 82 | 1 | ремонт фасада | 200 | м2 | 4186 | 855116.08 | 837200 | 17916.08 | 0
5063 | 49186 | 94 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лесная, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 472.1 | м2 | 5084 | 2451519.747 | 2400156.4 | 51363.347 | 0
5254 | 51230 | 95 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 171 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 29 | пм | 3100 | 91823.86 | 89900 | 1923.86 | 0
5256 | 51245 | 96 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 175 | 1 | ремонт фундамента | 55.3 | м2 | 5391 | 304502.1172 | 298122.3 | 6379.8172 | 0
5309 | 51882 | 97 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 177 | 1 | ремонт фундамента | 55 | м2 | 5391 | 302850.207 | 296505 | 6345.207 | 0
4970 | 48132 | 98 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 4 | 1 | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) | 768 | м2 | 8801 | 6903814.1952 | 6759168 | 144646.1952 | 0
6011 | 59072 | 99 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 10, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 85 | пм | 3100 | 269138.9 | 263500 | 5638.9 | 0
6011 | 59073 | 99 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 10, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 280 | пм | 3127 | 894296.984 | 875560 | 18736.984 | 0
6011 | 59076 | 99 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 10, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 172 | м2 | 3310 | 581503.448 | 569320 | 12183.448 | 0
6011 | 59077 | 99 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 10, корп. 2 | 1 | ремонт фасада | 130 | м2 | 4186 | 555825.452 | 544180 | 11645.452 | 0
6011 | 59074 | 99 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 10, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 100 | пм | 2710 | 276799.4 | 271000 | 5799.4 | 0
6011 | 59082 | 99 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 10, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 50 | пм | 3576 | 182626.32 | 178800 | 3826.32 | 0
5612 | 55234 | 100 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, пер. Минераловодский, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 150 | пм | 3576 | 547878.96 | 536400 | 11478.96 | 0
5293 | 55148 | 101 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 79 | пм | 2710 | 218671.526 | 214090 | 4581.526 | 0
5293 | 55148 | 101 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 79 | пм | 2710 | 218671.526 | 214090 | 4581.526 | 0
5293 | 55148 | 101 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 488 | м2 | 5084 | 2534085.2288 | 2480992 | 53093.2288 | 0
5293 | 55148 | 101 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200 |  | 1773 | 362188.44 | 354600 | 7588.44 | 0
5293 | 55148 | 101 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 712 | пм | 3127 | 2274069.4736 | 2226424 | 47645.4736 | 0
5294 | 51706 | 102 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 12 | 1 | ремонт подвального помещения | 1235 | м2 | 3310 | 4175329.99 | 4087850 | 87479.99 | 0
5600 | 55123 | 103 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 12, корп. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 200 | пм | 3576 | 730505.28 | 715200 | 15305.28 | 0
5600 | 55124 | 103 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 12, корп. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200 | пм | 1773 | 362188.44 | 354600 | 7588.44 | 0
5604 | 55163 | 104 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Моисеенко, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 13 | пм | 3576 | 47482.8432 | 46488 | 994.8432 | 0
5606 | 55180 | 105 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Моисеенко, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 142 | пм | 3576 | 518658.7488 | 507792 | 10866.7488 | 0
5613 | 55252 | 106 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 21 | 1 | ремонт подвального помещения | 340.2 | м2 | 3310 | 1150159.7268 | 1126062 | 24097.7268 | 0
5613 | 55253 | 106 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 100 | пм | 3100 | 316634 | 310000 | 6634 | 0
5613 | 55248 | 106 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 180 | пм | 3576 | 657454.752 | 643680 | 13774.752 | 0
5614 | 55261 | 107 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 26 | 1 | ремонт подвального помещения | 912 | м2 | 3310 | 3083320.608 | 3018720 | 64600.608 | 0
5614 | 55257 | 107 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 300 | пм | 3576 | 1095757.92 | 1072800 | 22957.92 | 0
5614 | 55259 | 107 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 275 | пм | 1773 | 498009.105 | 487575 | 10434.105 | 0
5614 | 55260 | 107 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 26 | 1 | ремонт фасада | 3000 | м2 | 4186 | 12826741.2 | 12558000 | 268741.2 | 0
5614 | 55258 | 107 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1600 | пм | 3127 | 5110268.48 | 5003200 | 107068.48 | 0
5614 | 55256 | 107 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 320 | пм | 3100 | 1013228.8 | 992000 | 21228.8 | 0
5363 | 52515 | 108 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 20 | пм | 3576 | 73050.528 | 71520 | 1530.528 | 0
5364 | 52523 | 109 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 44 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 50 | пм | 1773 | 90547.11 | 88650 | 1897.11 | 0
5364 | 52522 | 109 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 44 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 20 | пм | 3576 | 73050.528 | 71520 | 1530.528 | 0
5364 | 52520 | 109 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 44 | 1 | ремонт крыши | 425 | м2 | 5955 | 2585035.725 | 2530875 | 54160.725 | 0
5385 | 52761 | 110 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 69 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 80 | пм | 1773 | 144875.376 | 141840 | 3035.376 | 0
5385 | 52763 | 110 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 69 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 60 | пм | 3100 | 189980.4 | 186000 | 3980.4 | 0
5385 | 52764 | 110 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 69 | 1 | ремонт фундамента | 60.45 | м2 | 5391 | 332859.9093 | 325885.95 | 6973.9593 | 0
5386 | 52770 | 111 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 71 | 1 | ремонт подвального помещения | 863 | м2 | 3310 | 2917659.742 | 2856530 | 61129.742 | 0
5386 | 52775 | 111 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 71 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 220 | пм | 3576 | 803555.808 | 786720 | 16835.808 | 0
5389 | 52804 | 112 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 81 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 400 | пм | 3576 | 1461010.56 | 1430400 | 30610.56 | 0
5390 | 52818 | 113 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 90/1 | 1 | ремонт фундамента | 250 | м2 | 5391 | 1376591.85 | 1347750 | 28841.85 | 0
5420 | 53138 | 114 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 18 | 1 | ремонт фундамента | 192.6 | м2 | 5391 | 1060526.3612 | 1038306.6 | 22219.7612 | 0
5422 | 53151 | 115 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 20 | 1 | ремонт фундамента | 97.5 | м2 | 5391 | 536870.8215 | 525622.5 | 11248.3215 | 0
5424 | 53186 | 116 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 22 | 1 | ремонт фундамента | 97.2 | м2 | 5391 | 535218.9113 | 524005.2 | 11213.7113 | 0
5426 | 53207 | 117 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 24 | 1 | ремонт фундамента | 112 | м2 | 5391 | 616713.1488 | 603792 | 12921.1488 | 0
5426 | 53206 | 117 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 74 | пм | 3100 | 234309.16 | 229400 | 4909.16 | 0
5431 | 53260 | 118 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | ремонт фундамента | 112 | м2 | 5391 | 616713.1488 | 603792 | 12921.1488 | 0
5442 | 53398 | 119 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 64 | 1 | ремонт фасада | 200 | м2 | 4186 | 855116.08 | 837200 | 17916.08 | 0
5442 | 53395 | 119 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 64 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 64 | пм | 1773 | 115900.3008 | 113472 | 2428.3008 | 0
5442 | 53394 | 119 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 64 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 115 | пм | 3576 | 420040.536 | 411240 | 8800.536 | 0
9400 | 83319 | 120 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 76 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 40 | пм | 1773 | 72437.688 | 70920 | 1517.688 | 0
9400 | 83318 | 120 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 76 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 40 | пм | 3576 | 146101.056 | 143040 | 3061.056 | 0
5450 | 53470 | 121 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 8 | 1 | ремонт подвального помещения | 863.7 | м2 | 3310 | 2920026.3258 | 2858847 | 61179.3258 | 0
5450 | 53468 | 121 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 150 | пм | 3576 | 547878.96 | 536400 | 11478.96 | 0
5453 | 53511 | 122 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 993.3 | м2 | 5955 | 6041684.6721 | 5915101.5 | 126583.1721 | 0
5453 | 53509 | 122 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50 | пм | 2710 | 138399.7 | 135500 | 2899.7 | 0
5453 | 53506 | 122 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30 | пм | 1773 | 54328.266 | 53190 | 1138.266 | 0
5453 | 53505 | 122 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 3576 | 109575.792 | 107280 | 2295.792 | 0
5453 | 53507 | 122 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 30 | пм | 3100 | 94990.2 | 93000 | 1990.2 | 0
5454 | 53525 | 123 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Салогубова, д. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 320 | пм | 3100 | 1013228.8 | 992000 | 21228.8 | 0
5454 | 53518 | 123 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Салогубова, д. 3 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 380 | пм | 3576 | 1387960.032 | 1358880 | 29080.032 | 0
5468 | 53718 | 124 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Светлая, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 3100 | 379960.8 | 372000 | 7960.8 | 0
5468 | 53714 | 124 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Светлая, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180 | пм | 2710 | 498238.92 | 487800 | 10438.92 | 0
5468 | 53713 | 124 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Светлая, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 3127 | 958175.34 | 938100 | 20075.34 | 0
5468 | 53711 | 124 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Светлая, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120 | пм | 1773 | 217313.064 | 212760 | 4553.064 | 0
5482 | 53518 | 125 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Светлая, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120 | пм | 1773 | 217313.064 | 212760 | 4553.064 | 0
5482 | 53518 | 125 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Светлая, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 120 | м2 | 4186 | 513069.648 | 502320 | 10749.648 | 0
5620 | 55305 | 126 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Советская, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 40 | пм | 3576 | 146101.056 | 143040 | 3061.056 | 0
5620 | 55311 | 126 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Советская, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50 | пм | 2710 | 138399.7 | 135500 | 2899.7 | 0
5620 | 55312 | 126 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Советская, д. 22 | 1 | ремонт фундамента | 100 | м2 | 5391 | 550636.74 | 539100 | 11536.74 | 0
5622 | 55324 | 127 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 260 | пм | 2710 | 719678.44 | 704600 | 15078.44 | 0
5622 | 55323 | 127 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 750 | пм | 3127 | 2395438.35 | 2345250 | 50188.35 | 0
5622 | 55322 | 127 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 180 | пм | 3100 | 569941.2 | 558000 | 11941.2 | 0
5622 | 55326 | 127 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 5 | 1 | ремонт подвального помещения | 506 | м2 | 3310 | 1710702.004 | 1674860 | 35842.004 | 0
5622 | 55327 | 127 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 1040 | м2 | 4186 | 4446603.616 | 4353440 | 93163.616 | 0
5622 | 55332 | 127 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 160 | пм | 3576 | 584404.224 | 572160 | 12244.224 | 0
5623 | 55338 | 128 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1013 | пм | 2710 | 2803977.922 | 2745230 | 58747.922 | 0
5623 | 55337 | 128 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 100 | пм | 3576 | 365252.64 | 357600 | 7652.64 | 0
5623 | 55339 | 128 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 125 | пм | 1773 | 226367.775 | 221625 | 4742.775 | 0
5623 | 55340 | 128 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 7 | 1 | ремонт подвального помещения | 863.6 | м2 | 3310 | 2919688.2424 | 2858516 | 61172.2424 | 0
5623 | 55336 | 128 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 2421 | м2 | 4186 | 10351180.1484 | 10134306 | 216874.1484 | 0
5629 | 55398 | 129 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 145 | пм | 1773 | 262586.619 | 257085 | 5501.619 | 0
5629 | 55397 | 129 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 609 | пм | 3576 | 2224388.5776 | 2177784 | 46604.5776 | 0
5629 | 55392 | 129 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 19 | 1 | ремонт подвального помещения | 1225.8 | м2 | 3310 | 4144226.3172 | 4057398 | 86828.3172 | 0
5629 | 55393 | 129 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 19 | 1 | ремонт фасада | 700 | м2 | 4186 | 2992906.28 | 2930200 | 62706.28 | 0
5629 | 55391 | 129 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 19 | 1 | ремонт крыши | 1593.5 | м2 | 5084 | 8274722.9756 | 8101354 | 173368.9756 | 0
5633 | 55453 | 130 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 800 | пм | 3576 | 2922021.12 | 2860800 | 61221.12 | 0
5633 | 55454 | 130 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 600 | пм | 1773 | 1086565.32 | 1063800 | 22765.32 | 0
5642 | 55564 | 131 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 580 | пм | 2710 | 1605436.52 | 1571800 | 33636.52 | 0
5642 | 55563 | 131 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 620 | пм | 3127 | 1980229.036 | 1938740 | 41489.036 | 0
5646 | 55604 | 132 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 84 | пм | 3576 | 306812.2176 | 300384 | 6428.2176 | 0
5647 | 55611 | 133 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 320 | пм | 2710 | 885758.08 | 867200 | 18558.08 | 0
5647 | 55610 | 133 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1000 | пм | 3127 | 3193917.8 | 3127000 | 66917.8 | 0
5647 | 55609 | 133 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 340 | пм | 3100 | 1076555.6 | 1054000 | 22555.6 | 0
5648 | 55627 | 134 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 45 | пм | 3576 | 164363.688 | 160920 | 3443.688 | 0
5650 | 55657 | 135 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 888 | пм | 3127 | 2836199.0064 | 2776776 | 59423.0064 | 0
5650 | 55658 | 135 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250 | пм | 2710 | 691998.5 | 677500 | 14498.5 | 0
5650 | 55656 | 135 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 250 | пм | 2710 | 691998.5 | 677500 | 14498.5 | 0
5650 | 55649 | 135 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 1036.5 | м2 | 5084 | 5382334.7124 | 5269566 | 112768.7124 | 0
5651 | 55669 | 136 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 112 | пм | 3576 | 409082.9568 | 400512 | 8570.9568 | 0
5651 | 55670 | 136 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 750 | пм | 1773 | 1358206.65 | 1329750 | 28456.65 | 0
5651 | 55663 | 136 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11 | 2 | ремонт подвального помещения | 431 | м2 | 3310 | 1457139.454 | 1426610 | 30529.454 | 0
5651 | 55664 | 136 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11 | 2 | ремонт фасада | 300 | м2 | 4186 | 1282674.12 | 1255800 | 26874.12 | 0
5651 | 55659 | 136 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 188 | пм | 3100 | 595271.92 | 582800 | 12471.92 | 0
5651 | 55661 | 136 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 105 | пм | 2710 | 290639.37 | 284550 | 6089.37 | 0
5651 | 55660 | 136 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1250 | пм | 3127 | 3992397.25 | 3908750 | 83647.25 | 0
5651 | 55662 | 136 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11 | 2 | ремонт крыши | 496 | м2 | 5955 | 3016888.752 | 2953680 | 63208.752 | 0
5652 | 55684 | 137 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 110 | пм | 3576 | 401777.904 | 393360 | 8417.904 | 0
5652 | 55679 | 137 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 561 | м2 | 3310 | 1896647.874 | 1856910 | 39737.874 | 0
5652 | 55676 | 137 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 150 | пм | 2710 | 415199.1 | 406500 | 8699.1 | 0
5652 | 55675 | 137 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 620 | пм | 3127 | 1980229.036 | 1938740 | 41489.036 | 0
5652 | 55674 | 137 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 130 | пм | 3100 | 411624.2 | 403000 | 8624.2 | 0
5652 | 55678 | 137 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 1 | 1 | ремонт фасада | 940 | пм | 4186 | 4019045.576 | 3934840 | 84205.576 | 0
5653 | 55687 | 138 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 84 | пм | 3576 | 306812.2176 | 300384 | 6428.2176 | 0
5653 | 55689 | 138 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 630 | пм | 1773 | 1140893.586 | 1116990 | 23903.586 | 0
5653 | 55691 | 138 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 863 | м2 | 3310 | 2917659.742 | 2856530 | 61129.742 | 0
5653 | 55692 | 138 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 2 | 1 | ремонт фасада | 400 | м2 | 4186 | 1710232.16 | 1674400 | 35832.16 | 0
5653 | 55690 | 138 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 2 | 1 | ремонт крыши | 1034 | м2 | 5084 | 5369352.7184 | 5256856 | 112496.7184 | 0
5653 | 55688 | 138 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 562 | пм | 3127 | 1794981.8036 | 1757374 | 37607.8036 | 0
5654 | 55710 | 139 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 110 | пм | 3576 | 401777.904 | 393360 | 8417.904 | 0
5656 | 55734 | 140 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 75 | пм | 3576 | 273939.48 | 268200 | 5739.48 | 0
5658 | 55762 | 141 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 360 | пм | 1773 | 651939.192 | 638280 | 13659.192 | 0
5658 | 55761 | 141 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 355 | пм | 3576 | 1296646.872 | 1269480 | 27166.872 | 0
5659 | 55771 | 142 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 65 | пм | 3576 | 237414.216 | 232440 | 4974.216 | 0
5659 | 55777 | 142 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5/1 | 1 | ремонт подвального помещения | 254 | м2 | 3310 | 858731.836 | 840740 | 17991.836 | 0
5660 | 55778 | 143 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 130 | пм | 3576 | 474828.432 | 464880 | 9948.432 | 0
5660 | 55779 | 143 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5/2 | 1 | ремонт подвального помещения | 400 | м2 | 3310 | 1352333.6 | 1324000 | 28333.6 | 0
5660 | 55780 | 143 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5/2 | 1 | ремонт фасада | 200 | м2 | 4186 | 855116.08 | 837200 | 17916.08 | 0
5665 | 55835 | 144 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 45 | пм | 1773 | 81492.399 | 79785 | 1707.399 | 0
5665 | 55833 | 144 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 284 | пм | 3127 | 907072.6552 | 888068 | 19004.6552 | 0
5665 | 55831 | 144 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 21 | пм | 3576 | 76703.0544 | 75096 | 1607.0544 | 0
5665 | 55837 | 144 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 11 | 1 | ремонт подвального помещения | 155.4 | м2 | 3310 | 525381.6036 | 514374 | 11007.6036 | 0
5665 | 55832 | 144 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 120 | пм | 2710 | 332159.28 | 325200 | 6959.28 | 0
5665 | 55834 | 144 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 120 | пм | 2710 | 332159.28 | 325200 | 6959.28 | 0
5665 | 55838 | 144 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 11 | 1 | ремонт фасада | 530.6 | м2 | 4186 | 2268622.9602 | 2221091.6 | 47531.3602 | 0
5665 | 55830 | 144 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 45 | пм | 3100 | 142485.3 | 139500 | 2985.3 | 0
5665 | 55836 | 144 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 430.8 | м2 | 5955 | 2620313.8596 | 2565414 | 54899.8596 | 0
5666 | 55847 | 145 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 13/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 40 | пм | 1773 | 72437.688 | 70920 | 1517.688 | 0
5666 | 55846 | 145 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 13/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 37 | пм | 3576 | 135143.4768 | 132312 | 2831.4768 | 0
5666 | 55843 | 145 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 13/1 | 1 | ремонт фасада | 617.7 | м2 | 4186 | 2641026.0131 | 2585692.2 | 55333.8131 | 0
5666 | 55842 | 145 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 13/1 | 1 | ремонт крыши | 428 | м2 | 5955 | 2603283.036 | 2548740 | 54543.036 | 0
5677 | 55980 | 146 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 85 | пм | 1773 | 153930.087 | 150705 | 3225.087 | 0
5678 | 55991 | 147 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, д. 8 | 1 | ремонт фундамента | 97.3 | м2 | 5391 | 535769.548 | 524544.3 | 11225.248 | 0
4716 | 45450 | 148 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Александрийская, пер. Комсомольский, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 527 | м2 | 4186 | 2253230.8708 | 2206022 | 47208.8708 | 0
10055 | 84867 | 149 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 35 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 350 | пм | 1773 | 633829.77 | 620550 | 13279.77 | 0
10055 | 84866 | 149 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 35 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 275 | пм | 3576 | 1004444.76 | 983400 | 21044.76 | 0
10076 | 84969 | 150 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 200 | пм | 3127 | 638783.56 | 625400 | 13383.56 | 0
10090 | 85045 | 151 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 39 | 1 | ремонт фасада | 466 | м2 | 4186 | 1992420.4664 | 1950676 | 41744.4664 | 0
10105 | 85127 | 152 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 55 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 500 | пм | 2710 | 1383997 | 1355000 | 28997 | 0
10021 | 84770 | 153 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 750 | пм | 3127 | 2395438.35 | 2345250 | 50188.35 | 0
11415 | 89226 | 154 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 32 | пм | 3576 | 116880.8448 | 114432 | 2448.8448 | 0
11402 | 89070 | 155 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 52 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 15 | пм | 3576 | 54787.896 | 53640 | 1147.896 | 0
11393 | 88982 | 156 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 81 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 18 | пм | 3576 | 65745.4752 | 64368 | 1377.4752 | 0
11393 | 88984 | 156 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 81 | 1 | ремонт фасада | 53 | м2 | 4186 | 226605.7612 | 221858 | 4747.7612 | 0
11393 | 88983 | 156 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 81 | 1 | ремонт подвального помещения | 114 | пм | 3310 | 385415.076 | 377340 | 8075.076 | 0
11379 | 88856 | 157 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 14 | пм | 3576 | 51135.3696 | 50064 | 1071.3696 | 0
11379 | 88857 | 157 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 92 | пм | 3127 | 293840.4376 | 287684 | 6156.4376 | 0
11379 | 88858 | 157 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 83 | 1 | ремонт подвального помещения | 175 | м2 | 3310 | 591645.95 | 579250 | 12395.95 | 0
11427 | 89361 | 158 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, кв-л. ж/д дома, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 105 | пм | 3576 | 383515.272 | 375480 | 8035.272 | 0
11319 | 88247 | 159 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Ленина, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 450 | пм | 1773 | 814923.99 | 797850 | 17073.99 | 0
11319 | 88248 | 159 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Ленина, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 404 | пм | 2710 | 1118269.576 | 1094840 | 23429.576 | 0
11319 | 88243 | 159 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Ленина, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 740 | пм | 3576 | 2702869.536 | 2646240 | 56629.536 | 0
11275 | 87922 | 160 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Матросова, д. 174 | 1 | ремонт фасада | 378 | м2 | 4186 | 1616169.3912 | 1582308 | 33861.3912 | 0
8655 | 82126 | 161 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Матросова, д. 176 | 1 | ремонт фасада | 425 | м2 | 4186 | 1817121.67 | 1779050 | 38071.67 | 0
8655 | 82115 | 161 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Матросова, д. 176 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 230 | пм | 3576 | 840081.072 | 822480 | 17601.072 | 0
11357 | 88678 | 162 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, кв-л. Нефтекачка, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 180 | пм | 3576 | 657454.752 | 643680 | 13774.752 | 0
11357 | 88677 | 162 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, кв-л. Нефтекачка, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 650 | м2 | 4186 | 2779127.26 | 2720900 | 58227.26 | 0
11371 | 88807 | 163 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, кв-л. Нефтекачка, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 180 | пм | 3576 | 657454.752 | 643680 | 13774.752 | 0
11371 | 88806 | 163 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, кв-л. Нефтекачка, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 650 | м2 | 4186 | 2779127.26 | 2720900 | 58227.26 | 0
11338 | 88485 | 164 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Степная, д. 227 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 184 | пм | 3127 | 587680.8752 | 575368 | 12312.8752 | 0
11338 | 88486 | 164 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Степная, д. 227 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 210 | пм | 3576 | 767030.544 | 750960 | 16070.544 | 0
9688 | 83775 | 165 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, пер. Пионерский, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 79 | пм | 3576 | 288549.5856 | 282504 | 6045.5856 | 0
9612 | 83713 | 166 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, пер. Победы, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 79 | пм | 3576 | 288549.5856 | 282504 | 6045.5856 | 0
9625 | 83726 | 167 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, пер. Победы, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 478 | м2 | 4186 | 2043727.4312 | 2000908 | 42819.4312 | 0
9691 | 83790 | 168 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75 | пм | 1773 | 135820.665 | 132975 | 2845.665 | 0
9691 | 83789 | 168 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 108 | пм | 2710 | 298943.352 | 292680 | 6263.352 | 0
9691 | 83788 | 168 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 98 | пм | 3576 | 357947.5872 | 350448 | 7499.5872 | 0
9694 | 83797 | 169 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 98 | пм | 3576 | 357947.5872 | 350448 | 7499.5872 | 0
9694 | 83798 | 169 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 692 | м2 | 5955 | 4209046.404 | 4120860 | 88186.404 | 0
9697 | 83807 | 170 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 577 | м2 | 4186 | 2467009.8908 | 2415322 | 51687.8908 | 0
9697 | 83805 | 170 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 98 | пм | 3576 | 357947.5872 | 350448 | 7499.5872 | 0
9697 | 83806 | 170 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 108 | пм | 2710 | 298943.352 | 292680 | 6263.352 | 0
2633 | 26168 | 171 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Новозаведенное, ул. Шоссейная, д. 49 | 1 | ремонт фундамента | 50 | м2 | 5391 | 275318.37 | 269550 | 5768.37 | 0
7347 | 72554 | 172 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 300 | м2 | 3310 | 1014250.2 | 993000 | 21250.2 | 0
7349 | 72570 | 173 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Новоульяновский, ул. Школьная, д. 17 | 1 | ремонт фасада | 360 | м2 | 4186 | 1539208.944 | 1506960 | 32248.944 | 0
7349 | 72565 | 173 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Новоульяновский, ул. Школьная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 43 | пм | 2710 | 119023.742 | 116530 | 2493.742 | 0
7350 | 72571 | 174 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Новоульяновский, ул. Школьная, д. 19 | 1 | ремонт крыши | 350 | м2 | 5955 | 2128852.95 | 2084250 | 44602.95 | 0
9869 | 84236 | 175 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1 | ремонт фундамента | 56 | м2 | 5391 | 308356.5744 | 301896 | 6460.5744 | 0
9869 | 84231 | 175 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30 | пм | 1773 | 54328.266 | 53190 | 1138.266 | 0
2246 | 22481 | 176 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 76 | пм | 3100 | 240641.84 | 235600 | 5041.84 | 0
2255 | 22585 | 177 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 392 | пм | 3127 | 1252015.7776 | 1225784 | 26231.7776 | 0
2255 | 22586 | 177 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 9 | 1 | ремонт фундамента | 800 | м2 | 5391 | 4405093.92 | 4312800 | 92293.92 | 0
2259 | 22618 | 178 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 93 | пм | 2710 | 257423.442 | 252030 | 5393.442 | 0
2259 | 22610 | 178 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 10 | 1 | ремонт фундамента | 95 | м2 | 5391 | 523104.903 | 512145 | 10959.903 | 0
2260 | 22619 | 179 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 11 | 1 | ремонт фундамента | 96 | м2 | 5391 | 528611.2704 | 517536 | 11075.2704 | 0
4707 | 45327 | 180 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 86 | пм | 2710 | 238047.484 | 233060 | 4987.484 | 0
4707 | 45330 | 180 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 13 | 1 | ремонт фасада | 427 | м2 | 4186 | 1825672.8308 | 1787422 | 38250.8308 | 0
4707 | 45328 | 180 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 76 | пм | 3127 | 242737.7528 | 237652 | 5085.7528 | 0
4707 | 45329 | 180 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 110 | пм | 1773 | 199203.642 | 195030 | 4173.642 | 0
4714 | 45424 | 181 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 138 | пм | 1773 | 249910.0236 | 244674 | 5236.0236 | 0
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 565918272.8487 | 554061359.75 | 11856913.0986 | 0
|  |  |  | Итого Георгиевский городской округ | [6 empty] | 743105094.6573 | 725300705.95 | 15521435.1073 | 1457474.4

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2023 | Георгиевский городской округ | 32188.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42550950.0356 | 42550950.0356
2 | 2024 | Георгиевский городской округ | 359499.58 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134635871.7731 | 134635871.7731
3 | 2025 | Георгиевский городской округ | 359499.58 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 565918272.8487 | 565918272.8487
|  | Итого Георгиевский городской округ | 751187.86 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 743105094.6573 | 743105094.6573
Управляющий делами администрации
Георгиевского городского округа
Ставропольского края | [11 empty] | Л.С.Мочалова

## Лист1
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
22462025 | 2246 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 8 | 240641.84
22552025 | 2255 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 9 | 5657109.6976
22592025 | 2259 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 10 | 780528.345
22602025 | 2260 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 11 | 528611.2704
26332025 | 2633 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Новозаведенное, ул. Шоссейная, д. 49 | 275318.37
47162025 | 4716 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Александрийская, пер. Комсомольский, д. 2 | 2253230.8708
48972025 | 4897 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Арсенальная, д. 18 | 543282.66
49482025 | 4948 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 108 | 730505.28
49662025 | 4966 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 67/1 | 3044699.4312
49682025 | 4968 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вокзальная, д. 27 | 4969192.712
49702025 | 4970 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 4 | 6903814.1952
49702024 | 4970 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 4 | 780902.4
49792025 | 4979 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 117 | 6438159.978
49952025 | 4995 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Горийская, д. 6 | 438303.168
50072025 | 5007 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 55 | 164363.688
50092025 | 5009 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 119 | 9659257.232
50172025 | 5017 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 130 | 474828.432
50222025 | 5022 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 132 | 913502.3682
50232025 | 5023 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 132, корп. 1 | 8421259.148
50232024 | 5023 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 132, корп. 1 | 676572
50252025 | 5025 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 133, корп. 1 | 3420464.32
50282025 | 5028 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142 | 3881895.8653
50292025 | 5029 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142/1 | 3291190.829
50312025 | 5031 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142, корп. 3 | 4766474.4326
50322025 | 5032 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 142, корп. 4 | 2878728.0596
50342025 | 5034 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144 | 657454.752
50352025 | 5035 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144/1 | 7047716.177
50352024 | 5035 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 144/1 | 4330695.144
50362025 | 5036 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146 | 2192079.6528
50372025 | 5037 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 1 | 4630952.0164
50402025 | 5040 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146/4 | 6895859.532
50412025 | 5041 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148 | 2287413.0432
50422025 | 5042 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148, корп. 1 | 13896970.2484
50432025 | 5043 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 148/2 | 17776041.1256
50512025 | 5051 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кутузова, д. 4 | 264118.719
50542025 | 5054 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7, корп. 1 | 8023758.8672
50562025 | 5056 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 11 | 50858762.2232
50562023 | 5056 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 11 | 17468571.1264
50572025 | 5057 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 16 | 665590.203
50612025 | 5061 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Котовского, д. 24 | 534668.2745
52092025 | 5209 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 130 | 365252.64
53632025 | 5363 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 42 | 73050.528
53642025 | 5364 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 44 | 2748633.363
53852025 | 5385 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 69 | 667715.6853
53862025 | 5386 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 71 | 3721215.55
53892025 | 5389 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 81 | 1461010.56
54202025 | 5420 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 18 | 1060526.3612
54222025 | 5422 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 20 | 536870.8215
54412024 | 5441 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 58 | 8576031.0729
54422025 | 5442 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 64 | 1391056.9168
54532025 | 5453 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 10 | 6438978.6301
54542025 | 5454 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Салогубова, д. 3 | 2401188.832
56002025 | 5600 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 12, корп. 4 | 1092693.72
56002024 | 5600 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 12, корп. 4 | 4476191.5312
56042025 | 5604 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Моисеенко, д. 1 | 47482.8432
56122025 | 5612 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, пер. Минераловодский, д. 7 | 547878.96
56132025 | 5613 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 21 | 2124248.4788
56142025 | 5614 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Однобокова, д. 26 | 23627326.113
56202025 | 5620 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Советская, д. 22 | 835137.496
56222025 | 5622 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 5 | 10426767.834
56222024 | 5622 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 5 | 5431616.241
56422025 | 5642 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 10 | 3585665.556
56462025 | 5646 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 4 | 306812.2176
56482025 | 5648 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 6 | 164363.688
56512025 | 5651 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11 | 12402300.4728
56542025 | 5654 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 12 | 401777.904
56592025 | 5659 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5/1 | 1096146.052
56782025 | 5678 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, д. 8 | 535769.548
73492025 | 7349 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Новоульяновский, ул. Школьная, д. 17 | 1658232.686
86552025 | 8655 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Матросова, д. 176 | 2657202.742
93912025 | 9391 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 134 | 3691309.9794
94002025 | 9400 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 76 | 218538.744
96972025 | 9697 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 9 | 3123900.83
100762025 | 10076 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 37 | 638783.56
100902025 | 10090 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 39 | 1992420.4664
112752025 | 11275 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Матросова, д. 174 | 1616169.3912
113192025 | 11319 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Ленина, д. 3 | 4636063.102
113382025 | 11338 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Степная, д. 227 | 1354711.4192
113572025 | 11357 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, кв-л. Нефтекачка, д. 1 | 3436582.012
113712025 | 11371 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, кв-л. Нефтекачка, д. 2 | 3436582.012
(пусто)(пусто) | (пусто) | (пусто) | Итого Георгиевский городской округ | (пусто) | 743105094.6573
(пусто)Итого 2025 год | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | (пусто) | 565918272.8487
(пусто)Итого 2024 год | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | (пусто) | 134635871.7731
(пусто)Итого 2023 год | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | (пусто) | 42550950.0356
49382025 | 4938 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 10/1 | 6443939.0592
49492025 | 4949 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 110 | 3531102.368
49622023 | 4962 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 61 | 5041201.4744
49632025 | 4963 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 63 | 108656.532
49652023 | 4965 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 67 | 4924213.3202
49892023 | 4989 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гастелло, д. 70 | 488954.394
49972025 | 4997 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д. 21, корп. 1 | 1282674.12
49972024 | 4997 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д. 21, корп. 1 | 6480611.4048
50152023 | 5015 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 123 | 3863793.7974
53402023 | 5340 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 6, корп. 1 | 2965087.4296
56472025 | 5647 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 5 | 5156231.48
56472023 | 5647 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 5 | 4777373.792
48212025 | 4821 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 6 | 10241393.948
48922025 | 4892 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 8 | 10069032.698
49462025 | 4946 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 106 | 266634.4272
49542024 | 4954 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Быкова, д. 75 | 3863793.7974
49642025 | 4964 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Вехова, д. 65 | 373388.091
49772025 | 4977 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 34 | 4647204.5332
50102025 | 5010 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 119/1 | 4106453.9238
50552025 | 5055 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7/2 | 7949995.402
50552024 | 5055 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 7/2 | 12372893.3454
50522025 | 5052 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 5 | 1710232.16
50582025 | 5058 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 18 | 2791740.5286
50582024 | 5058 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 18 | 2195759.757
52062025 | 5206 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 14691920.7614
52062024 | 5206 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 6690680.7
93962025 | 9396 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 82 | 2281489.9446
52312025 | 5231 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 59 | 5519646.6214
60112025 | 6011 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 10, корп. 2 | 2760190.504
60112023 | 6011 | 2023 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 10, корп. 2 | 3021754.7016
56022024 | 5602 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 16 | 18860337.9162
54242025 | 5424 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 22 | 535218.9113
54262025 | 5426 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пионерская, д. 24 | 851022.3088
54312025 | 5431 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 31 | 616713.1488
54502025 | 5450 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 8 | 3467905.2858
54502024 | 5450 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 8 | 7128616.164
56232025 | 5623 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 7 | 16666466.7278
56292025 | 5629 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 19 | 17898830.7694
56332025 | 5633 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4 | 4008586.44
56502025 | 5650 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 10 | 9602530.7188
56522025 | 5652 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 1 | 9124523.69
56522024 | 5652 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 1 | 4257705.9
56532025 | 5653 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 11, корп. 2 | 13239932.2276
56602025 | 5660 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5/2 | 2682278.112
56652025 | 5665 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 11 | 7286390.392
56662025 | 5666 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 13/1 | 5451890.2139
56692024 | 5669 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 54 | 6483877.842
96912025 | 9691 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 5 | 792711.6042
96942025 | 9694 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, ул. Школьная, д. 7 | 4566993.9912
98692025 | 9869 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 362684.8404
98692024 | 9869 | 2024 | Георгиевский городской округ | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1824731.1
47072025 | 4707 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 13 | 2505661.7096
47142025 | 4714 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Терский, д. 25 | 249910.0236
49342025 | 4934 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 4 | 14549468.1462
49472025 | 4947 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Бойко, д. 106/1 | 136152.62
49812025 | 4981 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 234 | 511353.696
50382025 | 5038 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 2 | 698527.2888
50392025 | 5039 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 146, корп. 3 | 730505.28
50472025 | 5047 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Кирова, д. 172 | 972791.574
56902024 | 5690 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 28, корп. 2 | 1374630.762
52542025 | 5254 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 171 | 91823.86
52562025 | 5256 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 175 | 304502.1172
53092025 | 5309 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Маяковского, д. 177 | 302850.207
52942025 | 5294 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 12 | 4175329.99
56062025 | 5606 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Моисеенко, д. 14 | 518658.7488
53902025 | 5390 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 90/1 | 1376591.85
56562025 | 5656 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 14 | 273939.48
56582025 | 5658 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 5 | 1948586.064
100552025 | 10055 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 35 | 1638274.53
100212025 | 10021 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, д. 4 | 2395438.35
114152025 | 11415 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 42 | 116880.8448
114022025 | 11402 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 52 | 54787.896
113932025 | 11393 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 81 | 677766.3124
113792025 | 11379 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Лысогорская, ул. Кооперативная, д. 83 | 936621.7572
114272025 | 11427 | 2025 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, кв-л. ж/д дома, д. 10 | 383515.272
96882025 | 9688 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, пер. Пионерский, д. 3 | 288549.5856
96252025 | 9625 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, пер. Победы, д. 7 | 2043727.4312
96122025 | 9612 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Нижнезольский, пер. Победы, д. 5 | 288549.5856
73472025 | 7347 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, д. 6 | 1014250.2
73502025 | 7350 | 2025 | Георгиевский городской округ | п. Новоульяновский, ул. Школьная, д. 19 | 2128852.95
48992025 | 4899 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Арсенальная, д. 37 | 5900936.2628
112962024 | 11296 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Быкова, д. 87 | 3863793.7974
512062024 | 51206 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Быкова, д. 87/2 | 3863793.7974
53512024 | 5351 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 3 | 3863793.7974
52932025 | 5293 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мира, д. 7 | 5607686.1944
49942025 | 4994 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Горийская, д. 1 | 5608519.6568
49902025 | 4990 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Гастелло, д. 70а | 271641.33
50142025 | 5014 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 121, корп. 1 | 6745539.379
53252024 | 5325 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Мельничная, д. 2 | 2737096.65
54682025 | 5468 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Светлая, д. 1 | 2053688.124
54822025 | 5482 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Светлая, д. 3 | 730382.712
56772025 | 5677 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, д. 6 | 153930.087
101052025 | 10105 | 2025 | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирова, д. 55 | 1383997
81782024 | 8178 | 2024 | Георгиевский городской округ | ст-ца. Незлобная, ул. Юбилейная, д. 137 | 2658024.969
50642025 | 5064 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 4 | 9793616.2736
50672025 | 5067 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 115 | 1539208.944
50672024 | 5067 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 115 | 6080004.0252
50632025 | 5063 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лесная, д. 7 | 2451519.747
50022024 | 5002 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Дружбы, д. 31 | 5878246.8832
48232024 | 4823 | 2024 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 11 | 9885470.7756
58472025 | 5847 | 2025 | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 129/1 | 8350018.5408
| Общий итог |  |  |  | 2229315283.972