УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 29 декабря 2018 г. № 3743

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Георгиевского городского округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Георгиевского городского округа

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа

Ставропольского края»

| Наименование программы | муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Программы | управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УПДТ ГГО СК) |
| Участники программы | молодые семьи ГГО СК, организации, оказывающие бытовые услуги населению ГГО СК, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дорожную деятельность; организации всех форм собственности, оказывающие коммунальные услуги потребителям ГГО СК и обслуживающие коммунальные сети, расположенные на территории ГГО СК; жители ГГО СК |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края»; подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края»; подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»; подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края»; подпрограмма «Дорожное хозяйство в Георгиевском городском округе Ставропольского края»; подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | проведение государственной и муниципальной политики в сфере жилищного хозяйства на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - ГГО СК); повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК; повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК; создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания горожан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории ГГО СК, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения ГГО СК, путём озеленения его территорий; предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в ГГО СК; комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям; обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК; реализация на территории Георгиевского городского округа единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами; доля переселённых граждан ГГО СК в результате реализации Программы в общем количестве граждан ГГО СК, признанных в установленном порядке, нуждающимися в переселении в текущем году; доля полностью переселённых многоквартирных домов в результате реализации Программы в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных к переселению в текущем году; удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах; доля количества посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани; доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры; удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями; повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК; снижение процента негорения светильников уличного освещения; отношение количества посаженных деревьев к общему количеству удалённых аварийных деревьев; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях; доля молодых семей ГГО СК, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог; доля дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог; доля светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту; доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту; достижение запланированных целевых индикаторов и показателей Программ и по подпрограммам |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объём финансового обеспечения Программы составит 1 063 549,55 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 381 571,51 тыс. рублей; в 2020 году – 135 627,30 тыс. рублей; в 2021 году – 119 000,74 тыс. рублей; в 2022 году – 142 450,00 тыс. рублей; в 2023 году – 142 450,00 тыс. рублей; в 2024 году – 142 450,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 1 031 549,55 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 373 571,51 тыс. рублей; в 2020 году – 135 627,30 тыс. рублей; в 2021 году – 119 000,74 тыс. рублей; в 2022 году – 134 450,00 тыс. рублей; в 2023 году – 134 450,00 тыс. рублей; в 2024 году – 134 450,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджет – 2 276,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 2 276,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; краевой бюджет – 232 307,48 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 227 456,26 тыс. рублей; в 2020 году – 925,61 тыс. рублей; в 2021 году – 925,61 тыс. рублей; в 2022 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 1 000,00 тыс. рублей; местный бюджет – 796 966,07 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 143 839,25 тыс. рублей; в 2020 году – 134 701,69 тыс. рублей; в 2021 году – 118 075,13 тыс. рублей; в 2022 году – 133 450,00 тыс. рублей; в 2023 году – 133 450,00 тыс. рублей; в 2024 году – 133 450,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 32 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 8 000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 8 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 8 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 8 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | число переселённых граждан в результате реализации Программы составит 564 человека; число аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Программы, составит 39 единиц; количество посещений городской муниципальной бани в 2024 году достигнет 10 000; развитие систем коммунальной инфраструктуры; экономия топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК составит 3 процента в год; снижение процента негорения светильников уличного освещения до 2 процентов; удаление аварийных деревьев на территории ГГО СК; число молодых семей ГГО СК, улучшивших жилищные условия к окончанию реализации программы, составит 60; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог – на 25,0 км; увеличение площади внутриквартальных дорог и проездов, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения ремонта – на 100 000,0 квадратных метров; протяжённость дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог составит 809,9 км; доля жителей ГГО СК, улучшивших условия проживания, от подавших заявки на участие в программе, составит 100 процентов; доля новых светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов ГГО СК к концу срока действия Программы увеличится до 10 процентов в 2024 году; реализация на территории Георгиевского городского округа единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах компетенции УЖКХ ГГО СК |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,

- проблемы, риски и меры управления рисками

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее по тексту – ГГО СК) является улучшение эстетического облика территории ГГО СК и создание комфортных условий для проживания населения.

Положительным показателем работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства ГГО СК стало бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения округа. Коммунальным предприятиям удалось в должной мере подготовить к осенне-зимнему сезону источники теплоснабжения, жилищный фонд, объекты соцкультбыта, своевременно начать отопительный сезон, не допустить серьёзных аварий в снабжении теплом, водой, электроэнергией и газом.

Жилищное хозяйство

Жилищный фонд ГГО СК составляет 3,12 млн. квадратных метров, общее количество многоквартирных домов составляет 978 единиц.

Около 46,8 % многоквартирных домов имеет износ более 30 % и нуждается в проведении капитального ремонта. По степени благоустройства жилищный фонд характеризуется следующими показателями; 89,1 % жилищного фонда оборудовано водопроводом, 88,5 % – канализацией, 87,5 % – ваннами (душевыми), 91,8 % – газом, 86,7 % – горячим водоснабжением.

Основными задачами в реализации политики развития и реформирования жилищного хозяйства ГГО СК являются:

переход на профессиональное управление многоквартирными домами, создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению;

приведение технического состояния жилищного фонда ГГО СК в соответствие с нормативными требованиями;

обеспечение граждан жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

Для перехода на профессиональное управление многоквартирными домами, создания условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению, необходимо реализовать следующие мероприятия:

осуществление мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории ГГО СК;

организация работы в ГГО СК центров поддержки собственников помещений совместно с общественными организациями в многоквартирных домах, расположенных на территории ГГО СК, в целях реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах;

обучение руководителей органов управления многоквартирных домов;

включение в работу по контролю за деятельностью управляющих организаций общественных организаций;

использование единой системы учета информации о жилищном фонде ГГО СК государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства;

проведение в рамках «Школы грамотного потребителя» обучающих семинаров и лекций;

проведение общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству в ГГО СК.

Ожидаемый результат:

обеспечение безопасного и благоприятного проживания населения ГГО СК в многоквартирных домах.

Для приведения технического состояния жилищного фонда ГГО СК в соответствие с нормативными требованиями необходимо реализовать следующие мероприятия:

проведение мониторинга технического состояния жилищного фонда в целях ежегодной актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов при финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетов, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Ожидаемый результат:

обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда ГГО СК в соответствии с нормативными требованиями.

Для обеспечения граждан жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, необходимо реализовать следующие мероприятия:

обеспечение жильем молодых семей в ГГО СК;

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Ожидаемый результат:

создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда ГГО СК;

обеспечение жильём молодых семей и переселение жителей ГГО СК из аварийного жилищного фонда;

укрепление семейных отношений и улучшение демографической ситуации в ГГО СК;

развитие системы жилищного ипотечного кредитования.

Организация водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения населения ГГО СК

Важными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства являются обеспечение населения ГГО СК качественной питьевой водой и бесперебойное функционирование системы централизованного водоотведения.

Для решения проблем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ГГО СК необходимо выполнение следующих мероприятий:

замена изношенных сетей водопровода и канализации;

изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию иловых площадок и строительство цеха по обезвоживанию осадка;

реконструкция очистных сооружений канализации;

замена канализационного коллектора;

замена самотечного канализационного коллектора очищенных сточных вод;

реконструкция существующих и строительство новых объектов ливневой канализации;

актуализация утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения ГГО СК;

актуализация утвержденной схемы теплоснабжения ГГО СК;

замена котлов, так как в большинстве котельных ГГО СК котлы выработали свой ресурс, имеют низкий КПД и требуется их замена;

установка и замена оборудования химводоподготовки;

замена насосного оборудования;

замена системы автоматики безопасности, так как ныне действующая морально и физически устарела и не отвечает современным требованиям безопасности на опасных производственных объектах.

Ожидаемый результат:

качественное предоставление коммунальных услуг, обеспечение экономии коммунальных ресурсов;

улучшение экологической обстановки в регионе за счет применения передовых энергетически эффективных технологий.

Организация электроснабжения ГГО СК

Расходы населения за потребленную электроэнергию занимают в структуре платежей населения за жилищно-коммунальные услуги от 12 до  20 %.

Для повышения надёжности электроснабжения и пропускной способности электрических сетей, уменьшения технических потерь электроэнергии, повышение качества обслуживания населения, необходимо:

продолжить работу по замене ветхих и изношенных воздушных линий в ГГО СК с заменой голых проводов на самонесущий изолированный провод (далее – СИП) с целью бесперебойного обеспечения потребителей, а также сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;

провести работу по оптимизации сетей для уменьшения потерь холостого хода и увеличения коэффициента загрузки трансформаторов;

продолжить работу по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИСКУЭ) на территории округа для снижения потерь электроэнергии, снижения уровня хищений электроэнергии посредством постоянного мониторинга потребления энергоресурса, оперативность и прозрачность формирования полезного пропуска электроэнергии между Гарантирующим поставщиком и Сетевой организацией;

провести инвентаризацию электрических сетей и постановку на учет бесхозяйных электрических сетей;

внедрить и использовать в уличном освещении ГГО СК высокоэффективные экономичные источники света;

заменить по уличному освещению ветхие и изношенные провода на СИП в зоне плотной застройки.

Ожидаемый результат:

повышение надёжности электроснабжения на территории ГГО СК, обеспечение экономии электрической энергии, улучшение экологической обстановки в регионе за счет применения передовых энергетически эффективных технологий.

Организация газоснабжения ГГО СК

Сети газоснабжения на территории ГГО СК имеют высокую степень износа, имеющиеся мощности недостаточны для подключения потребителей в отдельных районах ГГО СК.

Для снижения степени износа объектов газоснабжения необходимо:  строительство новых сетей газоснабжения в округе;

реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них, по результатам диагностирования их технического состояния;

проведение учета и, при необходимости, инвентаризации газовых сетей;

информирование потребителей ГГО СК о проведении мероприятий по энергосбережению для снижения производственных затрат, снижению оплаты за газ;

развитие системы газоснабжения ГГО СК.

Ожидаемый результат:

повышение надёжности газоснабжения округа, обеспечение экономии газа, улучшение экологической обстановки в регионе за счет применения передовых энергетически эффективных технологий.

Благоустройство

В ГГО СК действуют Правила благоустройства, определяющие порядок осуществления работ по уборке и содержанию территории ГГО СК в соответствии с санитарными правилами и устанавливают единые нормы и требования по обеспечению чистоты и порядка в округе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, организацию благоустройства территории ГГО СК (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

- Обеспечение чистоты и порядка

Обеспечение чистоты и порядка в ГГО СК включает в себя организацию уборки территории ГГО СК, а также содержание улиц, автомобильных дорог, парков, дворовых (внутриквартальных) территорий и других мест, организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Для обеспечения чистоты и порядка на территории ГГО СК необходимо:

четкое взаимодействие органов местного самоуправления, управляющих организаций и организаций, осуществляющих сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов;

внедрение современных и высокоэффективных технологий на предприятиях, осуществляющих уборку территории ГГО СК;

обеспечение непрерывного экологического воспитания и образования населения ГГО СК;

организация социальной рекламы, направленной на экологическое воспитание населения;

проведение акций, научно-практических конференций, экскурсий, выставок, конкурсов, посвященных экологической тематике.

Ожидаемый результат:

улучшение санитарного и экологического состояния округа;

увеличение числа жителей ГГО СК активно участвующих в благоустройстве территории округа;

развитие активного отдыха населения, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве придомовых территорий и зон общественного отдыха.

- В ГГО СК общая протяженность улиц и проездов составляет 809,9 км. Увеличение количества транспорта на дорогах ГГО СК в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, морально устаревшим оборудованием светофорных объектов, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту улично-дорожной сети, совершенствованию организации дорожного движения.

- Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную способность и работает в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных потоков.

- Основными недостатками уличной сети является отсутствие хороших связей жилой застройки с промышленным районом, наличие большого количества перекрестков, уменьшающих пропускную способность магистралей, недостаточная ширина проезжих частей улиц, отсутствие на значительном количестве улиц благоустроенных тротуаров.

- В рамках развития дорожного хозяйства ГГО СК предполагается:

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования на территории ГГО СК;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ГГО СК;

- увеличение общего количества автобусных остановок;

- увеличение протяжённости внутриквартальных проездов;

- ремонт пешеходных спусков;

- увеличение протяжённости уличного освещения.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития ГГО СК.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

в сфере развития жилищного хозяйства – улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах, создание безопасных условий проживания и решение жилищной проблемы молодых граждан, что позволит сформировать экономически активный слой населения;

в сфере развития коммунального хозяйства – осуществление энергосберегающих мероприятий для снижения расходов бюджета ГГО СК;

в сфере энергосбережения – осуществление энергосберегающих мероприятий для снижения расходов бюджета ГГО СК;

в сфере благоустройства – создание комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования;

в сфере дорожного хозяйства – улучшение состояния улично-дорожной сети ГГО СК;

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения – улучшение организации движения транспортных средств на территории ГГО СК.

С учётом изложенных приоритетов в соответствующей сфере целями Программы являются:

проведение государственной и муниципальной политики в сфере жилищного хозяйства на территории ГГО СК;

повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК;

повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК;

создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания жителей ГГО СК;

обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории ГГО СК, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения округа, путём озеленения его территорий;

предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в ГГО СК;

комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям;

содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в состоянии, отвечающем требованиям ГОСТа;

улучшение условий проживания жителей ГГО СК;

обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК.

управление и обеспечение реализации муниципальной программы ГГО СК «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края», осуществление муниципального контроля.

В реализации программы принимают участие государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услуги населению ГГО СК, осуществляющие дорожную деятельность и деятельность в сфере благоустройства на основании проведённых торгов в соответствии с действующим законодательством.

К внутренним рискам реализации Программы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Программы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

неисполнение налоговых обязательств налогоплательщиками и договорных обязательств;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Программы;

взаимоувязка целей, задач и результатов деятельности УЖКХ ГГО СК, с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Программы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Программы относятся:

снижение темпов социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края;

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном и краевом уровнях.

Для управления внешними рисками реализации Программы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие Георгиевского городского округа Ставропольского края с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

Достижение целей Программы осуществляется путём решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы:

подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 2 к Программе);

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (приведена в приложении 3 к Программе);

подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 4 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (приведена в приложении 5 к Программе);

подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 6 к Программе);

подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (приведена в приложении 7 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» (приведена в приложении 8 к Программе).

- Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей Программы приведены в приложении 9 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,  задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 10 к Программе.

Управляющий делами администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                    Н.Е.Филиппова