Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Георгиевска в 2016 году по состоянию на 27.12.2016 года (согласно постановления администрации города Георгиевска от 02 февраля 2016 г.  № 150 «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Георгиевска на 2016-2017 годы»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о ходе выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Мониторинг социально-экономического развития |  |  |
| 1. | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет города в разрезе налогоплательщиков с целью принятия превентивных мер по недопущению банкротства предприятий | По состоянию на 27.12.2016 г. исполнение доходной части бюджета города Георгиевска в части налоговых и неналоговых доходов (без платных услуг) составило 283 265 тыс. рублей или 103,2 процента от годовых назначений. Поступление по основному налоговому источнику (НДФЛ) составило 103 420 тыс. рублей. Одним из источников пополнения бюджета города Георгиевска является налог за негативное воздействие на окружающую среду. Поступления по плате за негативное воздействие на окружающую среду составили 1 743тыс. рублей, что на 28,9 процентов больше чем в аналогичном периоде 2015 года. |
| 2. | Мониторинг численности высвобождающихся работников организаций города Георгиевска в связи с их ликвидацией либо сокращением численности работников | В результате проводимого мониторинга численности высвобожденных работников организаций города Георгиевска с начала года, за счет проведения оптимизации, на высвобождение подали 73 организаций города на 712 работников. Крупные высвобождения отмечены в следующих организациях: филиал ГУП СК «Ставропольводоканал» «Малкинская система подачи воды» – 176 работников, филиал ГУП СК «Ставропольводоканал» «Межрайводоканал» – 23 работника. |
| 3. | Проведение еженедельного мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках; лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов, реактивов и химикатов в аптечных организациях города Георгиевска | Еженедельно проводился мониторинг по 99 наименованиям на лекарственные препараты, не включённые в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов в аптеках города Георгиевска, которые направлялись в министерство здравоохранения Ставропольского края. Два раза в месяц проводился мониторинг розничных цен на фиксированный набор по 40 наименованиям продовольственных товаров в торговых организациях и на рынках города Георгиевска которые направлялись в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Всего направлено 48 и 24 мониторинга соответственно. |
| 4. | Мониторинг основных социально-экономических показателей системообразующих предприятий города Георгиевска | Проводился постоянный мониторинг основных социально-экономических показателей градообразующих предприятий города Георгиевска: ООО «ГеАЗ», Георгиевской площадки ОАО «Макфа», ЗАО «Масло Ставрополья», ООО «Хайнц-Георгиевск», ООО «Георгиевский птицекомбинат» (Байсад), ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», ООО «Винзавод «Надежда». Так за 11 месяцев 2016 года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности составил более 6 млрд. руб. или 122,1 % к соответствующему периоду прошлого года. Согласно статистических данных за январь-август 2016 года прибыль предприятий города в целом составила 111,1 миллион рублей. Прибыль в сумме 132,7 миллионов рублей получили 70,0 процентов предприятий (по краю – 74,5 процентов), убыток в размере 21,6 миллионов рублей – 30,0 процентов предприятий (по краю – 25,5 процентов). среднесписочная численность работающих составила 10123 чел., или 100,3%. начисленный фонд заработной платы составил 1 988 295,9 тыс. руб. или 102,9 % к соответствующему периоду прошлого года. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 9 месяцев 2016 года составила 22 051 рублей или 102,4 процента к соответствующему периоду 2015 года. |
| 5. | Информирование населения о наличии свободных рабочих мест или вакантных должностей | Банк вакансий ГКУ «Центр занятости населения Георгиевского района» размещён в сети интернет на сайтах: trudvsem.ru, stavzan.ru, на информационных стендах и в информационном киоске ГКУ «Центр занятости населения Георгиевского района» и в местных средствах массовой информации – «Георгиевские известия», «Георгиевская округа». По состоянию на 27.12.2016 г. банк вакансий состоит из 178 вакансий, в том числе: вакансии временного (сезонного) характера – 4; вакансии постоянного характера – 174 (вакансии для специалистов и служащих – 88, вакансии для рабочих – 86). Высвобождения рабочих, имеющих ограничения дискриминационного характера, не установлено. |
| 6. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет города Георгиевска налоговых и неналоговых платежей, увеличению налогового потенциала города Георгиевска, легализации заработной платы и работе с убыточными организациями (далее – межведомственная комиссия) | За 2016 год проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет города Георгиевска налоговых и неналоговых платежей, увеличению налогового потенциала города Георгиевска, легализации заработной платы и работе с убыточными организациями, на которые были приглашены 82 недоимщика. В результате проводимой работы 11 физических лиц и 3 организации оплатили задолженность по налогам на общую сумму 298 538,29 рубль. |
| 7. | Мониторинг задолженности предприятий, управляющих компаний, населения перед ресурсоснабжающими организациями | Проводился мониторинг задолженности предприятий, управляющих компаний, населения перед ресурсоснабжающими организациями. На 01 декабря 2016 г.: потребителям направленно 95 843 уведомление об имеющейся задолженности; заключено 3 540 соглашений по реструктуризации долгов; подано в суд 6 172 заявлений о взыскании задолженности за потреблённые ресурсы; взыскано со службой судебных приставов по исполнению решений суда 12 559,5 тыс. рублей. |
| 8. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание на территории города Георгиевска собственного бизнеса | В пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Георгиевска, в соответствии с Порядком предоставления грантов за счет средств бюджета города начинающим субъектам малого предпринимательства, на создание собственного бизнеса проводится ежегодный конкурс. В 2016 году на эти цели из бюджета города было выделено 100,00 тыс. рублей. Заявки на участие подали 7 субъектов малого предпринимательства. Решением конкурсной комиссии, ввиду отсутствия инновационных, социально-значимых проектов, гранты не были предоставлены никому. Средства бюджета города, выделенные в 2016 году в размере 100 тыс. рублей на предоставления грантов, перенесены на 2017 год. |
| 2. Обеспечение социальной стабильности в Ставропольском крае |  |  |
| 9. | Реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, легализация трудовых прав работников | За 2016 год проведено 6 комиссий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Георгиевска, в рамках которой рассматривались вопросы: о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда; участия работодателей в мероприятиях по временной занятости работников, находящихся под угрозой увольнения и многие другие. В рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения администрацией города Георгиевска, совместно с ГКУ «Центр занятости населения Георгиевского района», проводился мониторинг работодателей с целью включения их в мероприятия по стажировке выпускников высшего и среднего профессионального образования. |
| 10. | Организация на территории города Георгиевска еженедельных ярмарок «выходного дня» с широким привлечением сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | В целях сдерживания цен и обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам на территории города Георгиевска еженедельно проводились ярмарки «выходного дня» с привлечением сельхозпроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на которых населению реализовано более 1 062,2 тонны продукции на сумму более 229 733,7 тыс. рублей по ценам ниже рыночных. Проведены традиционно: большая городская ярмарка на площади Победы и Школьный базар. Дополнительно, в период с 1 апреля по 1 ноября 2016 года осуществляла свою деятельность ярмарочная торговля рассадой овощных и цветочных культур, фруктами, овощами и иной продукцией сезонных ярмарках, организациями ООО «Содружество» и Георгиевским городским казачьим общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества. Продолжалась акция «Овощи к подъезду», в результате которой населению реализовывалась плодоовощная продукция. |
| 11. | Предусмотреть в торговых точках города Георгиевска обособленные места реализации продукции, товаров местных производителей с логотипом «Покупай Ставропольское» | Во всех крупных торговых предприятиях города Георгиевска выделено торговое оборудование для размещения товаров краевых и местных производителей, которые реализуются под логотипом «Покупай Ставропольское!». В торговых предприятиях города Георгиевск размещены рекламные листы и ценники под логотипом «Покупай Ставропольское!». |
| 12. | Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы города Георгиевска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | В рамках реализации адресной инвестиционной программы города Георгиевска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной постановлением администрации города Георгиевска от 12 ноября 2015 г. № 1531, переселено из ветхого аварийного жилья 112 человек в новые дома по улицам Осенняя, 22, и Лермонтова, 60. Утверждена новая адресная инвестиционная программа. Постановлением администрации города Георгиевска от 11 ноября 2016 г. № 1618 «Об утверждении адресной инвестиционной программы города Георгиевска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 13. | Организация работы по легализации трудовых отношений во всех сферах хозяйственной деятельности, в том числе в рамках деятельности комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Георгиевска, а также рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов | Во исполнение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ставропольского края в 2015 году, администрацией города Георгиевска был разработан соответствующий план к действию, а для осуществления с контрольно – надзорными органами совместных рейдов – проверок принято постановление администрации города Георгиевска «О реализации мероприятий по выявлению «теневой» предпринимательской деятельности и по снижению неформальной занятости». Для эффективности работы были созданы три рабочие группы, в состав которых вошли представители администрации города, Георгиевской межрайонной прокуратуры, Государственной инспекции труда в СК, межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский», Государственной автомобильной инспекции. Одновременно, всеми структурными подразделениями администрации города, курирующих те или иные направления экономики, был проведен мониторинг имеющихся дислокаций организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города. Так, проверками охвачены все салоны - парикмахерские, станции технического осмотра автомобилей, мойки, фирмы легковых такси, объекты торговли и бытового обслуживания населения, предприятия общественного питания, предприятия по выделке шкур овчины, т.е. те, кто имеет большую текучесть кадров. Большая работа проведена на рынках города. Все принимаемые меры оказались действенными и эффективными. Результатом проведенной за год работы можно считать то, что единый налог на вменённый доход (ЕНВД), основным плательщиком которого является малый бизнес, увеличился за истекший период 2016 года на 160,84 тыс. рублей и составил 100,36 % к уровню прошлого года, а по патентной системе налогообложения увеличение составило 1 439,3 тыс. рублей и составило 191,3 % к уровню прошлого года. Одновременно, большая работа проводилась на информационном поле. Работают телефоны доверия главы администрации города, «горячей линии» в Управление труда и социальной защиты населения администрации города. На официальном сайте города Георгиевска работает Интернет-приёмная главы администрации города, где каждый зарегистрированный пользователь может оставить сообщение. В целом, в результате совместно проведенной работы администрации города Георгиевска со всеми заинтересованными органами с начала года в городе было выявлено 2 906 работников, которые осуществляли трудовую деятельность без оформления трудовых отношений, из них: с 2 832 работниками заключены трудовые договоры. |
| 3. Экономическое развитие |  |  |
| 14. | Заключение инвестиционного соглашения с целью развития инфраструктуры города Георгиевска, в том числе на основе государственно-частного партнёрства (концессионного соглашения) | Проект «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения города Георгиевска Ставропольского края»; механизм реализации: «Инвестор-Федеральный Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; форма реализации: концессионное соглашение. Проведена работа по сбору необходимых документов согласно Правилам предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации; утвержден План мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования города Георгиевска Ставропольского края распоряжением Правительства Ставропольского края № 320-рп от 23.09.2016 года. или в муниципальной собственности; собран пакет документов для предоставления в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. Осуществляется структуризация проекта. Проект «Восстановление ОКН, расположенных на территории города Георгиевска СК»: оказание практической помощи в рамках компетенции муниципалитета; общение с потенциальным инвестором; подготовка ГКУ СК «Имущественный Фонд Ставропольского края» к аукциону; выставление ОКН на аукционные торги (29.12.2016 г.). Структуризация проекта совместно с инвестором. Проект планировки территории и проекта межевания территории, восточной части города Георгиевска по береговой линией реки Подкумок с целью размещения прогулочной набережной реки Подкумок и рекреационного комплекса на прилегающих территориях: подготовлен план –график реализации проекта; проведены слушания на градостроительном совете; инвестору направлена выписка из Протокола - ожидается Проект планировки территории от потенциального инвестора. Структуризация проекта. Проект «Открытие на территории города Георгиевска частного индустриального парка» (по принципу Ставропольского краевого индустриального парка "Мастер"). С оставление перечня пустующих площадей предприятий и организаций; корректировка перечня с учетом с учетом требований Приказа Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167; договоренность о приезде заместителя министра энергетики, промышленности связи СК Мингазова Р.Р. (январь 2017 года). Проект «Строительство производства стеклянной тары»: помощь в поиске земельного участка на территории города Георгиевска под строительство стеклотарного завода не менее 10 Га; - согласование потребления энергетических ресурсов. Сопровождение проекта. Проект «Техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО «Первый Георгиевский консервный завод» г. Георгиевск Ставропольского края. Сопровождение проекта. |
| 15. | Обеспечить увеличение оборота малых и средних предприятий города не менее чем на 3 процента | В 2016г. проведено сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. За истекший период 2016 года по данным статистической формы ПМ: оборот по малых предприятий составил 2 456,34 млн. рублей или 116,44 % к соответствующему периоду прошлого года. |
| 16. | Расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обеспечение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации муниципальных закупок не менее 17 процентов. | С января по декабрь 2016 года конкурентные процедуры (электронные аукционы, открытые конкурсы и запросы котировок) провели 9 муниципальных заказчиков. Доля участия субъектов малого предпринимательства в реализации муниципальных закупок у этих заказчиков составила от 25 до 100%. Остальные муниципальные заказчики осуществляли закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в связи с тем, что совокупный годовой объём закупок не превышает суммы средств, установленной законом о контрактной системе для таких закупок. Администрация города проводит среди заказчиков постоянную работу по выполнению нормы закона об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывает заказчикам методическую помощь. |
| 17. | Проведение встреч предпринимателей города Георгиевска с представителями организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, для популяризации мер государственной поддержки (некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческая организация «Фонд содействия инновационного развития в Ставропольском крае») | Организованы встречи со специалистами Фонда содействия инновационному развитию Ставропольского края с руководством ООО «Бригантина плюс», ООО «Червоне солнце» и др. Проведена встреча со специалистами ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» с целью аудита участков РИП, обсуждение перспектив реализуемых на территории РИП проектов, сотрудничества с резидентами, поиска новых инвесторов, обсуждение проекта строительства газопоршневой электростанции за счет средств потенциального инвестора ООО научно-инновационное предприятие «Стройкомплект-инновации». Проведена работа с Некоммерческой организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», Центром Поддержки социального предпринимательства. С 03 июня по 26 июня на базе администрации города Георгиевска была организована работа Школы социального предпринимательства. Класс социальных предпринимателей был сформирован из начинающих и опытных предпринимателей, студентов, представителей некоммерческих организаций со всего Ставропольского края. Проведение дня единых действий «Я – Предприниматель» (сентябрь 2016 года). Проведение двухдневного образовательного семинара «Бизнес-профи» для молодых предпринимателей, зарегистрированных более 1 года, студентов, стремящихся приобрести навыки ведения бизнеса. Инициатором выступили НО «Краевой фонд поддержки предпринимательства», Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края и администрация города Георгиевска (декабрь 2016 года). |
| 18. | Постоянное обновление базы данных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города Георгиевска, и размещения их на официальном сайте города Георгиевска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В соответствии с проводимым мониторингом данных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города Георгиевска, информация о которых размещена на официальном сайте города Георгиевска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», изменений в 2016 году не произошло. |
| 19. | Проведение контрольных мероприятий с целью пресечения выявленных фактов незаконной предпринимательской деятельности | Специалистами администрации города Георгиевска проводились мероприятия с целью пресечения выявленных фактов незаконной предпринимательской деятельности: в ходе проверок по части 1 ст. 14.1 Ко АП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица» составлено 164 протокола; совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Георгиевский», было проведено 30 рейдов и составлено более 170 протоколов по статье 12.16 ч.6 КоАП в отношении лиц осуществлявших проезд транзитного большегрузного транспорта по территории города; в сфере перевозки пассажиров легковыми такси, совместно с сотрудниками Георгиевской межрайонной прокуратуры, было проведено 7 рейдов, в результате которых, проверено более 50 водителей такси, с которыми была проведена разъяснительная работа по постановке их на учёт в налоговом органе; произведена проверка 9 гаражно-строительных кооперативов, в результате которых дополнительно выявлено 13 не зарегистрированных станций технического обслуживания. В отношении лиц, неофициально занимающихся данным видом деятельности, составлено 11 протоколов по статье 14.1 КоАП. |
| 20. | Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки | На официальном сайте города Георгиевска создано специальное окно «Скорая помощь бизнесу», содержащее телефон поддержки предпринимателей и полную информацию о видах и мерах поддержки в Ставропольском крае. С начала 2016 года специалистами администрации города Георгиевска была оказана консультационная помощь 107 представителям предпринимательства по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки. |
| 21. | Организация и проведение выставочно-презентационных мероприятий, конкурсов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | За 2016 год предприятия и организации города Георгиевска приняли участие в 5 международных выставках: в 23 Международной выставке «ПРОДЭКСПО-2016» (г. Москва), Международном конкурсе качества мясной продукции, в рамках крупнейшей мировой выставки IFFA 2016, в Германии); 25 Международной выставке продуктов питания WorldFood Moskow, II Международной специализированной выставке «Импортозамещение», выставке в Солоники (Греция), XVIII специализированной агропромышленной «Агроуниверсал - 2016» (г. Ставрополь) и специализированной выставке российских «ПродЭкспоКрым. |
| 22. | Инвентаризация земельных участков города | Проведана инвентаризация 1 815 земельных участков города Георгиевска. |
| 4. Бюджетная стабильность |  |  |
| 23. | Анализ кредиторской задолженности по муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, главным распорядителям бюджетных средств | По состоянию на 01.10.2016 г.: кредиторская задолженность по унитарным предприятиям составила 32 814,80 тыс. рублей; По состоянию на 27.12.2016 г.: долговые обязательства по бюджетным кредитам, полученным от бюджетов других уровней – 3 334,0 тыс. рублей. |
| 23.1. | Проведение работы по сокращению недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет города | За 2016 год проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет города Георгиевска налоговых и неналоговых платежей, увеличению налогового потенциала города Георгиевска, легализации заработной платы и работе с убыточными организациями, на которое были приглашены 82 недоимщика. Совместно с инспекцией ФНС РФ по г. Георгиевску проводится регулярная работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам в бюджет города Георгиевска. В результате проводимой работы 11 физических лиц и 3 организации оплатили задолженность по налогам на общую сумму 298 538,29 рубль. Проведены 46 заседаний межведомственной комиссии по легализации объектов налогообложения, на которых были рассмотрены 361 налогоплательщик, из них: 40 налогоплательщиков, получивших убытки и 207 налогоплательщиков, имеющих низкую налоговую нагрузку. Еженедельно проводятся рейды совместно с ФССП РФ ИФНС по г.Георгиевску по взысканию задолженности по налогам в городской бюджет. После проведения рейдов информация размещается в средствах массовой информации. В 2016 году было проведено 46 рейдов, в результате которых составлены акты описи о наложении ареста 50 должникам на общую сумму 1 765 247 руб. Из них частично погашено частично на сумму 1 103310,75 руб. В ходе проведения регулярных еженедельных рейдовых мероприятий по выявлению лиц неформальной занятости и легализации трудовых отношений, сотрудниками администрации города также выявляются факты неуплаты доходного источника бюджета города – платы за негативное воздействие на окружающую среду. По итогам 9 месяцев 2016 года поступление в бюджет города составило 1 376 тыс. рублей, что больше поступлений 9 месяцев 2015 года на 424 тыс. рублей или на 44,5 процентов. |
| 24. | Обеспечение отсутствия просроченной кредиторской и необоснованной дебиторской задолженности | Просроченной кредиторской задолженности и необоснованной дебиторской задолженности по состоянию на 01.12.2016 года нет. |
| 25. | Оптимизация расходов бюджета города Георгиевска, предусмотренных на обслуживание муниципального долга бюджета города: привлечение кредитных средств в кредитных организациях в форме открытия возобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и свободным режимом погашения | Срок исполнения – 3 квартал 2017 года. |
| 26. | Обеспечение в процессе проведения заседаний межведомственной комиссии рассмотрения вопросов о погашении задолженности по налогам и плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), а также контроля за постановкой на учёт плательщиков НВОС, осуществляющих предпринимательскую деятельность | В процессе проведения заседаний межведомственной комиссии рекомендовано лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность, производить оплату по налогу за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), а также на постановку на учёт плательщиков НВОС. |
| 27. | Не допускать увеличение штатной численности работников муниципальных учреждений бюджетной сферы города Георгиевска, финансируемых за счёт средств бюджета города Георгиевска | Штатная численность работников муниципальных учреждений бюджетной сферы города Георгиевска, финансируемых за счёт средств бюджета города Георгиевска, не увеличилась. |
| 5. Информационная открытость |  |  |
| 28. | Организация работы телефона «Горячей линии» с целью получения информации о массовом высвобождении работников организаций, задержке выплаты заработной платы, нарушение трудовых прав работников организаций, по вопросам консультирования субъектов малого и среднего бизнеса | В администрации города Георгиевска организована «горячая линия» по снижению неформальной занятости населения, задержке выплаты заработной платы, нарушения трудовых прав по телефонам 5-04-17 и 2-93-53. Звонки принимаются ежедневно в рабочие дни, ведется запись разговоров. Также, сообщения о фактах неформальной занятости в г. Георгиевске и выплате «теневой» заработной платы, принимаются по средствам «Интернет-приёмной главы администрации города Георгиевска» на официальном сайте города Георгиевска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. |
| 29. | Отражение в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте города Георгиевска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов реализации первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Георгиевска | На официальном сайде администрации города Георгиевска создан раздел «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности», где размещаются результаты его реализации. |