УТВЕРЖДЕН

Советом при Главе Георгиевского городского округа Ставропольского края по проектной деятельности

(протокол 22 июля 2021 г. № 2)

ПАСПОРТ

муниципального (приоритетного) проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Краткое наименование | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| Руководитель Проекта | Бабичев Игорь Валерьевич, заместитель начальника управления экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Администратор Проекта | Сапунова Ирина Сергеевна, консультант управления экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Исполнители и соисполнители Проекта | Тумоян Елена Артёмовна, начальник управления образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Котов Дмитрий Иванович, общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае |
| Инджиев Артур Александрович, депутат Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края, индивидуальный предприниматель |
| Дитков Александр Александрович, руководитель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в г. Георгиевске и Георгиевском районе |

2. Содержание Проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Проекта | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | | | | | | | |
| Задачи Проекта | Формирование системы популяризации и акселерации предпринимательства на территории Георгиевского городского округа Ставропольского | | | | | | | |
| Показатели Проекта | | Единица  измерения | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения | | единиц | 307,3 | 313,4 | 313,6 | 313,8 | 314,0 | 314,2 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | процент | 28,7 | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 30,0 |
| Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях Проекта | | единица | 150 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 |

3. Мероприятия Проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Краткое описание мероприятия | Срок |
| 1. | Формирование положительного образа предпринимателя | Система формирования положительного образа предпринимателя и популяризация предпринимательства в округе включает:  проект «Спасибо Бизнесу»;  ежегодный конкурс «Предприниматель года»;  мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства в Георгиевском городском округе; мероприятия в рамках Плана проведения мероприятий в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Георгиевском городском округе и другие. | 01.09.2019 -31.12.2024 г. |
| 2. | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность | Система выявления предпринимательских способностей и вовлечения в предпринимательскую деятельность реализуется по направления:  молодёжное предпринимательство;  женское предпринимательство;  семейное предпринимательство;  социально ориентированное предпринимательство;  промышленное и инновационное предпринимательство;  проект «Школа предпринимателя» как комплексная система обучения и развития профессиональных компетенций предпринимателей и самозанятых граждан. | 01.09.2019 -31.12.2024 г. |
| 3. | Формирование муниципальной системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальная система поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства формируется в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по направлениям и инструментам поддержки:  финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка (в том числе по телефону «горячей линии»); поддержка в сфере образования, социального предпринимательства, инноваций и промышленного производства, ремесленнической деятельности; поддержка субъектов предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, сельскохозяйственную деятельность, содействие продвижению продукции, производимой субъектами предпринимательства, на межрегиональный рынок, а также предоставление льгот по налогам и сборам в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами Георгиевского городского округа. | 01.01.2019 -31.12.2024 г. |
| 4. | Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность | Стимулирование деловой активности в сфере торговли, бытовых услуг и общественного питания включает:  поддержка и развитие сети местных товаропроизводителей;  содействие в участии местных товаропроизводителей в закупочных сессиях, семинарах, выставках, форумах на федеральном и региональном уровнях;  развитие ярмарочной деятельности на территории Георгиевского городского округа | 01.09.2019 -31.12.2024 г. |

4. Финансовое обеспечение Проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Год реализации, тыс. руб. | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджет Ставропольского края | – | – | – | – | – | – |
| Местные бюджет | 1000,0 | – | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Внебюджетные источники |  | – | – | – | – | – |
| Итого | 1000,0 | – | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |

5. Дополнительная информация по Проекту

|  |
| --- |
| Проект инициирован в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства на территории Ставропольском крае» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_