## Лист3
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Краткое описание инвестиционного проекта | Инициатор инвестиционного проекта (полное наименование) | Местонахождение инициатора инвестиционого проекта, адрес | Сведения о руководителе проекта (ФИО, должность, контактные даннык: телефон, факс, адрес электроной почты) | Место реализации проекта (адрес, местоположение) | Отрасль, в которой реализуется проект (согласно ОКВЭД) | Объем освоенных инвестиций (нарастающим итогом), миллионов рублей | Предпологаемый срок окупаемости инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта | Степень пророботки инвестиционного проекта (наличие бизнес-плана, разрешительной документации) | Форма финансирования (собственные средства, заемные средства, привлеченные средства, в том числе бюджетные и внебюджетные, участие в основном капитале) | Наличие земельного участка (наличие земельного участка в собственности или в аренде, решение о предварительном согласовании места размещения объекта, решение о предоставлении земельного участка под строительство, решение о переводе земельного участка из одной категории в другую, иное) | Имеющаяся (требуемая) инфраструктура (транспортная, инженерная, коммуникационная) | Текущая стадия реализации проекта | Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в том числе: бюджет Российской Федерации; бюджет Ставропольского края; бюджет города Георгиевска | Количество создаваемых рабочих мест (наростающим итогом, в том числе за отчетный период)
1. | «Строительство комплекса по переработке зерновых и бобовых культур» | Строительство комплекса по переработке зерновых и бобовых культур, с применением безотходной технологии использования свойств зерновых и бобовых культур. Проектная мощность – 18 тыс. тонн | Общество с ограниченной ответственностью «АгроПродукт» | Ставропольский край, 357820, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 120, литер Б | Ковалева Светлана Ивановна, генеральный директор, тел. 8 (87951) 5-17-47, E-mail: info@agro-yug.ru | Ставропольский края, 357827, г. Георгиевск, ул. Промышленная, 6 | Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 15.61 | 52 | 2,5 года | 2012-2018 годы | Бизнес-план имеется | Собственные и заемные средства | Оформлен договор аренды от 15 июня 2012 г. № 1989 земельного участка, расположенного в границах регионального индустриального парка на территории города Георгиевска. | Требуемая инфраструктура: присоединение к электрическим сетям, газоснабжение и водоотведение промышленных стоков | Завершено строительство инженерных сетей (трансформаторной подстанции, водопровода), получены технические условия на электроэнергию, водоснабжение, водо-отведение, канали¬зацию, связь. |  | Создание 75 новых рабочих мест
2. | «Строительство кластера по производству высокотехнологических керамических изделий» | Проектная мощность: производство кирпича: 115 млн условных кирпичей в год; производство фасадной плитки и черепицы: 1 200 кв. м/сутки | Общество с ограниченной ответственностью «Георгиевский комбинат строительных материалов» | Ставропольский край, 357820, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 151/5 | Эстамиров Магомед Султанович, генеральный директор, тел./факс. 8 (87951) 3-55-06, E-mail: gksm2011@mail.ru | Ставропольский край, 357827, г. Георгиевск, ул. Промышленная, 9 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 26.40, 26.30, 26.61, 26.62,26.63, 26.64, 26.65, 26.66. Производство готовых металлических изделий 28.11, 28.12. | 370.9 | 6 лет | 2012-2018 годы | Бизнес-план имеется | Собственные средства – 26% Заемные средства – 74% | Оформлен договор аренды от 29 ноября 2012 г. № 2034 земельного участка, расположенного в границах регионального индустриального парка на территории города Георгиевска | Имеющейся инфраструктуры нет. Получены заключения о технических условиях присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического снабжения, необходимых для проектирования внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных сетей: на водоснабжение и водоотведение (ТУ № 04 08/5311 от 10.12.2013 г.); на сети телефонной связи (ТУ № 10/1013 2196 от 22.10.2013 г.); на ливневую канализацию (ТУ № б/н от 27 марта 2014 г.); на ГОЧС (ТУ № 32/1863 от 03.03.2014 г.); на возможность подачи природного газа; на примыкание к автодороге краевого значения; к газораспределительным сетям (ТУ № 06/2002 от 25.04.2014 г.); к сетям электроснабжения (ТУ № 407р от 03.07.2014 г.). | Ведется предварительная работа для начала строительных работ: заключены договора на поставку и монтаж каркаса, стеновых и кровельных ограждений; произведена топографическая съемка земельных участков трассы водопровода, трассы газопровода, стекловолоконной связи, трассы водоотведения, произведена топографическая съемка участка, на котором будет расположена ливневая канализация; подана заявка для заключения договора на подключение объекта капитального строительства к сетям газораспределения в ОАО «Георгиевскмежрайгаз»; начаты мероприятия по реконструкции ПС 110 кВ «Полимер» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств; в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее - минприроды СК) получена лицензия на право пользования участком недр местного значения. Ведется подготовительная работа по стадии начала производства и реализации продукции: заключен договор на поставку огнеупорной глины, рассматриваются контракты на поставку песка, на поставку карьерной техники, заключен договор о намерениях купли-продажи строительных материалов с потенциальными покупателями, на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов по железной дороге; получено коммерческое предложение на поставку и монтаж оборудования; получено положительное заключение НТС минприроды СК и включено месторождение «Георгиевское-VI» в перечень участков недропользования местного значения по Ставропольскому краю (ожидается предварительное проведение аукциона); заключены договора о намерениях на оказание маркшейдерских услуг для разведки и добычи керамзитовых глин. | Зза 10 лет в бюджеты всех уровней будет перечислено 3,89 млрд.рублей | Создание 75 новых рабочих мест
3. | «Строительство завода по глубокой переработке сои» | Строительство завода по глубокой переработке сои. Проектная мощность - 8 т/час, механизированный склад для хранения семян 40 тыс. тонн | Общество с ограниченной ответственностью «АгроЮг» | Ставропольский край, 357820 г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 143 | Ярашева Екатерина Григорьевна, генеральный директор, тел. 8-906-498-16-23 | Ставропольский края, 357820, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 149/4 | Перерабатывающая промышленность | 1.9 | 3,6 года | 2014-2019 годы | Бизнес-план имеется | Заемные средства | Оформлен договор аренды от 04 августа 2014 г. № 2.201415 земельного участка, расположенного в границах регионального индустриального парка на территории города Георгиевска | Требуемая инфраструктура: присоединение к электрическим сетям, газоснабжение и водоотведение промышленных стоков | Оформлены заявки на технологическое присоединение завода к электрическим сетям, на газоснабжение, на водоотведение промышленных стоков. Проведено геологическое испытание грунтов на площадке строительства. Ведется разработка проектно-сметной документации. Начата разработка экономической модели совместной деятельности ООО «Изобилие» и ООО «АгроЮг» в условиях технологической увязки сырьевой базы семенного завода и завода по глубокой переработке сои. |  | Создание 90 новых рабочих мест
4. | «Строительство семенного завода с механизированным складом для хранения семян» | Строительство семенного завода мощностью 8 тонн в час с механизированными складом для хранения семян (40 тысяч тонн) в целях развития инвестиционного растениеводства в Ставропольском крае. Стоимость инвестиционного проекта - 427,6 миллионов рублей. | Общество с ограниченной ответственностью «Изобилие» | Ставропольский края, 357812, Георгиевский район, с. Обильное, ул. Советская , 41 | Емельяненко Сергей Васильевич, генеральный директор, тел. 8 (87951) 4-30-01, 4-30-02 | Ставропольский край, 357820, г. Георгиевск, ул. Промышленная, 5 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, 01.11.1 | 3.65 |  | 2015-2019 годы | Бизнес-план имеется | Собственные средства | Оформлен договор аренды от 02 марта 2015 г. № 2. 20153 земельного участка, расположенного в границах регионального индустриального парка на территории города Георгиевска | Инженерные сети отсутствуют, ведется расчет в потребности электроэнергии, газоснабжения и водоснабжения | Оформлены заявки на технологическое присоединение завода к электрическим сетям, газоснабжение, водоснабжение, на водоотведение промышленных стоков. Заключены договоры с ООО фирмой «Геотехника» на проведение инженерно- геологических изысканий под строительство, с ООО НПФ «Воронежмельсервис» на проектную документацию, с ООО «Электро» на проект внешнего электроснабжения завода. Заключен договор на поставку оборудования. |  | Создание 35 новых рабочих мест
5. | Реконструкция газонаполнительной станции СУГ в г. Георгиевске по ул. Октябрьской, 167, строи-тельство нефтяной базы, ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» | Реконструкция существующей газонаполнительной станции СУГ с использованием новых технологий и оборудования, в результате которой грузооборот ГНС составит 27,6 тысяч тонн в год, а также строительство нефтяной базы. | Открытое акционерное общество «НК «Роснефть» - Ставрополье» | 355037, г Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 30, корп Б | Мачеев Виктор Александрович, генеральный директор, тел. 8 (8652) 24-70-52, E-mail: rosneft@stv.rosneft.ru | Ставропольский край, 357820, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 167 | Розничная торговля моторным топливом, 50.50 | 239 |  | 2013-2016 годы | Бизнес-плана имеется | Собственные средства | Земельный участок в собственности ЗАО «Рокада Маркет» | Имеющаяся инфраструктура: железнодорожный тупик со сливной железнодорожной эстакадой, электроснабжение с трансформатором мощностью 250 кВА, водоснабжение от городских сетей трубопровод Ду 100 мм, станция телефонизирована. Имеется въезд и выезд на автодорогу Минеральные Воды – Зеленокумск. Требуемая инфраструктура: водопровод Ду 200 мм | Завершена 1 очередь реконструкции газонаполнительной станции. В 2014 году в связи с международными санкциями в отношении ОАО «Роснефть» финансирование реализации инвестиционного проекта приостановлено. |  | Создание 4 новых рабочих места
6. | «Реконструкция элеватора, увеличение производственной мощности хранения зерна» | Увеличение производственной мощности хранения зерна (уве-личение элеваторной емкости на 15 тысяч тонн) | Акционерное общество «Зерно» | Ставропольский край, 357820, г. Георгиевск, ул. Дзержинского, 15 | Файль Евгений Иванович, генеральный директор, тел. 8 (87951) 2-24-05, 2-26-15 | Ставропольский край, 357820, г. Георгиевск, ул. Дзержинского, 15 | Хранение и складирование зерна 63.12.3 | 65 | 10 лет | 2012-2020 годы | Бизнес-план имеется | Собственные средства | Земельный участок в собственности | Инфраструктура имеется на территории. Ведутся работы по прокладке газопровода среднего давления. | Разработана проектная документация, произведено подключение газовых коммуникаций к объекту, произведены подрядные работы, закуплено оборудование на газификацию сушилки. Приобретено и установлено устройство приема зерна с автотранспорта. |  | Создание 35 новых рабочих мест
7. | «Организация парка по улице Калинина - Батакская, администрация города Георгиевска» | Организация парка по улице Калинина - Батакская | Администрация города Георгиевска | Ставропольский край, 357820, г. Георгиевск, пл. Победы, 1 | Урбанович Татьяна Евгеньевна, заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации города – главный архитектор, тел. 8 (87951) 5-05-32 E-mail: arh_georgievsk@mail.ru | Ставропольский край, 357820 г. Георгиевск, ул. Калинина - Батакская | Парки культуры и отдыха (в стадии согласования) | 60 |  | 2013-2017 годы | Бизнес-план (в стадии согласования) | Собственные средства | Наличие земельного участка в муниципальной собственности | Требуемая инфраструктура: электрические сети, подъездные пути и водоотведение | Утвержден проект планировки территории парка |  | Создание 30 новых рабочих мест
8. | «Техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО «Первый Георгиевский консервный завод» | Техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО «Первый Георгиевский консервный завод» | ООО «Первый Георгиевский консервный завод» | Ставропольский край, 357812, г. Георгиевск, ул. Лесная, 10 | Федосеева Ольга Владимировна, заместитель директора по стратегии и финансам, тел. 8 (928) 314-33-70 E-mail: o-fedoseeva@yandex.ru | Ставропольский край, 357812, г. Георгиевск, ул. Лесная,10 | Первичная и последующая промышленная переработка сельскохозяйственной продукции | 181 | 3,9 года | 2014-2020 годы | Бизнес-план имеется | Собственные средства | Собственный земельный участок | Требуемая инфраструктура имеется | Закуплено и доставлено бельгийское оборудование (пневматическая линия для основного производства). Завершен монтаж линии. Планируется проведение дополнительной установки пневмолинии в фабрикатный цех и цех готовой продукции. Подписан контракт на поставку линии по переработке зеленого горошка и фасоли со Ставропольконсервпромом. Монтаж линии будет произведен на площадке завода в 2017 году. |  | Создание 150 новых рабочих мест
9. | «Строительство хлебопекарной мельницы» | Увеличение промышленного производства муки до 600 тонн в сутки | Георгиевская площадка открытого акционерного общества «Макфа» | Ставропольский край, 357820, г. Георгиевск, ул. Мельничная, 1 | Диаков Сергей Иванович, генеральный директор Георгиевской площадки открытого акционерного общества «Макфа», тел. 8 (87951) 6-35-97 | Ставропольский край, 357820, г. Георгиевск, ул. Мельничная, 1 | Мука пшеничная, кормопродукт |  | 8 лет | 2015-2019 годы | Бизнес-план имеется | Собственные и заемные средства | Земельный участок в собственности | Имеется
10. | «Строительство Георгиевского осетрового рыбоводного хозяйства по индустриальной технологии» | Выращивания рыбы осетровых пород - 70 тонн, карповых пород - 100 тонн, икры от осетровых пород - 3 тонны | Общество с ограниченной ответственностью «Витязь» | Ставропольский край, 357827, г. Георгиевск, ул. Батакская, 12-А | Скляров Павел Иванович, директор общества с ограниченной ответственностью «Витязь», тел. 8-928-005-16-17 E-mail: vityaz-bear@yandex.ru | Ставропольский край, 357820, г. Георгиевск, пер. Рылеева, 1/1 | Сельское хозяйство, рыбоводство | 13 | 3 года | 2015-2020 годы | Бизнес-план имеется | Собственные и заемные средства | Земельный участок в аренде площадью 66 000 квадратных метров | Имеется: система водоподачи и водоотведения, электроэнергия | Проведены подготовительные, проектно-изыскательские работы, возведены бетонные бассейновые линии общей площадью 3500 кв.м с 50% готовностью, подземные водоводы, насосная станция |  | Создание 25 новых рабочих мест