## Лист1
ОТЧЕТ
Георгиевского городского округа Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольском крае, за III квартал 2020 год
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Развитие плодоводства, ягодоводства и овощеводства закрытого грунта, ООО "Интеринвест" (включая проект «Закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га», ООО «Интеринвест») | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» 357834,Георгиевский городской округ,с. Краснокумское, ул.Юбилейная,4, Директор Буглак Александр Борисович, тел.: 8(87951) 4-69-48 | 2008-2022 | 206 / 119 | Проектом предусмотрено закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га. | 5348 | Собственные и заемные средства | нет | За 9 месяцев 2020 года освоено 15,838 млн.рублей на модернизацию и благоустройство овощехранилища 5,772 млн. рублей, уходные работы 5,427 млн. рублей, приобретение техники и оборудования 4,639 тыс.рублей. | 1111,322/15,838 | нет | нет | нет
2 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа в ООО "СХП "РАССВЕТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2016-2020 | 10 / 2 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 264.021 | Собственные средства | нет | За 9 месяцев выполнены уходные работы в садах на сумму 14,237 млн.рублей. | 177,124/14,237 | нет | нет | нет
3 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2018 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2018-2022 | 0 / 0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 250 | Собственные средства, заемные средства | нет | За 9 месяцев выполнены уходные работы в садах на сумму 13,605 млн. рублей. | 156,975/13,605 | нет | нет | нет
4 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 16,56 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2025 | 0/0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 200 | Собственные средства, заемные средства | нет | За 9 месяцев выполнены уходные работы в садах на сумму 25,637 млн. рублей. | 25.637 | нет | нет | нет
5 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 41,05 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2025 | 0/0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 450 | Собственные средства, заемные средства | нет | За 9 месяцев выполнена закладка сада на сумму 75,206 млн. рублей. | 75.206 | нет | нет | нет
6 | Плодохранилище вместимостью 2180 тонн ООО "СХП "РАССВЕТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», Минераловодский округ, хутор Садовый. Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2020 | 0/0 | Проектом предусмотрено строительство плодохранилища вместимостью 2180 тонн. | 100.77 | Собственные средства, заемные средства | нет | Строительство плодохранилища на сумму 98,216 млн. рублей. | 98.216 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
7 | Инвестиционный проект по техническому перевооружению и расширению первичной и последующей переработки сельскохозяйственной продукции на производственной площадке ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | Общество с ограниченной ответственностью «Первый Георгиевский консервный завод», 357821, Ставропольский край, гор. Георгиевск, ул. Лесная 10, директор Марченко Максим Анатольевич тел. 8 (968) 968-07-38 | 2013-2023 | 199/165 | Проектом предусмотрено техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | 563 | собственные средства, заемные средства, банковский кредит | нет | Полностью закончены работы по установке и монтажу оборудования теплопункта для обеспечения необходимого микроклимата (температура, влажность, другое) хранения на складе материалов и складе готовой продукции. | 563,000/0 | Нехватка квалифицированных кадров. | Поиск сотрудниковчерез сайты. | нет
в сфере спорта
8 | Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина-ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитЮгСтрой", 357226,Ставропольский край,Минераловодский р-н,п.Первомайский,ул.Московская, 16, Директор Попов Янис Николаевич тел. 8 (905) 410 12 57 | 2019-2022 | 5/2 | Проектом предусмотрено создание футбольного поля с трибунами. | 10 | Собственные и заемные средства | нет |  | 0 | нет | нет | нет
в сфере строительства
9 | Архитектурная концепция комплексной застройки жилого микрорайона "Ромашка" по адресу: г.Георгиевск, ул. Дружбы | Индивидуальный предприниматель Мавроди Роман Харлампиевич, 8(87951) 2-99-38, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, д.6 | 2018-2023 | 40/30 | Проектом предусмотрено комплексное освоение территории: жилая застройка с сопутствующими элементами социальной инфраструктуры для полноценного функционирования жилого комплекса. Строительство среднеэтажных жилых домов (13 МКД) с общим благоустроенным внутридворовым пешеходным пространством. | 890 | Собственные и заемные средства | нет | Готовится к сдаче 9 дом. Ведется строительство 10 и 11 очереди, торгового центра а также строительство гаражей-стоянок на 10 гаражей (поз.1, поз. 2). | 140 | нет | нет | нет
в сфере промышленности
10 | Строительство комплекса производства для переработки сельскохозяйственных отходов и производства промышленной продукции в г. Георгиевске | Общество с ограниченной ответственностью"ТАСС", 357820,Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Товарная, д.3/2, Генеральный директор Сулимов Алексей Сергеевич, Тел.\факс: (87951) 2-44-79, 5-01-11 | 2019-2023 | 40/0 | Инвестиционным проектом предусмотрено строительство производственного комплекса промышленного и сельскохозяйственного профиля для производства готовой продукции, такой как топливные гранулы из различных видов с/х отходов, корма для с/х животных, получаемые методом экструзионной переработки органических отходов, полимерные трубы, пластиковые окна. | 145 | Собственные и заемные средства | нет |  | 0 | нет | нет | нет
в сфере туризма
11 | Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина-ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края "Центр семейного отдыха и Центр развития предпринимательства и социального партнерства" | Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонск ДСП", 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Горийская, 11, Директор Шипилов Виктор Викторович | 2020 | 17/2 | Проектом предусмотрено создание Центра семейного отдыха и Центра развития предпринимательства и социального партнерства. | 40 | Собственные и заемные средства | нет | Ведутся работы по строительству. | 11 | нет | нет | нет
12 | Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина-ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края "Досуговый центр с клубом здорового питания" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" Директор Мавроди Роман Харлампиевич, тел.: 8 (879) 512-99-38, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, д. 134/1 | 2020 | 11/1 | Проектом предусмотрено создание досугового центра с клубом здорового питания | 17 | Собственные и заемные средства | нет | Ведутся работы по строительству. | 2.4 | нет | нет | нет
1
1
*