## Лист1
ОТЧЕТ
Георгиевского городского округа Ставропольского края(наименование органа исполнительной власти Ставропольского края,
органа местного самоуправления муниципального района, городского округаСтавропольского края)
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенныхв многоуровневый перечень инвестиционных проектовв Ставропольском крае, за IV квартал 2019 год
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Развитие плодоводства, ягодоводства и овощеводства закрытого грунта», ООО «Интеринвест (включая проект «Закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га», ООО «Интеринвест») | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» Директор Буглак Александр Борисович Телефон: 8(87951)4-69-48 | 2008-2022 гг. | 206 / 119 | Закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га., ООО «Интеринвест» | 5348 | Собственные и заемные средства | 0 | Завершено строительство 2 фруктохранилища (емкостью 1600 т и 800 т), завершены работы по реконструкции фруктохранилища, произведена закупка транспортных средств, оборудования, капельного орошения. продолжается реконструкция мелиоративной системы и капельного орошения. Произведена высадка сада на площади 965 га (в 2016 г. – 38 га); питомника - на площади 14 га; В 2018 г. выполнено строительство станции приготовления рабочих растворов, капельное орошение. Приобретены автомобили, тракторы, сельскохозяйственного оборудования. Произведены уходные работы.Освоено за 2019 г. – 81,094 млн. рублей (уходные работы- 12,460 млн. рублей, приобретение с/х оборудования-4,229 млн. рублей, строительство сети капельного орошения-64,143 млн. рублей, приобретено транспортное средство-0,262млн. руб.), создано 3 рабочих места. | 1095.454 | нет | нет | нет
2 | Закладка и уход за садом интенсивного типа | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет»Директор Вяльцев Николай Викторович, Телефон: 8(87951) 34-1-75 | 2015-2019 гг. | 10 / 10 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 80.484 | Собственные средства | 0 | Заложен сад на площади 114,08 га (многолетние насаждения -97,5 га), выполнены уходные работы по технологии, установлены шпалеры, выполнены работы по защите от градобоя. Прооект реализован. | 80.484 | нет | нет | нет
3 | Закладка и уход за садом интенсивного типа | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет»Директор Вяльцев Николай Викторович, Телефон: 8(87951) 34-1-75 | 2016-2020 гг. | 10 / 2 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 264.021 | Собственные средства | 0 | Заложен сад на площади 62,6 га (многолетние насаждения -55,21 га), выполнены уходные работы, установлены шпалеры, выполнены работы по защите от градобоя. Освоено в 2019 году 11,207 млн.рублей на уходные работы. Создано 2 новых рабочих места. | 162.887 | нет | нет | нет
4 | Закладка и уход за садом интенсивного типа (сад 2018 год) | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет»Директор Вяльцев Николай Викторович, Телефон: 8(87951) 34-1-75 | 2018-2022 гг. | 0 / 0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 250 | Собственные средства, заемные средства | 0 | Заложен сад, выполнены уходные работы, установлены шпалеры, выполнены работы по защите от градобоя. Освоено в 2019 году 28,714 млн.руб. на капельное орошение.Сохранены рабочие места. | 143.37 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
5 | Техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО «Первый Георгиевский консервный завод» | ООО "Первый Георгиевский консервный завод" Директор Марченко Максим Анатольевич тел. 8 (968) 968 07 38 | 2013-2023гг. | 199/154 | проектом предусмотрено техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | 553 | собственные средства, заемные средства, банковский кредит | 0 | ООО «Первый ГКЗ» осуществляет производственную деятельность по выпуску консервированной продукции из фруктов и овощей.Производственную деятельность завод начал с июня 2018 года с приема и консервирования зеленого горошка. При этом производственные линии для переработки овощей и плодов проходили и проходят до настоящего момента стадию доработки с учетом выявленных при производственной эксплуатации вопросов. ООО «Первый ГКЗ» приобрел и установил следующее оборудование: • Линия переработки кабачков и патиссонов. • Линии приемки и приготовления зеленого горошка из свежего и сублимированного сырья. • Оборудование «Линия томатной пасты». • Линия конечных операций Артикул SPC-RUS001 (Марка-PEIYU, Модель SPC-PYPGD-F400) по производству консервированной овощной икры, в том числе, кабачковой, плодового пюре, и других густых пюреобразных масс, консервированного зеленого горошка (и других бобовых). Производитель Anhui Peiyu Packaging Technology Co. • Линия маркировки и упаковки готовой продукции в стеклянные банки и жестяные банки Артикул SPC-RUS002 (Марка-PEIYU, Модель SPC-PYPGD-P400). Производитель Anhui Peiyu Packaging Technology Co. • Этикетировочное оборудование, размещающее этикетки на банки. • Маркировочное оборудование. Произошла диверсификация продуктовой линейки, т.е. увеличился ассортимент произведенной продукции: закуска из баклажан со сладким перцем, перец горький по-особенному, перец сладкий маринованный, нектар тыквенно-яблочный, нектар тыквенный с мякотью и сахаром. В целях продвижения продукции завод принял участие в выставках и праздниках: «Ставропольское яблоко» место проведения г. Ставрополь, национальный гастрономический фестиваль «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» место проведения: Красная площадь. Получил дипломы за участие в выставка-ярмарках «Пищевая индустрия Ставрополья», «Арбузник-2019», «Молодое вино». все мощности запущены, загружены в соответствии с техническими нормами. Произошла диверсификация продуктовой линейки, т.е. увеличился ассортимент произведенной продукции: закуска из баклажан со сладким перцем, перец горький по-особенному, перец сладкий маринованный, нектар тыквенно-яблочный, нектар тыквенный с мякотью и сахаром. Полностью закончены работы по установке и монтажу оборудования теплопункта для обеспечения необходимого микроклимата (температура, влажность, другое) хранения на складе материалов и складе готовой продукции. | 563.1 | ■ поиск профессиональных специалистов ■ привлечение дополнительных оборотных средств | получена лицензия | нет
в сфере спорта
6 | "Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина-ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края" | ООО "ЭлитЮгСтрой" Директор Попов Янис Николаевич тел. 8 (905) 410 12 57 | 2019г. | 5/2 | Создание футбольного поля с трибунами. | 10 | Собственные и заемные средства | нет | Подготовлен грунт под футбольное поле. Установлены ворота, искусственное покрытие. Установлена ливневая система. | 10,000/7,000 | нет | нет | нет
7 | "Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина-ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края" | ООО"Дженсенгрупп" Директор Генсен Андрей Владимирович тел. 8 (989) 980-26-26 | 2019г. | 16/5 | Создание теннисных кортов открытого типа (по международному стандарту). | 6 | Собственные и заемные средства | нет | Выполнены покрасочные работы теннисных кортов. Проведены строительно-монтажные работы по установке 4 запланированных бассейнов. | 15 | нет | нет | нет
в сфере строительства
8 | Архитектурная концепция комплексной застройки жилого микрорайона "Ромашка" по адресу: г.Георгиевск, ул. Дружбы, | Индивидуальный предприниматель Мавроди Роман Харлампиевич | 2018-2023гг. | 40/26 | Проектом предусмотрено комплексное освоение территории: жилая застройка с сопутствующими элементами социальной инфраструктуры для полноценного функционирования жилого комплекса. Строительство среднеэтажных жилых домов (13 МКД) с общим благоустроенным внутридворовым пешеходным пространством. | 890 | Собственные и заемные средства | нет | Сданы в эксплуатацию два дома по 1600 кв.м. каждый. Сдан торговый офис площадью 700 кв.м. Получено разрешение на строительство крытых машиномест для хранения автотранспорта. | 380/240 | нет | нет | нет
в сфере промышленности
9 | Строительство комплекса производства для переработки сельскохозяйственных отходов и производства промышленной продукции в г. Георгиевске | ООО"ТАСС" Генеральный директор Сулимов Алексей Сергеевич, Тел.\факс: (87951) 2-44-79, 5-01-11 | 2019-2023гг. | 40/0 | Инвестиционным проектом предусмотрено строительство производственного комплекса промышленного и сельскохозяйственного профиля для производства готовой продукции, такой как топливные гранулы из различных видов с/х отходов, корма для с/х животных, получаемые методом экструзионной переработки органических отходов, полимерные трубы, пластиковые окна. | 145 | Собственные и заемные средства | нет | Документы на разрешение строительства в стадии проектирования. | 0 | нет | нет | нет