## Лист1
ОТЧЕТ
Георгиевского городского округа Ставропольского края
(наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, органа
местного самоуправления муниципального района, городского округа
Ставропольского края)
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных
в многоуровневый перечень инвестиционных проектов
в Ставропольском крае, за январь - декабрь 2018 год
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края, контактное лицо: Хасанов Р.Х. - Заместитель главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Развитие плодоводства, ягодниководства и овощеводства закрытого грунта», ООО «Интеринвест (включая проект «Закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га», ООО «Интеринвест») | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» Директор Буглак Александр Борисович Телефон: 8(87951)4-69-48 | 2008-2022 гг. | 206 / 116 | Закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га., ООО «Интеринвест» | 5348 | Собственные и заемные средства | 0 | Завершено строительство 2 фруктохранилища (емкостью 1600 т и 800 т), завершены работы по реконструкции фруктохранилища, произведена закупка транспортных средств, оборудования, капельного орошения. продолжается реконструкция мелиоративной системы и капельного орошения. Произведена высадка сада на площади 965 га (в 2016 г. – 38 га); питомника - на площади 14 га; В 2018 г. выполнено строительство станции приготовления рабочих растворов, капельное орошение. Приобретены автомобили, тракторы, сельскохозяйственного оборудования. Произведены уходные работы. | 987,471 /39,6 | нет | нет | нет
2 | Закладка и уход за садом интенсивного типа (2 сада) | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет»Директор Вяльцев Николай Викторович, Телефон: 8(87951) 34-1-75 | 2015-2020 гг. | 20 / 20 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 426.911 | Собственные средства | 0 | Заложен сад на площади 62,6 га (многолетние насаждения -55,21 га), выполнены уходные работы, установлены шпалеры, выполнены работы по защите от градобоя. Заложен сад на площади 114,08 га (многолетние насаждения -97,5 га), выполнены уходные работы по технологии, установлены шпалеры, выполнены работы по защите от градобоя. | 215,57 / 73,25 | нет | нет | нет
3 | Строительство цеха плодоовощных консервов", ООО СХП "Расвет" | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет»Директор Вяльцев Николай Викторович, Телефон: 8(87951) 34-1-75 | 2017-2018 гг. | 40 / 2 | Проектом предусмотрена строительство цеха плодоовощных консервов. | 59.3 | Собственные средства | 0 | Ведется строительство цеха плодоовощных консервов 3000 тонн в года. | 54,57/9,175 | нет | нет | нет
4 | Реконструкция орошаемого участка на землях ООО «Шаумяновское» в Георгиевском районе Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью «Шаумяновское»Директор Шурупов Сергей Иванович Телефон: 8(87951) 38-2-97 | 2017-2018 гг. | 11/11 | Проектом предусмотрены работы по демонтажу существующей оросительной системы, реконструкции водозаборных сооружений, устройству электрической насосной станции, устройству системы орошения с широкозахватными дождевальными машинами. | 100 | Собственные и заемные средства | нет | Реконструкция орошаемого участка на землях ООО «Шаумяновское» ( первая очередь) | 43,8 / 0 | нет | нет | нет
5 | Выращивание винограда | ООО «Кардинал-Агро» Директор Мазепа Надежда Александровна, тел.: (87951)75-8-45 | 2014-2018 гг. | 60 /17 | Проектом предусмотрена закладка и уход за молодыми виноградниками на площади 25 га. | 25 | Собстенные и заемные средства | нет | Проведена закладка виноградников на площади 35 га, установлена шпалера на винограднике второго года вегетации на площади 16,1 га.,приобретение саженцы, установка шпалеры | 25 /22,984 | нет | нет | нет
6 | Тепличный комплекс по выращиванию овощей (огурцы, помидоры) | Общество с ограниченной ответственностью «Технологии – 21 век»Директор Мамедов Намиг Билал-оглы, Телефон: 8(928) 303-36-47 | 2017-2018 гг. | 12 /0 | Проектом предусмотрено строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте с использованием инновационных технологий капельного полива, голландского современного инновационного оборудования. | 80 | собственные средства | нет | Выполнены работы по подготовки участка, ожидается доставка закупленного оборудования | 46 /0 | нет | нет | нет
7 | Строительство капельного орошения на прлощади 250 га. | Общество с ограниченной ответственностью «Новозаведенское» Директор Тюльпанов Сергей Вадимович, Телефон: 8(87951) 31-1-35 | 2017-2018 гг. | 5 / 5 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 50 | Собственные средства | 0 | Выполнены работы по проведению капельного орошения на площади 63,7 га., приобретены материалы по проведению капельного орошения на площади 186,3 га. | 28,534 / 28,534 | нет | нет | нет
в сфере промышленности
8 | «Строительство кластера по производству высокотехнологических керамических изделий» | Общество с ограниченной ответственностью «Георгиевский комбинат строительных материалов» Генеральный директор Догаев Роман Анатольевич тел.тел./факс. 8 (87951)3-55-06, моб. 89620271291 E-mail: gksm2011@mail.ru | 2012-2018 гг. | 470/10 | Проектом предусмотрено производство кирпича мощностью-115млн. Условный кирпичей в год; производство фасадной плитки и черепицы-1200 кв.м./сут. | 6400 | Собственные средства – 26% Заемные средства – 74% | 0 | в рамках проекта ведется предварительная работа для начала строительных работ: заключены договора на поставку и монтаж каркаса, стеновых и кровельных ограждений; произведена топографическая съемка земельных участков трассы водопровода, трассы газопровода, стекловолоконной связи, трассы водоотведения, произведена топографическая съемка участка, на котором будет расположена ливневая канализация; подана заявка для заключений довора на подключение объекта капитального строительства к сетям газораспределения в ОАО "Георгиевскмежрайгаз". Проект на консервации до 2019 года | 372,10 /0 | отсутствие в региональном индустриальном парке, созданном на территории города Георгиевска инженерной инфраструктуры | нет | включить в мониторинг
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
9 | Комбинат питания | Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл», индивидуальный предприниматель Багирян В.С.Багирян Вадим Сократович телефон | 2013-2018 гг. | 50 /0 | Проектом предусмотрено формирование единой системы организации питания в школьных и дошкольных учреждениях | 80 | нет | нет | В рамках реализации проекта произведена реконструкция здания для производства линейки полуфабрикатов и оснащение его оборудованием, строительство цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий и оснащение оборудованием. | 28,3 /13,1 | нет | нет | нет
10 | Техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО «Первый Георгиевский консервный завод» | ООО "Первый Георгиевский консервный завод" Генерльный директор Ельцов Николай Владимирович тел. 8 (928) 314 33 12 | 2014-2022 гг. | 199/137 | проектом предусмотрено техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | 553 | собственные средства, заемные средства, банковский кредит | 0 | Получение лицензии на бактериологический кабинет Метрологическая аттестация лаборатории Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий Ремонт существующего забора территории в собственности.Приведение в порядок территории, в том числе планировка территории. Ремонт фасада и входной группы Подводка газа ОПК Подводка газа АБК Монтаж отопления основного корпуса Монтаж вентиляции | 542 /49 | ■ подключение к газу ■ прохождение процедуры согласования промышленной безопасности ■ поиск профессиональных специалистов | Произведена подготовка документов | нет
в санаторно-курортной, туристской сферах, а также в области сохранения благоприятной экологической ситуации
11 | Строительство торгово-гостиничного комплекса «Астория» в ст. Подгорной Георгиевского городского округа Ставропольского края | Индивидуальный предприниматель Манукян Акоп Ашотович, Телефон: 8(928) 904-36-80 | 2017-2019 гг. | 8 / 2 | Проектом предусмотрено строительство торгово-гостиничного комплекса, для предоставления услуг торговли, общественного питания, гостиничного характера и обеспечение лекарственными препаратами. | 100 | собственные средства,банковский кредит | нет | нет | 10 / 4 | нет | нет | нет
Заместитель главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Р.Х.Хасанов

## Лист2
193.059 | 43.453
29.831
179.437
13.622
162.89 | 146.202 | 22.505
264.021 | 69.368 | 50.745
| 215.57 | 73.25
| 198.656 | 16.914
11.978
11.006
22.984