## Лист1
ОТЧЕТ
Георгиевского городского округа Ставропольского края
(наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, органа
местного самоуправления муниципального района, городского округа
Ставропольского края)
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных
в многоуровневый перечень инвестиционных проектов
в Ставропольском крае, за январь -июнь 2019 год
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Развитие плодоводства, ягодниководства и овощеводства закрытого грунта», ООО «Интеринвест (включая проект «Закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га», ООО «Интеринвест») | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» Директор Буглак Александр Борисович Телефон: 8(87951)4-69-48 | 2008-2022 гг. | 206 / 116 | Закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га., ООО «Интеринвест» | 5348 | Собственные и заемные средства | 0 | Завершено строительство 2 фруктохранилища (емкостью 1600 т и 800 т), завершены работы по реконструкции фруктохранилища, произведена закупка транспортных средств, обновляется парк машин и оборудования, закуплена система капельного орошения. Продолжается реконструкция мелиоративной системы и капельного орошения, строительство станции приготовления рабочих растворов. Произведена высадка сада на площади 965 га; питомника - на площади 14 га; В 2018 г. выполнено строительство станции приготовления рабочих растворов. Произведены уходные работы. | 1005,675 /1,6 | нет | нет | нет
2 | Закладка и уход за садом интенсивного типа | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет»Директор Вяльцев Николай Викторович, Телефон: 8(87951) 34-1-75 | 2015-2020 гг. | 10 / 10 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 162.89 | Собственные средства | 0 | Заложен сад на площади 114,08 га (многолетние насаждения -97,5 га), выполнены уходные работы, установлены шпалеры, выполнены работы по защите от градобоя. | 66,456 / 0,59 | нет | нет | нет
3 | Закладка и уход за садом интенсивного типа | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет»Директор Вяльцев Николай Викторович, Телефон: 8(87951) 34-1-75 | 2016-2020 гг. | 10 / 10 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 264.021 | Собственные средства | 0 | Заложен сад на площади 62,6 га (многолетние насаждения -55,21 га), выполнены уходные работы, установлены шпалеры, выполнены работы по защите от градобоя, приобретена противоградовая установка . | 152,02 / 0,34 | нет | нет | нет
4 | Закладка и уход за садом интенсивного типа (сад 2018 год) | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет»Директор Вяльцев Николай Викторович, Телефон: 8(87951) 34-1-75 | 2018-2022 гг. | 0 / 0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 250 | Собственные средства, заемные средства | 0 | Заложен сад, выполнены уходные работы по технологии, установлены шпалеры. | 86,612/0 | нет | нет | нет
5 | Реконструкция орошаемого участка на землях ООО «Шаумяновское» в Георгиевском районе Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью «Шаумяновское»Директор Шурупов Сергей Иванович Телефон: 8(87951) 38-2-97 | 2017-2019 гг. | 11/11 | Проектом предусмотрены работы по демонтажу существующей оросительной системы, реконструкции водозаборных сооружений, устройству электрической насосной станции, устройству системы орошения с широкозахватными дождевальными машинами. | 100 | Собственные и заемные средства | нет | Реконструкция орошаемого участка на землях ООО «Шаумяновское» ( первая очередь) | 43,8 / 0 | нет | нет | нет
6 | Тепличный комплекс по выращиванию овощей (огурцы, помидоры) | Общество с ограниченной ответственностью «Технологии – 21 век»Директор Мамедов Намиг Билал-оглы, Телефон: 8(928) 303-36-47 | 2017-2019 гг. | 12/ / 7 | Проектом предусмотрено строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте с использованием инновационных технологий капельного полива, голландского современного инновационного оборудования. | 140 | собственные средства | нет | Выполнены работы по подготовки участка, Производится строительство корпуса и монтаж оборудования. | 98 /0 | нет | нет | нет
7 | Строительство капельного орошения на площади 250 га. | Общество с ограниченной ответственностью «Новозаведенское» Генеральный директор Михайлов Максим Вениаминович Телефон: 8(87951) 31-1-35 | 2017-2019 гг. | 5 / 5 | Проектом предусмотрена строительство системы капельного орошения на землях ООО "Новозаведенское" | 50 | Собственные средства | 0 | Выполнены работы по проведению капельного орошения на площади 63,7 га., приобретены материалы по проведению капельного орошения на площади 186,3 га. | 28,534 / 0 | нет | нет | нет
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
8 | Комбинат питания | Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл», индивидуальный предприниматель Багирян В.С.Багирян Вадим Сократович телефон | 2013-2019 гг. | 50 /0 | Проектом предусмотрено формирование единой системы организации питания в школьных и дошкольных учреждениях | 80 | нет | нет | В рамках реализации проекта произведена реконструкция здания для производства линейки полуфабрикатов и оснащение его оборудованием, закончено строительство цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий. | 28,3 /0 | нет | нет | нет
9 | Техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО «Первый Георгиевский консервный завод» | ООО "Первый Георгиевский консервный завод" Генеральный директор Ельцов Николай Владимирович тел. 8 (928) 314 33 12 | 2014-2022 гг. | 199/136 | проектом предусмотрено техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | 553 | собственные средства, заемные средства, банковский кредит | 0 | Подводка газа АБК Монтаж отопления основного корпуса Разрешительная документация: утверждена санитарно-защитная зона, заключены договора по поставки воды, электроэнергии, газа. В феврале 2019г. поданы документы на заключение Дополнительного соглашения к Инвестиционному соглашению, в связи с изменением налогового законодательства. | 553 /11 | ■ поиск сырьевых ресурсов ■ поиск профессиональных специалистов ■ привлечение дополнительных оборотных средств | 22 марта 2019 года под председательством первого заместителя председателя правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. состоялось совещание по вопросу «Развитие овощеводства, реализация и переработка». Основным вопросом обсуждения стала проблема формирования сырьевой базы для ООО «Первый ГКЗ». По итогам совещания достигнуты предварительные договоренности по поставкам плодоовощной продукции на ООО «Первый ГКЗ». | нет
в сфере спорта
10 | "Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина-ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края" | ООО "ЭлитЮгСтрой" Директор Попов Янис Николаевич тел. 8 (905) 410 12 57 | 2019 | 5/2 | Проектом предусмотрено создание футбольного поля с трибунами. Тренировка детей из малообеспеченных семей. Проведение спортивных соревнований. Организация занятий футболом детей. Приглашение звезд спорта для проведения мастер-классов и выступлений. | 10 | Собственные и заемные средства | нет | Подготовлена площадка, получено разрешение на строительство, прорабатывается вопрос ТУ на водоснабжение, канализацию | 10,000/2,000 | нет | нет | нет
11 | "Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина-ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края" | ООО"Дженсенгрупп" Директор Генсен Андрей Владимировичтел. 8 (989) 980-26-26 | 2019 | 16/5 | Проектом предусмотрено создание теннисных кортов открытого типа (по международному стандарту). Организация бесплатных занятий с детьми теннисом. | 6 | Собственные и заемные средства | нет | Подготовлена площадка, разработана ПСД, получено разрешение на строительство, получены ТУ на электричество, подведен водопровод, выполнена вертикальная планировка, отсыпана подушка под теннисные корты (ПГС, песок, отсев), на 40 % построено ограждение кортов, сделаны фундаменты под строения, заключен и проплачен договор на поставку бассейнов (срок до 20.07) | 6,000/1,5 | нет | нет | нет
в сфере строительства
12 | Архитектурная концепция комплексной застройки жилого микрорайона "Ромашка" по адресу: г.Георгиевск, ул. Дружбы, | Индивидуальный предприниматель Мавроди Роман Харлампиевич | 2018-2023 | 40/26 | Проектом предусмотрено комплексное освоение территории: жилая застройка с сопутствующими элементами социальной инфраструктуры для полноценного функционирования жилого комплекса. Строительство среднеэтажных жилых домов (13 МКД) с общим благоустроенным внутридворовым пешеходным пространством. | 890 | Собственные и заемные средства | нет | Создана иженерная инфраструктура; Реализован 1-й этап строительства 4 МКД, Подготовлена площадка 5 Га под строительство спортивного комплекса | 380/240 | нет | нет | нет
|  | Первый заместитель главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края | [8 empty] | Ж.А.Донец