ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 декабря 2018 г.                        г. Георгиевск                                          № 3656

Об утверждении Методики

оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ

Георгиевского городского ок-

руга Ставропольского края

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 14 августа  2017 г. № 1231 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края», на основании статей 57, 61 Устава Георгиевского городского округа Ставропольского края, администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Георгиевского городского округа  Ставропольского края:

от 07 марта 2018 г. № 617 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края»;

от 23 апреля  2018 г. № 1077 «О внесении изменения в Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края, утвержденную постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 07 марта 2018 г. № 617».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Хасанова Р.Х.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                          М.В.Клетин

Проект вносит заместитель главы администрации

Р.Х.Хасанов

Проект визируют:

первый заместитель главы администрации                                         Ж.А.Донец

управляющий делами администрации                                          Н.Е.Филиппова

заместитель начальника финансового

управления администрации                                                             Т.В.Толмачева

начальник отдела общего делопроизводства

и протокола администрации                                                             С.А.Воробьев

начальник правового управления

администрации                                                                                        И.В.Кельм

Проект подготовлен управлением экономического развития и торговли      администрации                                                                                      Ю.С.Дзиова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 28 декабря 2018 г. № 3656

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ

Георгиевского городского округа Ставропольского края

1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – Методика) устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – Программа) в целом, подпрограмм муниципальных программ (далее – подпрограмма).

2. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году управлением экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление).

3. Исходными данными для проведения оценки эффективности реализации Программ являются:

годовой отчет о ходе реализации Программ, подготавливаемый управлением;

бюджетная годовая отчетность  главных распорядителей средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края;

иная (дополнительная) информация об итогах реализации Программы, необходимая для проведения оценки эффективности реализации Программы, представляемая ответственным исполнителем, соисполнителями Программы (далее – исходные данные).

4. На основании исходных данных проводится:

1) оценка степени достижения плановых значений индикаторов Программы;

2) оценка степени достижения плановых значений показателей подпрограмм;

3) оценка своевременности реализации основных мероприятий Программы;

4) оценка степени выполнения контрольных событий Программы;

5) оценка степени соответствия расходов их запланированному уровню по основным мероприятиям Программы;

6) оценка наличия динамики значений индикаторов Программы;

7) оценка наличия динамики значений показателей подпрограммы;

8) интегральная оценка эффективности реализации Программы.

5. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов Программы определяется по формулам:

Коэффициент результативности достижения плановых значений индикаторов (), характеризующий достижение i-й цели Программы:

где: Фиi – фактическое значение индикатора;

Пиi – плановое значение индикатора.

В случае, когда уменьшение значения индикатора является положительной динамикой, показатели Фиi и Пиi в формуле меняются местами.

Коэффициент выполнения i-й цели Программы путем достижения значений индикаторов Программы ():

где: n – количество плановых индикаторов.

Оценка степени достижения плановых значений индикаторов Программы ():

bi – вес i-й цели программы.

6. Оценка степени достижения плановых значений показателей подпрограммы определяется по формулам:

Коэффициент результативности достижения плановых значений показателей (), характеризующий достижение i-й задачи  подпрограммы:

где: Фпi – фактическое значение показателя;

Ппi – плановое значение показателя.

Коэффициент выполнения i-й задачи подпрограммы путем достижения значений показателя Программы ():

где: p – количество плановых показателей.

Оценка степени достижения плановых значений показателей подпрограммы ():

bi – вес i-й задачи программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя является положительной динамикой, показатели Фпi и Ппi в формуле меняются местами.

7. Оценка своевременности реализации основных мероприятий Программы рассчитывается по формуле ():

где: M –  количество мероприятий Программы выполненных в срок;

m – количество всех мероприятий подпрограммы.

8. Оценка степени выполнения контрольных событий муниципальных подпрограмм рассчитывается по формуле ():

где:  –  количество контрольных событий Программы выполненных в срок;

k – количество всех контрольных событий Программы.

9. Оценка степени соответствия расходов их запланированному уровню по основным мероприятиям Программы определяется по формулам:

Коэффициент освоения плановых значений расходов j-му основному мероприятию подпрограммы рассчитывается по формуле ():

где: Фi – фактические расходы бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на реализацию j –го мероприятия подпрограммы;

Пi- плановое значение расходов по j-му мероприятию подпрограммы.

Оценка степени соответствия расходов их запланированному уровню по основным мероприятиям Программы ():

где: m – количество всех мероприятий подпрограмм.

10. Оценка наличия динамики значений индикаторов Программы рассчитывается по формуле ():

где: Ип - количество индикаторов Программы с динамикой значений в сравнении с годом, предшествующим отчетному;

n – количество плановых индикаторов.

11. Оценка наличия динамики значений показателей подпрограммы рассчитывается по формуле ():

где: Пп - количество показателей подпрограммы с динамикой значений в сравнении с годом, предшествующим отчетному;

р – количество плановых показателей.

12. Расчет интегральной оценки эффективности реализации Программы осуществляется по формуле (ОЭРп):

ОЭРп = ОСДИц×В1 + ОСДПз×В2 + ОСРМ×В3+ ОСВКС ×В4+ ОССР×В5+ОНДЗи×В6+ОНДЗп×В7

ОСДИц – оценка степени достижения плановых значений индикаторов Программы;

ОСДПз – оценка степени достижения плановых значений показателей подпрограмм;

ОСРМ – оценка своевременности реализации основных мероприятий Программы;

ОСВКС – оценка степени выполнения контрольных событий Программы;

ОССР – оценка степени соответствия расходов их запланированному уровню по основным мероприятиям Программы;

ОНДЗи – оценка наличия динамики значений индикаторов Программы;

ОНДЗп – оценка наличия динамики значений показателей подпрограммы;

В1, В2, В3, B4, B5, B6, B7 – весовые значения показателей, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы (приложение 1).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии со следующей таблицей:

| Качество оценки | Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы |
| --- | --- |
| Эффективная | от 80 % до 100% |
| Недостаточно эффективная | от 60% до 80% |
| Неэффективная | менее 60% |

13. По результатам интегральной оценки эффективности реализации Программ подводятся итоги оценки эффективности реализации Программ и формируется ранжированный перечень Программ.

Результаты интегральной оценки используются при формировании предложений о корректировке на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий Программы или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Управляющий делами администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                    Н.Е.Филиппова

### Приложение 1

к Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края

| Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Вi) |
| --- | --- |
| 1. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов Программы (ОРПц) | В1=0,3 |
| 2. Оценка степени достижения плановых значений показателей подпрограмм (ОРПз) | В2=0,2 |
| 3. Оценка своевременности реализации основных мероприятий Программы (Осрм) | В3=0,1 |
| 4. Оценка степени выполнения контрольных событий Программы (ОСВКС) | В4=0,1 |
| 5. Оценка степени соответствия расходов их запланированному уровню по основным мероприятиям Программы (КОС) | В5=0,2 |
| 6. Оценка наличия динамики значений индикаторов Программы (ОНДЗи) | В6=0,05 |
| 7. Оценка наличия динамики значений показателей подпрограммы (ОНДЗп) | В7=0,05 |