Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы за 1 полугодие 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Единица  измерения | | | | | | | | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| планируемое  значение | | | | | | | фактическое значение на конец периода | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода) | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | |
| 1.Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края  «Развитие образования и молодёжной политики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель «Развитие дошкольного образования, создание условий обеспечивающих детям равные возможности для получения дошкольного  образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | | | процентов | | | | | | | | 16,0 | | | | | | | 11,0 | | | | | Уменьшение показателя, в связи с комплектование дошкольной сети на 2018/2019 учебный год | | | | | |
| Цель «Создание в системе общего образования равных возможностей получения доступного и качественного образования, cохранение и  укрепление здоровья детей и подростков» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | процентов | | | | | | | | 18,6 | | | | | | | 18,6 | | | | |  | | | | |
| Цель «Создание в системе дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей, оказание психолого-педагогической помощи детям, подросткам и их родителям в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования | | человек | | | | | | | | 16100 | | | | | | | 16766 | | | | | Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования | | | | |
| Цель «Социализация молодых граждан в современном обществе, создание условий для реализации и развития потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах социального развития Георгиевского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодёжной политики, проектах и программах талантливой молодёжи | | человек | | | | | | | | 50000 | | | | | | | 21798 | | | | | Отклонение значений индикатора связана с тем, что информация о количестве молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в реализуемых управлением образованием и молодёжной политики администрации ГГО СК и МУ «ЦМП», действующих в области молодёжной политики, проектах и программах талантливой молодёжи подана за I полугодие 2018 года | | | | |
| Цель «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, способствующего совершенствованию эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество организаций дополнительного образования детей в сфере культуры | | единиц | | | | | | | | 11 | | | | | | | 11 | | | | |  | | | | |
| Цель «Создание в Георгиевском городском округе Ставропольского края комплексной системы решения проблем семейного и детского  неблагополучия, социального сиротства. Социальные выплаты гражданам, проживающим на территории Георгиевского городского округа  Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество получателей (имеющих право) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | | человек | | | | | | 7023 | | | | | | | | | 5053 | | | | | Отчет «компенсации части родительской платы» за 1 полугодие 2018 года. | | | | |
|  | | | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших на содержание денежные выплаты | | человек | | | | | | 383 | | | | | | | | | 352 | | | | | Отклонение составляет 31 человек, данные по состоянию на 01.07.2018 г. | | | | |
| Цель «Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, созданных путем строительства новых зданий общеобразовательных организаций | | человек | | | | | | – | | | | | | | | | – | | | | |  | | | | |
| Цель «Создание условий обеспечения качества образовательного процесса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля образовательных организаций, соответствующих современным санитарно - эпидемиологическим требованиям | | процентов | | | | | | 90,0 | | | | | | | | | 90,0 | | | | |  | | | | |
| 1.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышения качества образовательных услуг,  предоставляемых населению Георгиевского городского округа системой дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет | | процентов | | | | | | | | 63,0 | | | | | | | 63,0 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Численность детей получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края | | человек | | | | | | | | 7372 | | | | | | | 7372 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Доля дошкольных организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве дошкольных организаций | | процентов | | | | | | | | 13,3 | | | | | | | 13,3 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Количество дошкольных образовательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края со стопроцентной заменой оконных блоков | | процентов | | | | | | | | 62,2 | | | | | | | 62,2 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности, в общем количестве дошкольных организаций | | процентов | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | |  | | | | |
| 1.3. Подпрограмма «Развитие общего образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение доступности и повышения качества общего образования в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | | процентов | | | | | | | | 99,0 | | | | | | | – | | | | | Данный показатель будет рассчитан только после сдачи статистического отчета ОО-1, 4 квартал 2018 года | | | | |
|  | | | | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | | процентов | | | | | | | | 1,4 | | | | | | | – | | | | | Данный показатель будет рассчитан только после сдачи статистического отчета ОО-1, 4 квартал 2018 года | | | | |
|  | | | | | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт в общем количестве общеобразовательных организаций; | | процентов | | | | | | | | 60,0 | | | | | | | – | | | | | Данный показатель будет рассчитан только после сдачи статистического отчета ОО-1, 4 квартал 2018 года | | | | |
|  | | | | | Доля выпускников 9 классов, не прошедших ГИА-9, в общей численности выпускников 9 классов | | процентов | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | – | | | | | Данный показатель будет рассчитан только после сдачи статистического отчета ОО-1, 4 квартал 2018 года | | | | |
|  | | | | | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | | человек | | | | | | | | 16308 | | | | | | | 15 970 | | | | | Распоряжение Правительства Ставропольского края от 26 января 2018 г. № 18-рп «О принятии в государственную собственность Ставропольского края муниципальных общеобразовательных учреждений при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы как имущественных комплексов, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края», министерства имущественных отношений Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. № 81 "Об установлении ведомственной принадлежности" установлена ведомственная принадлежность министерству образования Ставропольского края: муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вечерняя(сменная) общеобразовательная школа № 2 ст.Александрийской и муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3 с.Краснокумского» | | | | |
|  | | | | | Поступление от оказания услуг на платной основе, запланированных в бюджете | | тыс. руб. | | | | | | | | 15 689,01 | | | | | | | 13 863,68 | | | | | Отчет по форме 0503737 2 за 1 полугодие 2018 года. | | | | |
|  | | | | | Количество общеобразовательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края со стопроцентной заменой оконных блоков | | процентов | | | | | | | | 85,7 | | | | | | | 85,7 | | | | |  | | | | |
| Задача «Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, охваченных отдыхом в каникулярный период, от общего количества учащихся образовательных организаций | | процентов | | | | | | | | 28,0 | | | | | | | 28,0 | | | | |  | | | | |
| 1.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодёжной политики в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования, создание условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным представителям) в Георгиевском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет | | процентов | | | | | | | | 80,0 | | | | | | | 80,0 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Доля учащихся победи­телей и призеров, краевых и всероссийских интел­лектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований, от общего количества учащихся образовательных организаций | | процентов | | | | | | | | 9,5 | | | | | | | 9,5 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Количество организаций дополнительного образования детей Георгиевского городского округа Ставропольского края со стопроцентной заменой оконных блоков | | процентов | | | | | | | | 60,0 | | | | | | | 60,0 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Доля детей, подростков и их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, от общего количества нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | | процентов | | | | | | | | 96,5 | | | | | | | 96,5 | | | | |  | | | | |
| Задача «Обеспечение отдыха детей и подростков в каникулярный период» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, охваченных отдыхом в каникулярный период, от общего количества учащихся образовательных организаций | | процентов | | | | | | | | 28,0 | | | | | | | 28,0 | | | | |  | | | | |
| Задача «Развитие в Георгиевском городском округе социально-экономических и организационных условий для эффективного процесса социальной адаптации молодежи и реализации ее потенциала» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности в общем количестве молодых граждан | | процентов | | | | | | | | 13,5 | | | | | | | 6,0 | | | | | Доля молодых граждан, задействованных в добровольческой деятельности составляет 6% за 1 полугодие 2018 года. | | | | |
| 1.5. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет | | процентов | | | | | | | | 6,6 | | | | | | | 6,6 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Доля учащихся победителей и призеров краевых, всероссийских международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок от общего количества обучающихся | | процентов | | | | | | | | 26,0 | | | | | | | 26,6 | | | | |  | | | | |
| 1.6. Подпрограмма «Поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, меры социальной поддержки и иные выплаты гражданам в сфере образования Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение законных прав и интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обеспечение социальной поддержки  семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации и предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Георгиевского городского округа | | процентов | | | | | | | | 1,09 | | | | | | | 1,42 | | | | | Увеличение показателя связано в принятием детей-сирот в семьи граждан, проживающих на территории ГГО СК из других территорий | | | | |
|  | | | | | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, дети которых посещают дошкольные образовательные организации | | процентов | | | | | | | | 96,0 | | | | | | | 72,80 | | | | | Отчет по «компенсации части родительской платы» за 1 полугодие 2018 года. | | | | |
|  | | | | | Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | | количество работников | | | | | | | | 1242 | | | | | | | 933 | | | | | Отчет о численности получателей мер социальной поддержки за 1 полугодие 2018 года. | | | | |
| 1.7. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности  Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Строительство новой школы в селе Краснокумском» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену | | процентов | | | | | | | | 21,4 | | | | | | | 18,6 | | | | | В связи с предварительным комплектованием школьной сети на 2018/2019 учебный год. | | | | |
| 1.8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Анализ состояния муниципальной системы образования, прогнозирование перспектив ее развития, разработка и реализация в пределах своей компетенции единой стратегии ее развития; планирование, организация, регулирование и контроль обеспечения уставной деятельности  подведомственных организаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Достижение уровня показателей по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года по отрасли «Образования» | | да/нет | | | | | | | | да | | | да | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Количество работников системы образования, получивших награды на региональном и федеральных уровнях в соответствии с новыми формами | | человек | | | | | | | | 15 | | | 14 | | | | | | | | | Уменьшение показателя связано с тем, что отклонили 2-х руководителей из-за несоответствия документов положению о ведомственных наградах. | | | | |
|  | | | | | Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа качеством дошкольного, общего и дополнительного образования | | процент | | | | | | | | 74,6 | | | 86,0 | | | | | | | | | Согласно анкетированию | | | | |
| 2. Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа  Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель «Проведение государственной политики в сфере жи­лищного хозяйства на территории ГГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля переселённых граждан ГГО СК в результате реализации Программы в общем количестве граждан ГГО СК, признанных в установленном порядке, нуждающимися в переселении в текущем году | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | 0 | | | | | На сегодняшний день ещё нет механизма реализации переселения граждан из домов, признанных аварийным после 01.01.2012 года не только в Ставропольском крае, но и в Российской Федерации. Данный вопрос находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. Средства перераспределяются на другие статьи | | | | |
|  | | | | | Доля полностью переселённых многоквартирных домов в результате реализации Программы в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных на переселение в текущем году | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | 0 | | | | |
| Цель «Повышение эффективности и надежности функциони­рования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | | процент | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | Срок исполнения 2 полугодие | | | | |
| Цель «Повышение энергетической эффективности использо­вания топливно-энергетических ресурсов на террито­рии ГГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, му­ниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК, экономия топливно-энергетических ресурсов | | процент | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | |  | | | | |
| Цель «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания горожан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности  территории ГГО СК, а также максимально возможные снижения экологиче­ского загрязнения ГГО СК, путём озеленения его тер­риторий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Снижение процента негоре­ния светильников уличного освещения | | процент | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | 4,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Отношение количества посаженных деревьев к общему количеству удалённых аварийных деревьев | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | |
| Цель «Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установ­ленном порядке,  нуждающимися в улучшении жи­лищных условий в ГГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля молодых семей ГГО СК, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | Заключено соглашение, перечисляются средства по мере подачи заявок | | | | |
| Цель «Комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог | | процент | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | 5,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Доля дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | |
| Цель «Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Доля дорожных знаков на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | |
| Цель «Реализация на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по Подпрограммам | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100,00 | | | | |  | | | | |
| 2.1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Подпрограммы | | единица | | | | | | | | 10 | | | | | | | - | | | | | На сегодняшний день ещё нет механизма реализации переселения граждан из домов, признанных аварийным после 01.01.2012 года не только в Ставропольском крае, но и в Российской Федерации. Данный вопрос находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. Средства перераспределяются на другие статьи | | | | |
|  | | | | | Количество переселённых граждан в результате реализации Про­граммы | | человек | | | | | | | | 108 | | | | | | | - | | | | |
| 2.2. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Создание объектов коммунального хозяйства и реконструкция действующих объектов энер­госнабжения, теплоснабжения и водоснабже­ния с внедрением энергосберегающих техно­логий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Число посещений город­ской муниципальной бани | | единица | | | | | | | | 6000 | | | | | | | 3000 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Процент увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | | процент | | | | | | | | 1 | | | | | | | - | | | | | Срок исполнения 2 полугодие | | | | |
| 2.3. Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, му­ниципальных предприятий и учреждений,  и жилищного фонда ГГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, му­ниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК, экономия топливно-энергетических ресурсов | | процентов | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | 3,00 | | | | |  | | | | |
| 2.4. Подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Приведение в качественное состояние элемен­тов благоустройства ГГО СК, улучшение сани­тарно-эпидемиологического состояния  территорий ГГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля негоре­ния светильников уличного освещения | | процент | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | 4,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Число удалённых ава­рийных деревьев | | штука | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Отсутствие жалоб по санитарному состоянию округа | | единица | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Отсутствие жалоб по содержанию мест захоронения | | единица | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы | | процент | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | |  | | | | |
| 2.5. Подпрограмма: «Обеспечение жильём молодых се­мей в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального  жилого дома экономкласса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения | | единиц | | | | | | | | 10 | | | | | | | - | | | | | Заключено соглашение, перечисляются средства по мере подачи заявок | | | | |
| 2.6. Подпрограмма: «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи «Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием | | процент | | | | | | | | 2,33 | | | | | | | - | | | | | Срок исполнения 2 полугодие | | | | |
|  | | | | | Доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием | | процент | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Протяжённость дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог | | километр | | | | | | | | 809,9 | | | | | | | 809,9 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии с ГОСТ | | штук | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт | | штук | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | |  | | | | |
| 2.7. Подпрограмма: «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Увеличение протяжённости леерных ограждений после ремонта или новой установки | | метр | | | | | | | | 30 | | | | | | | - | | | | | Срок исполнение 2 полугодие | | | | |
|  | | | | | Увеличение количества новых светофорных объектов | | штук | | | | | | | | 2 | | | | | | | - | | | | | Срок исполнение 2 полугодие | | | | |
|  | | | | | Увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования | | штук | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | 2.8. Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по Подпрограммам | | процентов | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | |  | | | | |
| 3. Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры, туризма и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель «Укрепление и развитие единого культурного пространства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Георгиевского городского округа | | процент | | | | | | | | 97,3 | | | | | | | 98,7 | | | | |  | | | | |
| Цель «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения всех слоев населения округа к систематическим занятиям  физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Удовлетворенность населения уровнем организации городских спортивно-массовых мероприятий на территории Георгиевского городского округа | | процент | | | | | | | | 99,00 | | | | | | | 99,00 | | | | |  | | | | |
| Цель «Формирование кластера туристского типа, основанного на индустрии лечения, оздоровления, отдыха, развлечений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество туристов, посетивших Георгиевский городской округ | | человек | | | | | | | | 9650 | | | | | | | 5020 | | | | |  | | | | |
| 3.1. Подпрограмма «Культура и досуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Удовлетворение культурных потребностей населения округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | | тыс. чел. | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | 127,00 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии | | процент | | | | | | | | 67,7 | | | | | | | 61,3 | | | | | Показатель улучшен в связи с проведением ремонтных работ по краевой программе поддержки местных инициатив в 2018 году | | | | |
| Задача «Повышение уровня обслуживания пользователей городских библиотек,  обеспечение библиотек современной литературой» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Число посещений библиотек | | тыс. чел. | | | | | | | | 412,05 | | | | | | | 231,01 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Обновление (приобретение) библиотечного фонда библиотек | | экземпляр | | | | | | | | 3000 | | | | | | | 3238 | | | | |  | | | | |
| Задача «Поддержка всех видов искусства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество культурно-массовых мероприятий, организованных на территории округа | | единица | | | | | | | | 3700 | | | | | | | 1329 | | | | |  | | | | |
| 3.2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Популяризация и развитие физической культуры и спорта на территории округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля населения округа, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | | процент | | | | | | | | 36,4 | | | | | | | 36,7 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Количество мероприятий в области физической культуры и спорта | | единицы | | | | | | | | 195 | | | | | | | 112 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Доля жителей округа в возрасте от 6 до 75 лет, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа в возрасте от 6 до 75 лет | | процент | | | | | | | | 5,5 | | | | | | | 5,2 | | | | |  | | | | |
| 3.3. Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Формирование позитивного имиджа Георгиевского городского округа Ставропольского края как благоприятного для развития  внутреннего туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Изготовление полиграфической продукции | | наименований | | | | | | | | 6 | | | | | | | 5 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | Изготовление указателей туристической навигации | | единиц | | | | | | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | |  | | | | |
| 3.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и туризма по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | город Георгиевск | | процент | | | | | | | | 67,0 | | | | | | | 73,9 | | | | | Данный показатель за отчётный период просчитан по Георгиевскому городскому округу. В 2017 году изменилась методика расчёта обеспеченности. Показатели просчитаны на основании приказа министерства культуры Ставропольского края №445 от 15.09.2017 и распоряжения министерства культуры РФ № 965-р от 02.08.2017. | | | | |
|  | | | | | сельские поселения округа | | процент | | | | | | | | 100,0 | | | | | | |
|  | | | | | Уровень обеспеченности библиотеками: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | город Георгиевск | | процент | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | Данный показатель за отчётный период просчитан по Георгиевскому городскому округу. В 2017 году изменилась методика расчёта обеспеченности. Показатели просчитаны на основании приказа министерства культуры Ставропольского края №445 от 15.09.2017 и распоряжения министерства культуры РФ № 965-р от 02.08.2017. | | | | |
|  | | | | | сельские поселения округа | | процент | | | | | | | | 45,4 | | | | | | |
|  | | | | | Достижение уровня показателя по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по отрасли «Культура» | | да/нет | | | | | | | | да | | | | | | | да | | | | |  | | | | |
| 4. Программа «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель « Осуществление деятельности в сфере социальной защиты населения Георгиевского городского округа Ставропольского края и создание эффективной системы социальной поддержки граждан Георгиевского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | процент | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | |  | | | | |
| Цель «Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа объектов культуры, спорта, дошкольного и дополнительного образования, транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | процент | | | | | | | | 71,00 | | | | | | | 69,5 | | | | | Значение целевого индикатора будет достигнуто до конца 2018 года. | | | | |
| Цель «Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально-ориентированных общественных объединений и иных  некоммерческих организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Доля граждан, охваченных патриотическим воспитанием, в общей численности граждан, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | процент | | | | | | | | 5,2 | | | | | | | 3,9 | | | | | Значение целевого индикатора будет достигнуто до конца 2018 года. | | | | |
| Цель « Проведение единой политики в области труда и социальной защиты населения на территории Георгиевского городского округа  Ставропольского края, создание и обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Уровень удовлетворенности населения Георгиевского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения | | | процент | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | |  | | | | |
| 4.1. Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан, повышение уровня качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Численность граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | | | человек | | | | | | | | 45374 | | | | | | | 43253 | | | | | Значение целевого индикатора будет достигнуто до конца 2018 года. | | | | |
|  | | | | | Доля семей, проживающих на территории Георгиевского городского округа, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей | | | процент | | | | | | | | 10,21 | | | | | | | 9,30 | | | | | Изменение показателя произошло вследствие увеличения пенсии с 1 января 2018 года | | | | |
| 4.2. Подпрограмма «Доступная среда в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа объектов культуры и спорта | | | штук | | | | | | | | 12 | | | | | | | 9 | | | | | Значение целевого индикатора будет достигнуто до конца 2018 года. | | | | |
| Задача «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях дошкольного и дополнительного  образования и учреждениям спортивной направленности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения города объектов дошкольного и дополнительного образования | | | штук | | | | | | | | 28 | | | | | | | 28 | | | | |  | | | | |
| Задача «Создание доступности объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп  населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры | | | штук | | | | | | | | 105 | | | | | | | 105 | | | | |  | | | | |
| Задача «Усиление патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, укрепление роли социально-ориентированных некоммерческих организаций Георгиевского городского округа Ставропольского края в проведении  мероприятий патриотической направленности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | | | мероприятие | | | | | | | | 239 | | | | | | | 179 | | | | | Значение целевого индикатора будет достигнуто до конца 2018 года. | | | | |
| 4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края  «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Выполнение функций органа местного самоуправления, в соответствии с переданными полномочиями» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Оказание мер социальной поддержки и обеспечение социальными выплатами и пособиями граждан, имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | |  | | | |
| 5. Программа «Управление финансами и имуществом» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель «Обеспечение сбалансированности, финансовой стабильности бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края,  повышение качества управления муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Объем исполнения бюджета округа в части расходов | | | | | процент | | | | | | | | не менее 89,2 | | | | | | | | 42,05 | | | | | | Значения показателей индикаторов достижения целей Программы планируется достигнуть по итогам финансового года | | |
|  | | | Качество планирования доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений | | | | | процент | | | | | | | | не более +(-) 10,0 | | | | | | | | + 0,83 | | | | | |  | | |
|  | | | Повышение качества планирования расходов местного бюджета | | | | | процент | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 3,8 | | | | | |  | | |
|  | | | Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга Георгиевского городского округа в общем объеме расходов бюджета округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | | процент | | | | | не более 1,0 | | | | | | | | | | 0,001 | | | | | | |  | | |
| Цель «Развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Сохранение 100% уровня доходности, получаемого от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | | | процент | | | | 100 | | | | | | | | | 69,8 | | | | | | | | | Значения показателей индикаторов достижения целей Программы планируется достигнуть по итогам финансового года | | | | |
|  | | | Сохранение 100% уровня доходности, получаемого от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием Георгиевским городским округом Ставропольского края | | | | | процент | | | | 100 | | | | | | | | | 69,4 | | | | | | | | | Значения показателей индикаторов достижения целей Программы планируется достигнуть по итогам финансового года | | | | |
| Цель «Развитие эффективной системы управления земельными участками» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Сохранение 100 % уровня доходности, получаемого в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования Георгиевского городского округа, либо земли, государственная собственность на которые не разграничена, право распоряжения которыми осуществляет Георгиевский городской округ Ставропольского края | | | | | процент | | | 100 | | | | | | | | | 50,86 | | | | | | | | | | Значения показателей индикаторов достижения целей Программы планируется достигнуть по итогам финансового года | | | | |
| 5.1. Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Георгиевского городского округа  Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования,  развитие и совершенствование бюджетного процесса, обеспечение принципа прозрачности (открытости), повышение финансовой грамотности населения, применение программно-целевого принципа формирования бюджета округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Мотивация главных распорядителей местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента в Георгиевском городском округе Ставропольского края | | | | | процент | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | Формирование, ведение и публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бюджета для граждан | | | | | да/нет | | | да | | | | | | | | | да | | | | | | | |  | | | | | | |
| Задача «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Предельное значение дефицита бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | | | процент | | | не более 10,0 | | | | | | | | | 11,02 | | | | | | | | Согласно ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит может превышать ограничения, установленные настоящим пунктом, если в составе источников финансирования бюджета утверждены остатки средств на счетах по учету средств бюджета. Фактически по состоянию на 01.07.2018 г. сложился профицит | | | | | | |
| 5.2. Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства, землепользования и управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение муниципального имущества  в гражданский оборот» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации | | | | | процент | | | 100 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | Значения показателей решения задач Подпрограммы планируется достигнуть по итогам финансового года | | | | | | |
|  | | | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | | | процент | | | 37 | | | | | | | | | 64 | | | | | | | |  | | | | | | |
| Задача «Повышение эффективности использования земельных участков, вовлечение земельных участков в гражданский оборот» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | | | | | процент | | | | | | | | 36 | | | | | | | 54 | | | | | |  | | | |
| 5.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, развитие и совершенствование бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза Георгиевского городского округа на долгосрочный период в соответствие с решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период | | | | | | | да/нет | | | | | | | | да | | | | | | | да | | | | | |  | | | |
|  | | | Мобилизация налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | | | | | | | процент | | | | | | | | не сопоставим | | | | | | | - | | | | | |  | | | |
|  | | | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | | | | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | |  | | | |
|  | | | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | | | | | | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | |  | | | |
| Задача «Обеспечение эффективного управления, распоряжения и рационального использования имущества и земельных ресурсов, создание и обеспечение функционирования системы учета имущества» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Соотношение количества удовлетворенных исков, к количеству поданных судебных исков по взысканию задолженности в бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | | | | | процент | | | | | | | | 85 | | | | | | | 52 | | | | | | Значения показателей решения задач Подпрограммы планируется достигнуть по итогам финансового года | | | |
|  | | | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, передаваемых в аренду, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в аренду | | | | | | | процент | | | | | | | | 85 | | | | | | | 90 | | | | | |  | | | |
| 6. Программа «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа  Ставрополь­ского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров и реализация антикоррупционной политики в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Уровень удовлетворенности населения Ге­оргиевского городского округа Ставро­польского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | процент | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | 100 | | | | | |  | | |
|  | | | | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | | | | процент | | | | | | | | 50,0 | | | | | | | | 42,6 | | | | | |  | | |
|  | | | | Количество семинаров, проводимых для муниципальных служащих с целью про­филактики коррупционных правонаруше­ний и правового просвещения | | | | единиц | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | |
| Цель «Развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение степени вовлеченности территорий в решение  социально-экономиче­ских проблем Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Число субъектов малого и среднего пред­принимательства в расчёте на 10 тыс. че­ловек населения | | | | единиц | | | | | | | | 320,9 | | | | | | | |  | | | | | | Показатель оценивается по итогам года | | |
|  | | | | Количество реализованных в Георгиевском городском округе Ставропольского края социально значимых проектов, основан­ных на местных инициативах | | | | единиц | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 4 | | | | | |  | | |
| Цель «Обеспечение безопасности и правопорядка в Георгиевском городском округе Ставропольского края, защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Доля предприятий и организаций Георги­евского городского округа Ставрополь­ского края, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных си­туаций, а также подготовленного населе­ния способами защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и воен­ное время, в том числе подготовленных должностных лиц городского звена терри­ториальной подсистемы Единой государ­ственной системы предупреждения и лик­видации чрезвычайных ситуаций Ставро­польского края к действиям по предназна­чению к общему количеству предприятий и организаций, численности населения Ге­оргиевского городского округа Ставро­польского края и количеству должностных лиц, подготовленных в области ГОЧС | | | | процент | | | | | | | | 85 | | | | | | | | 85 | | | | | |  | | |
|  | | | | Количество членов казачьего общества привлеченных к несению службы по ох­ране общественного порядка | | | | человек | | | | | | | | 25 | | | | | | | | 25 | | | | | |  | | |
|  | | | | Темп снижения правонарушений | | | | процент | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | 3,2 | | | | | |  | | |
| 6.1. Подпрограмма «Повышение открытости деятельности администрации округа, снижение административных барьеров, повышение  качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ГГО СК и противодействие коррупции» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Доля граждан Георгиевского городского округа Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «од­ного окна» | | | | процент | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | 100 | | | | | |  | | |
|  | | | | Доля муниципальных услуг, предоставляе­мых в МФЦ, от общего количества муни­ципальных услуг предоставляемых орга­нами местного самоуправления | | | | процент | | | | | | | | 90 | | | | | | | | 68,5 | | | | | |  | | |
| Задача «Модернизация программного, технического обеспечения, формирование информационной открытости и реализация  антикоррупци­онной политики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Степень износа программного и техниче­ского обеспечения | | | | процент | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 50 | | | | | |  | | |
|  | | | | Количество переведенных услуг в элек­тронный вид | | | | единиц | | | | | | | | 27 | | | | | | | | 23 | | | | | |  | | |
|  | | | | Количество агитационных материалов, на­правленных на противодействие корруп­ции | | | | единиц | | | | | | | | 500 | | | | | | | |  | | | | | | Срок исполнения 2 полугодие | | |
|  | | | | Доля наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронный формат | | | | процент | | | | | | | | 18 | | | | | | | | 18 | | | | | |  | | |
| 6.2. Подпрограмма «Развитие муниципального образования Георгиевский городской округ Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Поддержка и повышение активности малого и среднего предпринимательства в Георгиевском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в Георгиевском городском округе Ставропольского края | | | | единиц | | | | | | | | 4 | | | | | | | |  | | | | | | Срок исполнения 2 полугодие | | |
|  | | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в рас­чете на 1 жителя | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 3,4 | | | | | | | |  | | | | | | Показатель оценивается по итогам года | | |
|  | | | | Доля среднесписочной численности работ­ников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со­вместителей) всех предприятий и органи­заций | | | | процент | | | | | | | | 31,8 | | | | | | | |  | | | | | | Показатель оценивается по итогам года | | |
| Задача «Развитие территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края, основанное на местных инициативах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Доля завершенных проектов в общей чис­ленности проектов, запланированных к реализации на основе местных инициатив до конца отчетного года | | | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 25,0 | | | | | |  | | |
| 6.3. Подпрограмма «Безопасный округ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение готов­ности сил и средств Георгиевского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной  системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее – ТП РСЧС СК) к выполнению задач по  предназначению, качественное решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Количество предприятий и организаций Георгиевского городского округа Ставро­польского края, которым оказана методи­ческая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвы­чайных ситуаций | | | | единиц | | | | | | | | 150 | | | | | | | | 250 | | | | | |  | | |
|  | | | | Количество подготовленного неработаю­щего населения способам защиты при воз­никновении чрезвычайных ситуаций при­родного и техногенного характера в мир­ное и военное время | | | | человек | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | 2000 | | | | | |  | | |
|  | | | | Количество подготовленных должностных лиц окружного звена ТП РСЧС СК дейст­виям по предназначению | | | | человек | | | | | | | | 72 | | | | | | | | 75 | | | | | |  | | |
| Задача «Создание условий для привлечения членов казачьего общества к несению службы по охране общественного порядка на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Доля членов казачьего общества обеспе­ченных удостоверениями народного дру­жинника | | | | процент | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 30 | | | | | |  | | |
|  | | | | Доля застрахованных дружинников, участ­вующих в охране общественного порядка | | | | процент | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 15 | | | | | |  | | |
|  | | | | Количество членов казачьего общества по­лучивших материальное стимулирование за охрану общественного порядка | | | | человек | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | |  | | |
|  | | | | Количество мероприятий военно-патрио­тической направленности, проводимых казачьим обществом | | | | единиц | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 6 | | | | | |  | | |
| Задача «Повышение уровня профилактической работы в области снижения правонарушений в Георгиевском городском округе  Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Количество агитационных материалов, на­правленных на профилактику правонару­шений | | | | единиц | | | | | | | | 2000 | | | | | | | |  | | | | | | Срок исполнения 2 полугодие | | |
| Задача «Повышение антитеррористической защищённости объектов, профилактика, религиозного, межэтнического и политического  экстремизма на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Количество обслуживаемых систем видео­наблюдения | | | | единиц | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 6 | | | | | |  | | |
|  | | | | Количество обсуживаемых систем «Граж­данин-полиция» | | | | единиц | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | |  | | |
| 6.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Создание условий для повышения профессионального уровня и служебного (должностного) роста муниципальных служащих  администрации Георгиевского городского округа и её структурных подразделений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Доля муниципальных служащих прошед­ших курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации | | | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 45 | | | | | |  | | |
| Задача «Выполнение функций органа местного самоуправления в соответствии с переданными полномочиями» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Обеспечение исполнения задач и меро­приятий Программы | | | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | |  | | |
| 7. Программа «Развитие сельского хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение эффективности использования возобновляемых природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве в Георгиевском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Увеличение валового объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий георгиевского городского округа | | | | млрд. руб. | | | | | | | | 7,8 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | |  | |
|  | | | | Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Георгиевского городского округа | | | | процент | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 12 | | | | | |  | |
| 7.1. Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Георгиевском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Развитие растениеводства в Георгиевском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Уровень интенсивности использования посевных площадей центнеров зерновых единиц с га | | | | центнер | | | | | | | | 3,72 | | | | | | | | | – | | | | | | Данные по итогам года | |
|  | | | | Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки | | | | га | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | 343 | | | | | |  | |
|  | | | | Производство плодово-ягодной продукции | | | | тыс. тонн | | | | | | | | 13,8 | | | | | | | | | – | | | | | | Данные по итогам года | |
| Задача «Развитие животноводства в Георгиевском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Численность овец | | | | голов | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | 387 | | | | | |  | |
|  | | | | Производство яйца | | | | тыс. шт. | | | | | | | | 80050 | | | | | | | | | 32500 | | | | | |  | |
|  | | | | Производство скота и птицы на убой | | | | тыс. тонн | | | | | | | | 23,0 | | | | | | | | | 8,6 | | | | | |  | |
|  | | | | Площадь ежегодной закладки сада суперинтенсивного типа | | | | га | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | |  | |
| 7.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Осуществление отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства на территории Георгиевского городского округа и муниципальной политики в области сельского хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Обеспеченность юридических и физических лиц государственной поддержкой | | | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | | | | Данные по итогам года | |
| 8. Программа «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | | процент | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | В 2018 г. не предусмотрено благоустройство дворовых территорий | |
|  | | | | Доля благоустроенных общественных территорий в Георгиевском городском округе Ставропольского края | | | | процент | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 0 | | | | | | Срок исполнение 2 полугодие | |
|  | | | | Доля вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края | | | | процент | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | 0 | | | | | | Срок исполнение 2 полугодие | |
| 8.1. Подпрограмма: «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа  Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского  округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Количество дворов МКД отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа | | | | штук | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | В 2018 г. не предусмотрено благоустройство дворовых территорий | |
|  | | | | Процент площади благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа | | | | процент | | | | | | | | 70,05 | | | | | | | | | 0 | | | | | | Срок исполнение 2 полугодие | |
|  | | | | Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа | | | | человек | | | | | | | | 35000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | Срок исполнение 2 полугодие | |