- Приложение 4

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Георгиевском городском округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Георгиевском городском округе Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление культуры и туризма администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление культуры и туризма) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению культуры и туризма |
| Задачи Подпрограммы | повышение качества оказываемых муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет; доля учащихся победителей и призеров краевых, всероссийских международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок от общего количества обучающихся |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2018-2023 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 258 430,82 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 45 308,22 тыс. рублей; в 2019 году – 46 115,42 тыс. рублей; в 2020 году – 46 440,57 тыс. рублей; в 2021 году – 40 188,87 тыс. рублей; в 2022 году – 40 188,87 тыс. рублей; в 2023 году – 40 188,87 тыс. рублей; в том числе: бюджет Георгиевского городского округа – 251 073,56 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 44 082,01 тыс. рублей; в 2019 году – 44 889,21 тыс. рублей; в 2020 году – 45 214,36 тыс. рублей; в 2021 году – 38 962,66 тыс. рублей; в 2022 году – 38 962,66 тыс. рублей; в 2023 году – 38 962,66 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: местный бюджет – 251 073,56 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 44 082,01 тыс. рублей; в 2019 году – 44 889,21 тыс. рублей; в 2020 году – 45 214,36 тыс. рублей; в 2021 году – 38 962,66 тыс. рублей; в 2022 году – 38 962,66 тыс. рублей; в 2023 году – 38 962,66 тыс. рублей; внебюджетные источники – 7 357,26 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 1 226,21 тыс. рублей; в 2019 году – 1 226,21 тыс. рублей; в 2020 году – 1 226,21 тыс. рублей; в 2021 году – 1 226,21 тыс. рублей; в 2022 году – 1 226,21 тыс. рублей; в 2023 году – 1 226,21 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение доли детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет до 7,1 процентов в 2023 году; увеличение доли обучающихся победителей и призеров краевых, всероссийских международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок до 36,0 процентов в 2023 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций по внешкольной работе с детьми в области культуры, реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ», в рамках которого предполагается:

развитие и поддержка юных дарований организаций дополнительного образования детей в области культуры;

укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей в сфере культуры;

улучшение условий реализации программы  дополнительного образования посредством капитального и текущего ремонта объектов дополнительного образования;

расходы на оплату труда работников учреждений;

оплата услуг связи;

оплата коммунальных услуг;

оплата услуг по содержанию имущества учреждений;

оплата налогов (на имущество, на землю, за загрязнение окружающей среды).

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

увеличение доли детей и подростков, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, в общей численности детей 5-18 лет  до 7,1 процентов в 2023 году;

увеличение доли обучающихся победителей  и призеров краевых, всероссийских международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок до 36 процентов в 2023 году.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует управление культуры и туризма.

На достижение цели и решение задач Подпрограммы могут оказать влияние внутренние и внешние риски её реализации. Анализ данных рисков и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – управление образования и молодёжной политики.

К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основного мероприятия Подпрограммы;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

формальный подход к планированию и оценке результатов деятельности, недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и результатов деятельности;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;

открытость и подотчетность;

информационное сопровождение и общественные коммуникации;

взаимоувязка целей, задач и результатов муниципальных учреждений с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:

отсутствие финансирования средств из краевого бюджета;

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном, краевом уровнях.

Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение всего срока её реализации необходимо осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий и своевременное внесение изменений по ее корректировки.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной подпрограммы приведены в приложении 8 к Программе.