ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы города Георгиевска

от  17 декабря 2010 года  № 538-49

ПРИЛОЖЕНИЕ

к городской целевой программе «Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения города Георгиевска на 2009-2011 годы»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

и прогнозируемые объёмы финансирования городской целевой программы «Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения города Георгиевска на 2009-2011 годы»

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Объём финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Организационно-управленческое и научно-методическое обеспечение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Составление плана реализации Программы | комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Георгиевска (далее – комитет) | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Ежегодное проведение организационно-методических совещаний по определению совместной работы и взаимодействию: с учреждениями и ведомствами краевого подчинения; руководителями учебных заведений города Георгиевска; руководителями предприятий города Георгиевска в рамках ежегодного плана реализации Программы | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Мониторинг состояния физической культуры, спорта и туризма: на основе форм статистической отчётности; в образовательных учреждениях; в трудовых коллективах; по месту жительства | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | – | – | – | – | – |
| 2. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия в обеспечении участия специалистов по физической культуре и спорту в семинарах, проводимых министерствами образования и физической культуры и спорта Ставропольского края | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 1,5 | – | 3,0 | 6,0 |
| 2.2. | Организация работы по обмену опытом в проведении физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях города Георгиевска | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Разработка системы поощрения специалистов по физической культуре и спорту, в том числе работающих на не освобождённой основе. Представление их к наградам | комитет | 2009 год | – | – | – | – | – |
| 2.4. | Организация ежегодного городского смотра-конкурса на звание «Лучший учитель физической культуры», «Лучший спортсмен», «Лучший тренер», моральное и материальное стимулирование спортсменов и их тренеров за высокие достижения на краевых и Всероссийских соревнованиях | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 9,0 | 9,0 | 15,0 | 33,0 |
| 2.5. | Обеспечение участия в краевых конкурсах: «Мастер педагогического труда по физической культуре и спорту», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен» | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  | 10,5 | 9,0 | 18,0 | 39,0 |
| 3. Информационно-агитационное обеспечение физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация в СМИ рубрики «Спорт в школе», «Физкультура на службе здоровья», организация городского конкурса на лучшее сочинение, стихотворение, песню о спорте. Организация и проведение городского конкурса «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» в средствах массовой информации | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 9,0 |
| 3.2. | Подготовка и издание календаря «Лучшие спортсмены и тренеры города Георгиевска» | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 17,0 |
| 3.3. | Создание стендов спортивной славы в образовательных учреждениях города Георгиевска | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| 3.4. | Участие в краевом конкурсе по пропаганде физической культуры, спорта и Олимпийского движения | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 | 13,0 | 26,0 |
| 4.Организационное и финансовое обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка комплексного плана спортивно-массовых мероприятий | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| 4.2. | Проведение городских соревнований по различным видам спорта, Спартакиад трудящихся, учащейся и студенческой молодёжи и других соревнований | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 174,1 | 140,0 | 230,0 | 584,1 |
| 4.3. | Комплексные спортивно-массовые соревнования патриотической направленности: Спартакиада допризывной молодёжи, военно-спортивная игра «Зарница», месячник оборонно-массовой работы и другие соревнования, проведение турниров «Спорт против курения, алкоголя, наркомании и правонарушений среди детей и подростков» с участием детей, склонных к совершению правонарушений | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 21,2 | 41,1 | 60,0 | 121,1 |
| 4.4. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, посвящённых знаменательным и памятным датам | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 44,7 | 72,6 | 90,0 | 209,7 |
| Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 240,0 | 253,7 | 380,0 | 915,0 |
| 5. Развитие спорта высших достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация учебно-тренировочного процесса в группах спортивного совершенствования с использованием современного опыта ведущих тренеров города Георгиевска и Ставропольского края | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| 5.2. | Изучение возможности и принятия мер по открытию в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Георгиевская детско-юношеская школа» новых отделений по видам спорта | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| 5.3. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов ведущих спортсменов города Георгиевска | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 37,0 |
| 5.4. | Обеспечение участия спортсменов города Георгиевска в комплексных краевых спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по различным видам спорта согласно календарного плана | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 307,6 | 307,4 | 342,0 | 959,6 |
| 5.5. | Обеспечение участия спортсменов города Георгиевска во Всероссийских соревнованиях, на основании соответствующих документов комитета Ставропольского края по физической культуре и спорту | комитет | 2009-2010 годы | Бюджет города Георгиевска | 285,5 | 272,9 | 260,0 | 772,5 |
| Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 603,1 | 592,3 | 617,0 | 1769,1 |
| 6. Организация работы по развитию физической культуры по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Выявление интересов различных демографических групп жителей города Георгиевска для занятий физической культурой, спортом и туризмом | комитет | 2009 год | – | – | – | – | – |
| 6.2. | Эффективная эксплуатация спортивных сооружений, расположенных в жилых массивах, в том числе принадлежащих учреждениям образования | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| 6.3. | Организация смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодёжью по месту жительства | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 13,0 |
| 6.4. | Оказание содействия в создании и работе подростковых клубов, комнат школьника | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| 6.5. | Проведение спортивных праздников, соревнований, показательных выступлений в жилых массивах города Георгиевска | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 9,5 | 9,3 | 15,0 | 34,5 |
| Итого по разделу 6: |  |  |  |  | 12,5 | 13,3 | 21,0 | 47,5 |
| 7. Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Предоставление возможности бесплатного или льготного пользования спортивными сооружениями города Георгиевска лицам пожилого возраста и инвалидам | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| 7.2. | Создание условий для вовлечения лиц пожилого возраста и инвалидов в регулярные занятия в группах оздоровительной направленности | комитет | 2009-2011 годы | – | – | – | – | – |
| 7.3. | Проведение Первенств города Георгиевска по различным видам спорта, Спартакиад среди лиц пожилого возраста и инвалидов | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 25,4 | 35,2 | 50,0 | 110,4 |
| Итого по разделу 7 : |  |  |  |  | 25,4 | 35,2 | 50,0 | 110,4 |
| 8. Обеспечение поддержки развития игровых видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация подготовки и участие юношеской и взрослой команд «Торпедо» города Георгиевска в краевых соревнованиях по футболу | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска целевые и безвозмездные поступления | 600,0 300,0 | 700,0 60,0 | 725,0 10,0 | 2025,0 370,0 |
| 8.2. | Обеспечение участия детской команды «Торпедо» города Георгиевска в краевых и Всероссийских соревнованиях по футболу | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 200,0 | 190,0 | 260,0 | 650,0 |
| 8.3. | Обеспечение учебно-тренировочного процесса отделения детского волейбола при волейбольном клубе «Кавказтрансгаз-Спартак», участие детской команды в соревнованиях по волейболу | комитет | 2009-2011 годы | Бюджет города Георгиевска | 170,0 | 150,0 | 215,0 | 535,0 |
| Итого по разделу 8: |  |  |  |  | 1270,0 | 1100,0 | 1210,0 | 3580,0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 2168,0 | 2010,0 | 2309,0 | 6487,0 |
| в том числе бюджет города Георгиевска |  |  |  |  | 1868,0 | 1950,0 | 2299,0 | 6117,0 |
| целевые и безвозмездные поступления |  |  |  |  | 300,0 | 60,0 | 10,0 | 370,0 |

Председатель Думы

города Георгиевска                                                                                                                                                                        Л.А. Козина