**Решение**

**Думы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края**

13 декабря 2023 г. г. Георгиевск № 280-26

**О проекте муниципальной программы**

**Георгиевского муниципального округа Ставропольского края**

**«Развитие культуры и туризма»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от 29 ноября 2023 г. № 234-24 «О Порядке рассмотрения Думой Георгиевского муниципального округа Ставропольского края проектов муниципальных программ Георгиевского муниципального округа Ставропольского края и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» Дума Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

**РЕШИЛА:**

1. Рекомендовать администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края утвердить муниципальную программу Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социальной сферы Думы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (Аветисов).

Председатель Думы

Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края А.М.Стрельников

Приложение

к решению Думы

Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края

от 13 декабря 2023 г. № 280-26

Проект

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

2023 г. г. Георгиевск №

Об утверждении муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры и туризма»

В соответствии с постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 08 сентября 2023 г. № 2856 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, принимаемых к разработке», постановлением администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от 01 ноября 2023 г. № 3517 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Георгиевского муниципального округа Ставропольского края», администрация Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края:

от 29 декабря 2018 г. № 3742 «Об утверждении муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма»;

от 03 февраля 2023 г. № 233 «О внесении изменений в постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 3742 «Об утверждении муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края Логинову Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края                                              А.В.Зайцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

от 2023 г. № \_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры и туризма»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | муниципальная программа Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) |
| Ответственный  исполнитель Программы | управление культуры и туризма администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Управление культуры и туризма) |
| Соисполнители  Программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление ЖКХ) |
| Участники программы | МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «ГЦБС»);  МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского муниципального округа» (далее – МКУК «МЦБС ГМО»);  МБУК «Георгиевская централизованная клубная система» (далее – МБУК «ГЦКС»);  юридические и физические лица Георгиевского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограммы  Программы | подпрограмма «Сохранение и развитие культуры»;  подпрограмма «Поддержка и продвижение событийных мероприятий»;  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | укрепление и развитие единого культурного пространства на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края;  создание благоприятных условий для устойчивого развития событийного туризма;  создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Георгиевского муниципального округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения  целей Программы | уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края;  количество туристов, посетивших Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края;  обеспечение реализации Программы (исполнение индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм) |
| Сроки реализации  Программы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники  финансового обеспечения  Программы | объём финансового обеспечения Программы составит 867 142,35 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 152 209,10 тыс. рублей;  2025 год – 142 985,65 тыс. рублей;  2026 год – 142 986,15 тыс. рублей;  2027 год – 142 986,65 тыс. рублей;  2028 год – 142 987,15 тыс. рублей;  2029 год – 142 987,65 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета Георгиевского муниципального округа – 843119,85 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 148 206,60 тыс. рублей;  2025 год – 138 982,65 тыс. рублей;  2026 год – 138 982,65 тыс. рублей;  2027 год – 138 982,65 тыс. рублей;  2028 год – 138 982,65 тыс. рублей;  2029 год – 138 982,65 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансового обеспечения:  федеральный бюджет – 3 914,95 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 663,50 тыс. рублей;  2025 год – 650,29 тыс. рублей;  2026 год – 650,29 тыс. рублей;  2027 год – 650,29 тыс. рублей;  2028 год – 650,29 тыс. рублей;  2029 год – 650,29 тыс. рублей,  краевой бюджет – 8 443,90 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 7 332,95 тыс. рублей;  2025 год – 222,19 тыс. рублей;  2026 год – 222,19 тыс. рублей;  2027 год – 222,19 тыс. рублей;  2028 год – 222,19 тыс. рублей;  2029 год – 222,19 тыс. рублей,  местный бюджет – 830 761,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 140 210,15 тыс. рублей;  2025 год – 138 110,17 тыс. рублей;  2026 год – 138 110,17 тыс. рублей;  2027 год – 138 110,17 тыс. рублей;  2028 год – 138 110,17 тыс. рублей;  2029 год – 138 110,17 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 24 022,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 4 002,50 тыс. рублей;  2025 год – 4 003,00 тыс. рублей;  2026 год – 4 003,50 тыс. рублей;  2027 год – 4 004,00 тыс. рублей;  2028 год – 4 004,50 тыс. рублей;  2029 год – 4 005,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  Программы | обеспечение уровня удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 99,2 процентов в 2029 году;  увеличение количества туристов, посетивших Георгиевский муниципальный округ, до 10350 человек в 2029 году;  исполнение показателей основных мероприятий Программы на 100 процентов |

Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,

проблемы, риски и меры управления рисками

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочный целей социально-экономического развития Георгиевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

Национальным проектом «Культура», утверждаемым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317;

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 1089-р;

Законом Ставропольского края «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

Решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2019 г. № 622-42 «О Стратегии социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края до 2035 года».

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края обладает богатым историко-культурным потенциалом. Историческое прошлое, сложившиеся культурные традиции создают основу для развития культуры в современных условиях. Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края располагает сетью учреждений культуры, которые формируют и предлагают населению разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности. Подведомственные учреждения находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности.

Отрасль культуры Георгиевского муниципального округа Ставропольского края включает в себя:

две библиотечные системы:

МБУК «ГЦБС», в которую входит пять городских библиотек (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара, городская библиотека № 5 им. С.В. Михалкова, Центральная юношеская библиотека, городская библиотека № 2);

МКУК «МЦБС ГМО», в которую входят 20 филиалов: центральная районная библиотека, районная детская библиотека, Краснокумская сельская библиотека (филиал № 4), Незлобненская детская библиотека № 7 им. А.А. Лиханова, Незлобненская сельская библиотека (филиал № 8), Лысогорская сельская библиотека (филиал № 9), Александрийская сельская библиотека им. Г.М. Брянцева (филиал № 10), Александрийская сельская детская библиотека (филиал № 11), Александрийская сельская библиотека (филиал № 12), Подгорненская сельская библиотека (филиал № 13), Обильненская сельская библиотека им. М. Усова (филиал № 14), Новозаведенская сельская библиотека им. И.А. Зиновьева (филиал № 15), Георгиевская сельская библиотека (филиал № 10), Новинская сельская библиотека (филиал № 17), Шаумяновская сельская библиотека (филиал № 18), Урухская сельская библиотека (филиал № 19), Нижнезольская сельская библиотека (филиал № 20), Новоульяновская сельская библиотека (филиал № 21), Балковская сельская библиотека (филиал № 23), Крутоярская сельская библиотека (филиал № 24), Приэтокская сельская библиотека (филиал № 25);

одно учреждение культурно-досугового типа МБУК «ГЦКС», которое включает в себя 19 структурных подразделений:

Городской Дворец культуры, Георгиевский городской Дом культуры, Александрийский сельский Дом культуры, Балковский сельский Дом культуры, Георгиевский сельский Дом культуры, Краснокумский сельский Дом культуры, Крутоярский сельский Дом культуры, Лысогорский сельский Дом культуры, Незлобненский сельский Дом культуры, Новомихайловский сельский Дом культуры, Новозаведенский сельский Дом культуры, Новоульяновский сельский Дом культуры, Нижнезольский сельский Дом культуры, Обильненский сельский Дом культуры, Подгорненский сельский Дом культуры, Приэтокский сельский Дом культуры, Урухский сельский Дом культуры, Шаумяновский сельский Дом культуры и передвижной многофункциональный центр (автоклуб).

Учреждения культуры Георгиевского муниципального округа Ставропольского края продолжают стабильно работать. Сохранена сеть учреждений, повышены основные показатели деятельности. Учреждения культуры были и остаются центрами досуга населения в городе Георгиевске и сельских населенных пунктах Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Растет качество предоставляемых ими услуг, они – ретрансляторы эстетического воспитания среди детей и молодёжи, инициаторы сохранения культурного наследия предков.

Ежегодно проводится более 4000 культурно-массовых мероприятий, в которых принимают участие более 500 тысяч человек. Этому способствует появление новых форм проведения мероприятий, а главное – их качественная и детальная подготовка.

Одним из показателей эффективности реализации национального проекта «Культура» является рост числа посетителей культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, организуемых учреждениями культуры. Основной задачей работников культуры на плановый период стало повышение уровня проводимых мероприятий.

С 2022 года МБУК «ГЦКС» стало участником федерального проекта «Пушкинская карта», что также повысило число посетителей культурно-досуговых мероприятий. В октября 2023 года участником проекта стало МБУК «ГЦБС».

Творческие коллективы и солисты учреждений культуры являются активными участниками конкурсной деятельности и стабильно добиваются высоких результатов (в 2022 году приняли участие в 384 конкурсах, призерами которых стали 633 человека, за 1 полугодие 2023 года участники клубных формирования КДУ и читатели библиотек стали участниками 239 конкурсов и фестивалей, призерами которых стали более 400 человек).

В 2023 году в учреждениях культурно-досугового типа работают 44 творческих коллектива, имеющих звание «народный коллектив самодеятельного художественного творчества». По числу народных коллективов Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края на протяжении последних трех лет занимает первое место в Ставропольском крае.

В 2023 году библиотечные системы округа стали победителями ряда значимых отраслевых конкурсов.

МКУК «МЦБС ГГО»:

- Гран – при Международного историко-литературного конкурса Академии Русской Словесности МАРС-Австралия В НОМИНАЦИИ «Исторический очерк. Ведущий методист МКУК «МЦБС ГГО» Малько Л.Ю. (январь 2023);

- диплом победителя I степени Международный творческий конкурс «Престиж», номинация Презентация, Санкт-Петербург 20 февраля 2023 г. детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова - главный библиотекарь С.О. Ильященко (март 2023);

- Международный конкурс «Воспитать человека» Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова. Диплом победителя (1 место) ведущий библиотекарь Тимко А.Н. (август 2023);

- Международный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ «Победители» Незлобненская детская библиотека №7 им. А.А. Лиханова. Диплом победителя. Ведущий библиотекарь Тимко А.Н. (май 2023);

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация «Открытая библиотека» Диплом победителя I степени Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. Зиновьева (май 2023).

МБУК «ГЦБС»:

- 25 мая 2023 года в Ставропольской краевой библиотеке им. Лермонтова прошел Краевой конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший библиотекарь года». Саркисян Сабина Григорьевна, ведущий библиотекарь Городской детской библиотеки № 5 им. С.В. Михалкова города Георгиевска, заняла III место среди участников со всего Ставропольского края, а также ей был вручен приз от Литературного фонда имени Валентины Ивановны Слядневой как самому молодому участнику конкурса;

- сайт Георгиевской централизованной библиотечной системы стал призером Всероссийского конкурса сайтов среди организаций культуры и искусства «Лучший официальный сайт организации культуры и искусства России в 2023 году», который проходил с 1 февраля по 15 мая 2023 года. По результатам народного голосования он также занял 3 место.

Одним из лидеров культурной жизни округа является МБУК «ГЦКС». Дома культуры стали местом проведения интереснейших мероприятий для различных категорий жителей и гостей округа.

В марте 2022 года город Георгиевск встречал участников Первого регионального многожанрового конкурса детского творчества «Первый шаг!». Впервые, в мае 2022 года, каждую пятницу в городском парке города Георгиевска проходили концертные программы в рамках фестиваля самодеятельного творчества под открытым небом «Музыкальная пятница», посвящённого 5-летию Георгиевского городского округа.

23 мая 2022 года собрал мастериц Первый окружной фестиваль декоративно-прикладного творчества «Народное творчество земли Георгиевской».

В преддверии прекрасного православного праздника – Святая Троица, 11 июня в рамках Года культурного наследия народов России впервые в Георгиевском городском округе был организован и проведён I Межрегиональный фестиваль обрядовой культуры «Троицкий хоровод». В декабре 2022 года данный проект стал победителем Президентского фонда культурных инициатив.

В 2023 году работники МБУК «ГЦКС» продолжили славную традицию реализации новых проектов. 16 июля прошел окружной День фольклора.

Несомненным потенциалом обладают работники учреждений культуры Георгиевского муниципального округа. Их профессионализм позволяет организовать повышение качества предоставления услуг в сфере культуры.

Ежегодно работники культуры и учреждения культуры Георгиевского муниципального округа Ставропольского края становятся победителями конкурсного отбора государственной поддержки в числе лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края, и лучших учреждений, находящихся в сельской местности. В 2023 году Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева МКУК «МЦБС ГМО» стала лауреатом данного конкурса.

На решение проблем отрасли культуры и туризма Георгиевского муниципального округа Ставропольского края в 2022-2023 году была направлена муниципальная программа Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма», реализация которой способствовала сохранению культурного потенциала Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

Анализ Программы показал, что достигнуты определенные положительные результаты. Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры, привлечение к культурно-массовым мероприятиям большего количества жителей Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры способствовали увеличению значений показателя «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края», успешное прохождение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры.

Благодаря привлечению средств из федерального и краевого бюджетов на комплектование книжных фондов, стало возможным увеличение показателя «Обновление (приобретение) библиотечного фонда библиотек». Систематическая работа в области компьютеризации библиотек двух библиотечных систем позволила обеспечить 100-процентную компьютеризацию библиотек, также все библиотеки подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Одним из основных показателей успешной реализации Программы является повышение количества посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых в подведомственных учреждениях. Благодаря программному подходу, учреждения культуры Георгиевского муниципального округа Ставропольского края получили возможность вхождения в краевые и федеральные программы по укреплению материально-технической базы и проведению капитальных ремонтов.

В 2022 году создана первая в округе Модельная библиотека на базе Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК «МЦБС ГМО». В рамках создания Модельной библиотеки приобретено новое оборудование, книги, мебель, программное обеспечение на сумму 10 000,00 тыс. рублей за счет федерального бюджета. Проведено полное переформатирование функциональных читательских зон, книгохранилища, переоборудованы вспомогательные помещения, приобретена новая специализированная мебель, компьютерное и проекционное оборудование, интерактивная панель для осуществления информационной, экскурсионной и лекционной деятельности. Самое главное, в соответствии с пожеланиями жителей станицы Незлобной, здесь созданы новые клубы и дискуссионные площадки, налажена индивидуальная работа со станичниками различных возрастов.

В 2022 году проведены следующие ремонтные работы:

капитальный ремонт структурного подразделения Городской Дворец культуры МБУК «ГЦКС» за счет краевых – 12 372,78 тыс. рублей, местных – 651,2 тыс. рублей;

капитальный ремонт крыши Шаумяновского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» за счет краевых – 3 851,18 тыс. рублей., местных – 62,0 тыс. рублей.

Проведение текущих ремонтов за счет средств Георгиевского муниципального округа Ставропольского края:

В МБУК «ГЦКС» проведено устройство санузлов и системы водоотведения в Балковском, Нижнезольском, Новоульяновском СДК на общую сумму 1 655,95 тыс. рублей за счет местных средств.

Участие в краевых программах, увеличение средств из местного бюджета и привлечение внебюджетных средств способствовало укреплению материально-технической базы учреждений.

Приобретено:

аппаратуры, инструментов, оргтехники, сценических костюмов для учреждений культуры (20 874,25 тыс. руб.);

мебели, в том числе зрительские кресла (5 305,9 тыс. руб.).

На приобретение основных средств в 2022 году направлено 12 257,03 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 9 776,09 тыс. руб.,

из краевого бюджета – 251,42 тыс. руб.,

из местного бюджета – 1 546,25 тыс. руб.,

из внебюджетных источников – 683,27 тыс. руб.

В 2022 году Новозаведенский СДК стал победителем конкурсного отбора по укреплению материально-технической базы, получив из федерального бюджета 501,53 тыс. рублей на новою звуковую аппаратуру.

В 2023 году победителями такого конкурса стали Новозаведенский СДК и Балковский СДК. Приобретено световое, звуковое оборудование и мебель на 1,5 млн. рублей.

Анализ деятельности муниципальных учреждений культуры свидетельствует о наличии ряда проблем в развитии сферы культуры, в том числе в вопросах пополнения и комплектования библиотечного книжного фонда, библиографической обработки документов и организации каталогов; сохранения и популяризации культурного наследия территории; поддержки народных художественных промыслов; развития и улучшения материально-технической базы учреждений культуры, обеспечения их функционирования в соответствии с современными требованиями.

В Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края набирает темпы развитие туристического направления.

На территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края действует 10 туристических фирм, основными направлениями деятельности которых является международный въездной и выездной туризм, внутренний туризм и экскурсионный. В городе Георгиевском муниципальном округе работает 14 гостиниц и баз отдыха.

В развитии туризма делается акцент на лечебно-оздоровительное направление, так как в Георгиевске функционирует бальнеологическая лечебница. В среднем за год учреждение посещает более 10,0 тысяч человек, число процедур, оказанных данным учреждением, ежегодно составляет около 50 тысяч.

В 2021-2022 годах эффективно функционирует туристический портал Георгиевского муниципального округа «Георгиевск туристический».

В сферах культуры и туризма Георгиевского муниципального округа существует ряд проблем.

В сфере культуры:

изношенность материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

старение профессиональных кадров, отсутствие стимулов для привлечения в культурную сферу молодых специалистов.

В сфере туризма:

малоизвестный уровень туристической привлекательности Георгиевского муниципального округа Ставропольского края;

дефицит опытных кадров в сфере туризма, способных квалифицированно прогнозировать развитие туристического рынка, оценивать имеющийся потенциал развития туризма и состояние туристических ресурсов округа.

Капитального ремонта требуют Георгиевский городской Дом культуры (здание – памятник истории), библиотеки МБУК «ГЦБС» и МКУК «МЦБС ГМО», Домов культуры поселков Балковского, Шаумяновского, Падинского, станиц Лысогорской, Александрийской, Урухской.

Капитальный ремонт объектов культуры позволит создать необходимые условия для культурно-творческой деятельности, эстетического воспитания, культурного развития, творческой самореализации различных категорий населения.

Только серьезная модернизация объектов культуры позволит поднять предоставление услуг в сфере культуры на качественно иной уровень. Данную задачу невозможно решить без улучшения материально-технической базы, современного ремонта зданий учреждений культуры.

Координирующую роль в этом направлении должна сыграть Программа, которая обеспечит концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, позволит создать оптимальные условия для реализации населения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края права на

получение культурных услуг и самореализацию в сфере культуры.

Программа определяет цели, задачи и направления развития отрасли культуры и туризма в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Реализация мероприятий Программы предусматривает дальнейший рост влияния культуры и развитие туризма на социально-экономическое развитие Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, усиление их роли в жизни населения, нацеливает на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

в сфере культуры – обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения, активное развитие системы востребованных культурно-досуговых мероприятий, направленных на удовлетворение культурных потребностей разных целевых групп жителей Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, сохранение и пропаганда культурного наследия в социуме, дальнейшее развитие синтеза традиций и инноваций в сфере культуры;

в сфере туризма – активизация лечебно-оздоровительного туризма на основе использования целебных вод Краевой бальнеологической лечебницы, развитие событийного, культурно-познавательного, гастрономического туризма, обеспечивающего разнообразие досуга и отдыха туристов посредством проведения фестивалей, театрализованных представлений, исторических реконструкций и других мероприятий, на основе активного использования накопленного культурного потенциала и имеющихся объектов культурного наследия;

С учетом вышеизложенных приоритетов, целями Программы являются:

укрепление и развитие единого культурного пространства на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края;

создание благоприятных условий для устойчивого развития событийного туризма;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

На достижение цели и решение задач Программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски её реализации. Анализ данных рисков и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель Программы – Управление культуры и туризма.

К внутренним рискам реализации Программы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Программы;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Программы;

открытость и подотчетность;

информационное сопровождение и общественные коммуникации;

взаимоувязка целей, задач и результатов муниципальных учреждений с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках Программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Программы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Программы относятся:

снижение темпов социально-экономического развития Георгиевского муниципального округа Ставропольского края;

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном, краевом уровне;

чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, постигшие Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края.

Для управления внешними рисками реализации Программы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие Георгиевского муниципального округа Ставропольского края с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий, следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

[подпрограмма](consultantplus://offline/ref=C37297DA09A5E29EC443AAB0B983FBCCF1E32657207BE674A35CDAFE9D12B48D6B61C69AF47B9A84727AO) «Сохранение и развитие культуры» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Поддержка и продвижение событийных мероприятий в области туризма» (приведена в приложении 2 к Программе);

[подпрограмма](consultantplus://offline/ref=DBA08CAC3DC59B297FE195638B2D444A678237CC2C57DEEEB24703792B92DD02DFA7901D2C85FD7Dm4B4P) «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» (приведена в приложении 3 к Программе).

Сведения о достижении индикаторов целей муниципальной Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 4 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 5 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 6 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.

Управляющий делами администрации

Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края Л.С.Мочалова

Приложение 1

к муниципальной программе Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма»

паспорт

подпрограммы «Сохранение и развитие культуры»

ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Сохранение и развитие культуры» (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | управление культуры и туризма администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Управление культуры и туризма) |
| Соисполнители Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление ЖКХ) |
| Участники Подпрограммы | МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «ГЦБС»);  МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского муниципального округа» (далее – МКУК «МЦБС ГМО»);  МБУК «Георгиевская централизованная клубная система» (далее – МБУК «ГЦКС»);  юридические и физические лица Георгиевского муниципального округа Ставропольского края |
| Задачи Подпрограммы | Удовлетворение культурных потребностей населения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края;  повышение уровня обслуживания пользователей библиотек, обеспечение библиотек современной литературой;  поддержка всех видов искусства;  обеспечение необходимого режима содержания и использования объектов культурного наследия |
| Показатели решения задач  Подпрограммы | количество посетителей культурно - досуговых мероприятий;  доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ка-питального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;  число посещений культурных ме-роприятий, организуемых биб-лиотеками;  обновление (приобретение) биб-лиотечного фонда библиотек;  количество культурно-массовых мероприятий, организованных на территории округа учреждением культурно-досугового типа;  доля мероприятий, организуемых на конкурсной основе, в общем объёме культурно-массовых мероприятий;  количество направленных заявок на получение денежного поощрения в рамках регионального проекта «Творческие люди»;  доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем ко-личестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового  обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Программы составит 814 651,25 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 143 487,40 тыс. рублей;  2025 год – 134 231,77 тыс. рублей;  2026 год – 134 232,27 тыс. рублей;  2027 год – 134 232,77 тыс. рублей;  2028 год – 134 233,27 тыс. рублей;  2029 год – 134 233,77 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета Георгиевского муниципального округа – 790 628,75 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 139 484,90 тыс. рублей;  2025 год – 130 228,77 тыс. рублей;  2026 год – 130 228,77 тыс. рублей;  2027 год – 130 228,77 тыс. рублей;  2028 год – 130 228,77 тыс. рублей;  2029 год – 130 228,77 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансового обеспечения:  федеральный бюджет – 3 914,95 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 663,50 тыс. рублей;  2025 год – 650,29 тыс. рублей;  2026 год – 650,29 тыс. рублей;  2027 год – 650,29 тыс. рублей;  2028 год – 650,29 тыс. рублей;  2029 год – 650,29 тыс. рублей,  краевой бюджет – 8 443,90 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 7 332,95 тыс. рублей;  2025 год – 222,19 тыс. рублей;  2026 год – 222,19 тыс. рублей;  2027 год – 222,19 тыс. рублей;  2028 год – 222,19 тыс. рублей;  2029 год – 222,19 тыс. рублей,  местный бюджет – 778 269,90 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 131 488,45 тыс. рублей;  2025 год – 129 356,29 тыс. рублей;  2026 год – 129 356,29 тыс. рублей;  2027 год – 129 356,29 тыс. рублей;  2028 год – 129 356,29 тыс. рублей;  2029 год – 129 356,29 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 24 022,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 4 002,50 тыс. рублей;  2025 год – 4 003,00 тыс. рублей;  2026 год – 4 003,50 тыс. рублей;  2027 год – 4 004,00 тыс. рублей;  2028 год – 4 004,50 тыс. рублей;  2029 год – 4 005,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | рост числа посетителей культурных мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями, до 1 000,0 тысяч человек в 2029 году;  уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 12,5 процентов в 2029 году;  увеличение числа посещений культурных мероприятий в библиотеках до 1 000,0 тысяч человек в 2029 году;  сохранение и пополнение библиотечного фонда библиотек не менее 3000 экземпляров ежегодно;  рост числа культурных мероприятий, организованных на территории округа, до 4480 в 2029 году;  увеличение доли мероприятий, организуемых на конкурсной основе, в общем объёме культурно-массовых мероприятий до 1,8 процентов в 2029 году;  увеличение количества направленных заявок на получение денежного поощрения в рамках регионального проекта «Творческие люди» до 6 единиц в 2029 году;  уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в му-ниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до 25,9 процентов в 2029 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1) «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа, организация деятельности клубных формирований», в рамках которого предполагается:

организация деятельности творческих коллективов и любительских объединений;

организация досуга населения;

участие в краевых и окружных фестивалях и конкурсах;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет рост числа посетителей культурных мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями, до 1 000,0 тысяч человек в 2029 году.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует учреждение культурно-досугового типа – МБУК «ГЦКС»;

2) «Реализация регионального проекта «Культурная среда», в рамках которого предполагается:

проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого и местного бюджетов (Шаумяновского сельского Дома культуры, Крутоярского сельского Дома культуры, Урухского сельского Дома культуры, Новомихайловского сельского Дома культуры).

Непосредственными результатами реализации данного регионального проекта станет уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, до 12,5 процентов в 2029 году.

В реализации данного регионального проекта участвует МБУК «ГЦКС».

1. «Обеспечение деятельности библиотек, библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек», в рамках которого предполагается:

осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек;

организация и участие в окружных и краевых фестивалях и конкурсах;

приобретение компьютерного оборудования;

организация обслуживания электронного каталога;

техническая поддержка сайта;

укрепление материально-технической базы библиотек, проведение ремонтов.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение числа посещений культурных мероприятий в библиотеках до 1 000,0 тысяч человек в 2029 году.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует МБУК «ГЦБС», МКУК «МЦБС ГМО».

4) «Комплектование книжных фондов», в рамках которого предполагается:

комплектование книжных фондов городских библиотек за счет средств местного бюджета, а также межбюджетных трансфертов за счет средств краевого и федерального бюджетов, учёт фондов библиотеки и организация каталогов.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет сохранение и пополнение библиотечного фонда библиотек, не менее 3000 экземпляров ежегодно.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует МБУК «ГЦБС», МКУК «МЦБС ГМО».

1. «Прочие мероприятия в области культуры и кинематографии», в рамках которого предполагается:

создание условий для полноценного отдыха жителей Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, самореализа­ции их творческого потенциала посредством организации и проведения окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, конференций и иных мероприятий;

организация участия в краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях, конференциях и иных мероприятиях.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет рост числа культурных мероприятий, организованных на территории округа, до 4480 в 2029 году, увеличение доли мероприятий, организуемых на конкурсной основе, в общем объёме культурно-массовых мероприятий до 1,8 процентов в 2029 году.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют МБУК «ГЦКС», МБУК «ГЦБС», МКУК «МЦБС ГМО».

1. «Реализация регионального проекта «Творческие люди», в рамках которого предполагается:

поощрение лучшим сельским учреждениям культуры за создание творческих проектов, направленных на сохранение и пропаганду народных традиций региона;

поощрение лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, за создание инновационных форм работы с населением, разработку и внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности, достижения в области информационной и просветительской деятельности, высокое профессиональное мастерство при условии, что их стаж работы в таких учреждениях составляет не менее трех лет.

Непосредственным результатом реализации данного основного ме-роприятия Подпрограммы станет увеличение количества направленных заявок на получение денежного поощрения в рамках регионального проекта «Творческие люди» до 6 единиц в 2029 году.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют МБУК «ГЦКС», МКУК «МЦБС ГМО».

1. «Проведение ремонта, восстановление и реставрация объектов культурного наследия, расположенных на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края», в рамках которого предполагается проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, расположенных на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, и включенных в муниципальную собственность.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до 25,9 процентов в 2029 году.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют Управление культуры и туризма и управление ЖКХ.

Сведения о достижении индикаторов целей муниципальной Про-граммы и показателей решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 4 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 5 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведе-ны в приложении 6 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе

Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма»

паспорт

подпрограммы «Поддержка и продвижение событийных мероприятий»

ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | «Поддержка и продвижение событийных мероприятий» (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | | управление культуры и туризма администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Управление культуры и туризма) |
| Соисполнители Подпрограммы | | нет |
| Участники Подпрограммы | | юридические и физические лица Георгиевского муниципального округа |
| Задачи Подпрограммы | | развитие событийного туризма, основанного на разработке ключевых событий |
| Показатели решения задач Подпрограммы | | количество событийных мероприятий в области туризма в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края |
| Сроки реализации Подпрограммы | | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового  обеспечения Подпрограммы | | объём финансового обеспечения Программы составит 1 200,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 200,00 тыс. рублей;  2025 год – 200,00 тыс. рублей;  2026 год – 200,00 тыс. рублей;  2027 год – 200,00 тыс. рублей;  2028 год – 200,00 тыс. рублей;  2029 год – 200,00 тыс. рублей,  в том числе:  средства бюджета Георгиевского муниципального округа – 1 200,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 200,00 тыс. рублей;  2025 год – 200,00 тыс. рублей;  2026 год – 200,00 тыс. рублей;  2027 год – 200,00 тыс. рублей;  2028 год – 200,00 тыс. рублей;  2029 год – 200,00 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансового обеспечения:  местный бюджет – 1 200,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 200,00 тыс. рублей;  2025 год – 200,00 тыс. рублей;  2026 год – 200,00 тыс. рублей;  2027 год – 200,00 тыс. рублей;  2028 год – 200,00 тыс. рублей;  2029 год – 200,00 тыс. рублей, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества событийных мероприятий в области туризма в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края до 12 в 2029 году. | |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия – «Организация и проведение событийных мероприятий в области туризма в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края», в рамках которого предполагается:

подготовка и проведение событийных мероприятий на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края;

изготовление сувенирной и полиграфической продукции, печать баннеров с тематикой событийных мероприятий, организованных на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, техническая поддержка сайта «Георгиевск туристический» и др.;

участие в мероприятиях в области туризма различного уровня (оплата оргвзносов, оформления выставочных мест, проезда до места проведения мероприятия, проживания на время проведения мероприятия, оплата командировочных расходов всем участникам и др.).

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества событийных мероприятий в области туризма в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края до 12 в 2029 году.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует Управление культуры и туризма, юридические и физические лица Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

Сведения о достижении индикаторов целей муниципальной Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 4 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 5 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведе-ны в приложении 6 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.

Приложение 3

к муниципальной программе

Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма»

паспорт

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и

общепрограммные мероприятия»

ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | управление культуры и туризма администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Управление культуры и туризма) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задача Подпрограммы | обеспечение эффективной деятельности Управления культуры и туризма по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы |
| Показатели решения задач Подпрограммы | уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности;  уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности;  достижение уровня показателя по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по отрасли «Культура» |
| Сроки реализации  Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Программы составит 51 291,10 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 8 521,70 тыс. рублей;  2025 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2026 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2027 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2028 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2029 год – 8 553,88 тыс. рублей;  средства бюджета Георгиевского муниципального округа – 51 291,10 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 8 521,70 тыс. рублей;  2025 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2026 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2027 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2028 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2029 год – 8 553,88тыс. рублей;  в том числе по источникам финансового обеспечения:  местный бюджет – 51 291,10 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 8 521,70 тыс. рублей;  2025 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2026 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2027 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2028 год – 8 553,88 тыс. рублей;  2029 год – 8 553,88 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | сохранение достигнутого уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 82,6 процента;  сохранение достигнутого уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 100 процентов;  достижение уровня показателя по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по отрасли «Культура» |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия – «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», в рамках которого предусматриваются следующие расходы:

выплата персоналу муниципальных органов;

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

уплата налогов, сборов и иных платежей.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением культуры и туризма в рамках функций, определенных решением Думы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от 04 октября 2023 года № 191-20 «Об утверждении Положения об управлении культуры и туризма администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Положение). Основными задачами Управления культуры и туризма в соответствии с Положением являются:

обеспечение функций Управления культуры и туризма;

выплаты по оплате труда работников Управления культуры и туризма.

Целью подпрограммы является создание и обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма».

Для достижения цели Подпрограммы решается следующая задача:

обеспечение эффективной деятельности Управления культуры и туризма по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию программы.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует Управление культуры и туризма.

Сведения о достижении индикаторов целей муниципальной Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 4 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 5 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 6 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.

|  |
| --- |
| Приложение 4  к муниципальной программе  Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие  культуры и туризма» |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Укрепление и развитие единого культурного пространства на территории   Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края | процент | 98,2 | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 99,0 | 99,2 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» | | | | | | | | |
| Задача «Удовлетворение культурных потребностей населения  Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | |
| 2. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 650,0 | 800,0 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 1000,00 |
| 3. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 15,6 | 15,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Задача «Повышение уровня обслуживания пользователей библиотек, обеспечение библиотек современной литературой» | | | | | | | | |
| 4. | Число посещений культурных мероприятий, организуемых библиотеками | тыс. чел. | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 |
| 5. | Обновление (приобретение) библиотечного фонда библиотек | экземпляр | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Задача «Поддержка всех видов искусства» | | | | | | | | |
| 6. | Количество культурно-массовых мероприятий, организованных на территории округа учреждением куль-турно-досугового типа | единица | 4400 | 4420 | 4450 | 4460 | 4470 | 4480 |
| 7. | Доля мероприятий, организуемых на конкурсной основе, в общем объёме культурно-массовых мероприятий | процент | 1,69 | 1,72 | 1,74 | 1,76 | 1,78 | 1,80 |
| 8. | Количество направленных заявок на получение денежного поощрения в рамках регионального проекта «Творческие люди» | единица | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача «Обеспечение необходимого режима содержания и использования объектов культурного наследия» | | | | | | | | |
| 9. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процент | 33,3 | 29,6 | 29,6 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| 2. Цель «Создание благоприятных условий для устойчивого развития событийного туризма» | | | | | | | | |
| 10. | Количество туристов, посетивших Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края | человек | 9700 | 9850 | 10000 | 10150 | 10300 | 10350 |
| Подпрограмма «Поддержка и продвижение событийных мероприятий» | | | | | | | | |
| Задача «Развитие событийного туризма, основанного на разработке ключевых событий» | | | | | | | | |
| 11. | Количество событийных мероприятий в области туризма в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края | единиц | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры   Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | |
| 12. | Обеспечение реализации Программы (исполнение индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | |
| Задача «Обеспечение эффективной деятельности Управления культуры и туризма по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы» | | | | | | | | |
| 13. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процент | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 14. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15. | Достижение уровня показателя по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по отрасли «Культура» | да/нет | да | да | да | да | да | да |

|  |
| --- |
| Приложение 5  к муниципальной программе  Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие  культуры и туризма» |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 «Укрепление и развитие единого культурного пространства» | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» | Управление культуры и туризма администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление культуры и туризма), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевская централизованная клубная система» (далее – МБУК «ГЦКС»), муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского муниципального округа» (далее – МКУК «МЦБС ГМО»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ГЦБС») | 2024 г. | 2029 г. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края |
| Задача 1 «Удовлетворение культурных потребностей населения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа, организация деятельности клубных формирований | управление культуры и туризма, МБУК «ГЦКС» | 2024 г. | 2029 г. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |
| 1.2. | Реализация регионального проекта «Культурная среда | управление культуры и туризма, МБУК «ГЦКС», МКУК «МЦБС ГМО», МБУК «ГЦБС» | 2024 г. | 2029 г. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
| Задача 2 «Повышение уровня обслуживания пользователей библиотек, обеспечение библиотек современной литературой» | | | | | |
| 1.3. | Обеспечение деятельности библиотек, библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | управление культуры и туризма, МКУК «МЦБС ГМО», МБУК «ГЦБС» | 2024 г. | 2029 г. | Число посещений культурных мероприятий, организуемых библиотеками |
| 1.4. | Комплектование книжных фондов | управление культуры и туризма, МКУК «МЦБС ГМО», МБУК «ГЦБС» | 2024 г. | 2029 г. | Обновление (приобретение) библиотечного фонда библиотек |
| Задача 3 «Поддержка всех видов искусства» | | | | | |
| 1.5. | Прочие мероприятия в области культуры и кинематографии | управление культуры и туризма, МБУК «ГЦКС», МКУК «МЦБС ГМО», МБУК «ГЦБС» | 2024 г. | 2029 г. | Количество культурно-массовых мероприятий, организованных на территории округа учреждением куль-турно-досугового типа;  Доля мероприятий, организуемых на конкурсной основе, в общем объёме культурно-массовых мероприятий |
| 1.6. | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | управление культуры и туризма, МБУК «ГЦКС», МКУК «МЦБС ГМО» | 2024 г. | 2029 г. | Количество направленных заявок на получение денежного поощрения в рамках регионального проекта «Творческие люди» |
| Задача 4 «Обеспечение необходимого режима содержания и использования объектов культурного наследия» | | | | | |
| 1.7. | Проведение ремонта, восстановление и реставрация объектов культурного наследия, расположенных на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края | управление культуры и туризма, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление ЖКХ) | 2024 г. | 2029 г. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консер-вации или реставрации, в общем ко-личестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
| Цель 2 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития событийного туризма» | | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и продвижение событийных мероприятий» | управление культуры и туризма | 2024 г. | 2029 г. | Количество туристов, посетивших Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края |
| Задача 1 «Развитие событийного туризма, основанного на разработке ключевых событий» | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение событийных ме-роприятий в области туризма в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края | управление культуры и туризма | 2024 г. | 2029 г. | Количество событийных ме-роприятий в области туризма в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края |
| Цель 3 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные ме-роприятия» | управление культуры и туризма | 2024 г. | 2029 г. | Обеспечение реализации Программы (исполнение индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм) |
| Задача 1 «Обеспечение эффективной деятельности Управления культуры и туризма по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы» | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия | управление культуры и туризма | 2024 г. | 2029 г. | Уровень фактической обес-печенности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности;  уровень фактической обес-печенности библиотеками от нормативной потребности;  достижение уровня показателя по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по отрасли «Культура» |

Приложение 6

к муниципальной программе Георгиевского муниципальной округа Ставропольского края «Развитие культуры и туризма»

объемы и источники

финансового обеспечения Программы «Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, Подпрограммы  Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение, в т.ч. | 152 209,10 | 142 985,65 | 142 986,15 | 142 986,65 | 142 987,15 | 142 987,65 |
| средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 663,50 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 |
| управлению культуры и туризма администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление культуры и туризма) | 663,50 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 |
| управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета,  в т.ч. предусмотренные: | 7 332,95 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 |
| управлению культуры и туризма | 7 332,95 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 |
| на капитальный ремонт Крутоярского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Урухского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Новомихайловского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| управлению ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета,  в т.ч. предусмотренные: | 140 210,15 | 138 110,17 | 138 110,17 | 138 110,17 | 138 110,17 | 138 110,17 |
| управлению культуры и туризма | 137 040,15 | 138 110,17 | 138 110,17 | 138 110,17 | 138 110,17 | 138 110,17 |
| на капитальный ремонт Крутоярского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Урухского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Новомихайловского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| управлению ЖКХ | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера | 4 002,50 | 4 003,00 | 4 003,50 | 4 004,00 | 4 004,50 | 4 005,00 |
| 2. | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры», всего, в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение , в т.ч. | 143 487,40 | 134 231,77 | 134 232,27 | 134 232,77 | 134 233,27 | 134 233,77 |
| средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 663,50 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 |
| управлению культуры и туризма | 663,50 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 |
| управлению ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 7 332,95 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 |
| управлению культуры и туризма | 7 332,95 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 |
| на капитальный ремонт Крутоярского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Урухского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Новомихайловского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| управлению ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 131 488,45 | 129 356,29 | 129 356,29 | 129 356,29 | 129 356,29 | 129 356,29 |
| управлению культуры и туризма | 128 318,45 | 129 356,29 | 129 356,29 | 129 356,29 | 129 356,29 | 129 356,29 |
| на капитальный ремонт Крутоярского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Урухского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Новомихайловского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| управлению ЖКХ | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера | 4 002,50 | 4 003,00 | 4 003,50 | 4 004,00 | 4 004,50 | 4 005,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа, организация деятельности клубных формирований» | Финансовое обеспечение, в т.ч. | 81 579,76 | 82 937,06 | 82 937,06 | 82 937,06 | 82 937,06 | 82 937,06 |
| средства федерального бюджета, |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 77 679,76 | 79 037,06 | 79 037,06 | 79 037,06 | 79 037,06 | 79 037,06 |
| управлению культуры и туризма | 77 679,76 | 79 037,06 | 79 037,06 | 79 037,06 | 79 037,06 | 79 037,06 |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда» | Финансовое обеспечение, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Крутоярского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Урухского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Новомихайловского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Крутоярского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Урухского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Новомихайловского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Крутоярского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Урухского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт Новомихайловского сельского Дома культуры МБУК «ГЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности библиотек, библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» | Финансовое обеспечение, в т.ч. | 49 680,15 | 49 896,31 | 49 896,81 | 49 897,31 | 49 897,81 | 49 898,31 |
| средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 49 577,65 | 49 793,31 | 49 793,31 | 49 793,31 | 49 793,31 | 49 793,31 |
| управлению культуры и туризма | 49 577,65 | 49 793,31 | 49 793,31 | 49 793,31 | 49 793,31 | 49 793,31 |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера | 102,50 | 103,00 | 103,50 | 104,00 | 104,50 | 105,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов» | Финансовое обеспечение, в т.ч. | 932,30 | 918,40 | 918,40 | 918,40 | 918,40 | 918,40 |
| средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 663,50 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 |
| управлению культуры и туризма | 663,50 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 | 650,29 |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 |
| управлению культуры и туризма | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 | 222,19 |
| средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 46,61 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 |
| управлению культуры и туризма | 46,61 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области культуры и кинематографии» | Финансовое обеспечение, в т.ч. | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| управлению культуры и туризма | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Финансовое обеспечение, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Основное мероприятие «Проведение ремонта, восстановление и реставрация объектов культурного наследия, расположенных на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» | Финансовое обеспечение, в т.ч. предусмотренные: | 10 815,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| управлению ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 7 110,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управлению культуры и туризма | 7 110,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управлению ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 3 704,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управлению культуры и туризма | 534,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управлению ЖКХ | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и продвижение событийных мероприятий» | Финансовое обеспечение, в т.ч. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| управлению культуры и туризма | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение событийных мероприятий в области туризма в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края» | Финансовое обеспечение, в т.ч. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| управлению культуры и туризма | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» | Финансовое обеспечение, в т.ч. | 8 521,70 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 |
| средства федерального бюджета, |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета,  в т.ч. предусмотренные: | 8 521,70 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 |
| управлению культуры и туризма | 8 521,70 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы и общеопрограммные мероприятия» | Финансовое обеспечение, в т.ч. | 8 521,70 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 |
| средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| управлению культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: | 8 521,70 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 |
| управлению культуры и туризма | 8 521,70 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 | 8 533,88 |
| внебюджетные источники, в том числе средства инвестиционного характера |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

Георгиевского муниципальной округа Ставропольского края

«Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,

задачам подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм  Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Муниципальная программа Георгиевского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | |
| 1. | Цель 1 «Укрепление и развитие единого культурного пространства» | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 2. | Цель 2 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития событийного туризма» | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Цель 3 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 «Удовлетворение культурных потребностей населения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» | 0,56 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 2. | Задача 2 «Повышение уровня обслуживания пользователей библиотек, обеспечение библиотек современной литературой» | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 3. | Задача 3 «Поддержка всех видов искусства» | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4. | Задача 4 «Обеспечение необходимого режима содержания и использования объектов культурного наследия» | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Поддержка и продвижение событийных мероприятий» | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 «Развитие событийного туризма, основанного на разработке ключевых событий» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | |
| 1. | Задача «Обеспечение эффективной деятельности Управления культуры и туризма по выполнению комплекса мероприятий Про-граммы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |