## Лист1
ОТЧЕТ
Георгиевского городского округа Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольском крае, за I квартал 2023 года
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края, А.Е.Феодосиади - первый заместитель главы
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2018 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2018-2022 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 550 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации | 534,036 /34,7 | нет | нет | нет
2 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 16,56 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2025 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 200 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации | 78,674 /8,2 | нет | нет | нет
3 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 41,05 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2025 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 450 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации | 218,717/21,5 | нет | нет | нет
4 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 41,16 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год Георгиевского района Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2024 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 227.08 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации | 214,542/17,6
5 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 15,18 га в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2022 год Георгиевского района Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2022--2026 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 100 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации | 22.6 | нет | нет | нет
6 | "Строительство плодохранилища мощностью 9,8 тонн ст. Александрийская" | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2022-2023 | 10 | Проектом предусмотрено строительство плодохранилища мощностью 9,8 тонн в станице Александрийской | 650 | Собственные средства, заемные средства | нет | Инвестиционный проект в стадии реализации | 294.6 | нет | нет | нет
7 | "Модернизация сельскохозяйственного производства на базе ООО СХП "Простор" Георгиевского городского округа Ставропольского края" | Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие "ПРОСТОР", 357817,Ставропольский край, п.Балковский, ул.Новая, д.17, директор Медведев Игорь Александрович, тел.: (87951) 3-59-33 | 2022-2024 | 4/4 | Инвестиционным проектом предусмотрено строительства мелиоративной системы (системы капельного орошения) на площади 483 га | 51.85 | Собственные и заемные средства | нет | Заключен договор подряда № 54-ФГТ-ИИ-22 от 20.05.2022 г. с ООО Фирма «Геотехника». Заключен договор подряда №05-АС-05/22-ПСД от 20 мая 2022 г. с ООО «Акведукстрой» на выполнение работ по разработке проектносметной документации «Строительство орошаемого участка на площади 483 га на землях ООО СХП «Простор» Георгиевского района , Став-ропольского края». | 2 | нет | нет | нет
8 | Развитие плодоводства, ягодниководства и овощеводства закрытого грунта, ООО "Интеринвест" (включая проект «Закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га», ООО «Интеринвест») | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» 357834,Георгиевский городской округ,с. Краснокумское, ул.Юбилейная,4, Директор Буглак Александр Борисович, тел.: 8(87951) 4-69-48 | 2008-2022 | 206 / 119 | Проектом предусмотрено закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га. | 5348 | Собственные и заемные средства | нет | В связи со сложным финансовым положением реализация инвестиционных проектов временно приостановлена | 0
9 | Строительство орошаемого участка-капельное орошение сада на площади 394 га. | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» 357834,Георгиевский городской округ,с. Краснокумское, ул.Юбилейная,4, Директор Буглак Александр Борисович, тел.: 8(87951) 4-69-49 | 2021-2022 | 0/0 | Проектом предусмотрено строительство орошаемого участка-капельное орошение сада на площади 394 га. | 255 | Собственные и заемные средства | нет | Инвестиционный проект реализован частично: 1 этап (строительство насосной станции и сети орошения в садах № 4,8,9) 03.12.2021г. Введен в производственную эксплуатацию. | 0
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
10 | Инвестиционный проект по техническому перевооружению и расширению первичной и последующей переработки сельскохозяйственной продукции на производственной площадке ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | Общество с ограниченной ответственностью «Первый Георгиевский консервный завод», 357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лесная 10, директор Марченко Максим Анатольевич тел. 8 (968) 968-07-38 | 2013-2023 | 165/122 | Проектом предусмотрено техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | 563 | собственные средства, заемные средства, банковский кредит | нет | По состоянию на 31.03.2023 г. выпущено 401 тыс. банок консервированной продукции, реализовано 2 065 тыс. банок консервированной продукции на общую сумму 89 234 тыс. руб. На ремонтные работы затрачено 589 тыс. руб. | 1,831/0,589 | Нехватка квалифицированных кадров. | Поиск сотрудников через сайты. | нет
11 | Инвестиционный проект по строительству современного завода розлива питьевой, минеральной воды, безалкогольных напитков и производства асептического пюре на основе местного плодоовощного сырья в станице Урухской Георгиевского городского округа | Общество с ограниченной ответственностью "МАК-АКВА",357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Ульянова, д.131, генеральный директор Макагонов Сергей Николаевич | 2022-2024 | 32/0 | Проектом предусмотрено строительство современного завода розлива питьевой, минеральной воды, безалкогольных напитков и производства асептического пюре на основе местного плодоовощного сырья в станице Урухской Георгиевского городского округа | 175 | Собственные и заемные средства | нет | Ведутся работы по ремонту административного здания. Окончены работы по проведению электричества. Ведутся работы по облагараживанию территории завода. Установлен забор. | 77,00/7,00 | нет | нет | нет
в сфере торговли и общественного питания
12 | Строительство многофункционального торгового центра | Индивидуальный предприниматель Дикушин Александр Викторович, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Калинина, 26 | 2021-2022 | 30/0 | Проектом предусмотрено строительство многофункционального торгового центра | 132 | Собственные и заемные средства | нет | Продолжается строительство многофункционального торгового центра.Проводятся отделочные работы фасада, внутренние работы. | 119,75/9,75 | нет | нет | нет
в сфере туризма
13 | Развитие туристической базы «Заповедник «Фазаний остров» | Общество с ограниченной ответственностью "Дженсен Групп",420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 74А, помещ. 1-38, директор Генсен Андрей Владимирович | 2022-2024 | 10/6 | Проектом предусмотрено строительство инфраструктуры в заповедной территории с целью развития краеведческого, экологического, научно-познавательного и агро-туризма на территории Георгиевского городского округа. | 50 | Собственные средства | нет | Осуществлена чистка дна водоема, проведены работы по расчистке территории, закуплены материалы для постройки душевых, раздевалок, оплаченыработыпо бурению скважины | 37,50/5,05 | нет | нет | нет
в сфере здравоохранения
14 | Медицинский диагностический центр с КТ и УЗИ с эластографией | ООО "Таис",Генеральный директор Сулимов Андрей Сергеевич,357823, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Калинина, 97/1 | 2022-2024 | 20/0 | Проектом предусмотрено создание медицинского диагностического центра, оборудованного современным оборудованием в области диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях. | 29.5 | Собственные и заемные средства | нет | Первый этаж перекрыт. Закончилось возведение стен второго этажа. Выполнены работы по взведению кровли. | 15,00/5,00 | нет | нет | нет
в сфере спорта
15 | Строительство спортивного комплекса в городе Георгиевске | Общество с ограниченной ответственностью "Дженсен Групп",420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 74А, помещ. 1-38, директор Генсен Андрей Владимирович | 2023-2026 | 29 | Проектом предусмотрено строительство многофункционального современного спортивного комплекса, отвечающего профессиональным требованиям и позволяющего проводить соревнования и футбольные тренировки круглогодично. | 200 | Собственные и заемные средства |  | Разработка проектно-сметной документации, подготовка территории строительства | 3,20/3,20 | нет | нет | нет
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
в сфере спорта
1 | Строительство бассейнового комплекса в городе Георгиевске | Общество с ограниченной ответственностью "КМВ АГРОТОРГ", 357821, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул. Батакская, д.4, оф.19, директор Шилов Антон Константинович |  | 28 | Концепция проекта включает три бассейна профессионального уровня (детский,.юношеский, взрослый), современные оборудованные раздевалки, комфортные трибуны для зрителей, фито-бар, комната ожидания для родителей, зал на 200 человек для проведения банкетов и конференций. | 200
в сфере промышленности
2 | Производство туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец | Общество с ограниченной ответстветностью "Комфорт Групп", 357831, Ставропольский край, г Георгиевск, ул Кочубея, д. 13, помещ. 232, генеральный директор Миносянц Юрий Юрьевич |  | 100 | Проектом предусмотрено строительство завода по производству туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец | 70 | Собственные и заемные средства
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1 | Строительство комплекса производства для переработки сельскохозяйственных отходов и производства промышленной продукции в г. Георгиевске | Общество с ограниченной ответственностью"ТАСС", 357820,Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Товарная, д.3/2, Генеральный директор Сулимов Алексей Сергеевич, Тел.\факс: (87951) 2-44-79, 5-01-11 | 2019-2023 | 40/2 | Инвестиционным проектом предусмотрено строительство производственного комплекса промышленного и сельскохозяйственного профиля для производства готовой продукции, такой как топливные гранулы из различных видов с/х отходов, корма для с/х животных, получаемые методом экструзионной переработки органических отходов, полимерные трубы, пластиковые окна. | 145 | Собственные и заемные средства | нет | На заседании координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края от 16 февраля 2022 года принято решение о необходимости лишения статуса резидента регионального индустриального парка на территории города Георгиевска Ставропольского края ООО "ТАСС". | 34.185 | нет | нет | нет
в сфере строительства
2 | Архитектурная концепция комплексной застройки жилого микрорайона "Ромашка" по адресу: г.Георгиевск, ул. Дружбы | Индивидуальный предприниматель Мавроди Роман Харлампиевич, 8(87951) 2-99-38, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, д.6 | 2018-2023 | 40/30 | Проектом предусмотрено комплексное освоение территории: жилая застройка с сопутствующими элементами социальной инфраструктуры для полноценного функционирования жилого комплекса. Строительство среднеэтажных жилых домов (13 МКД) с общим благоустроенным внутридворовым пешеходным пространством. | 1140 | Собственные и заемные средства | нет | Начато строительство 22,23 позиции (два многоэтажных дома) | 1302,9/410,000 | нет | нет | нет
в сфере торговли и общественного питания
3 | Инвестиционный проект по строительству складского здания | Общество с ограниченной ответственностью Компания "Агрорегион", 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 97, Директор Мурадян Ануш Юрьевна | 2021-2022 | 30/0 | Проектом предусмотрено строительство скаладского здания | 116 | Собственные и заемные средства | нет | инвестиционный проект реализован | 116 | нет | нет | нет
в сфере сельского хозяйства
4 | "Строительство объекта фруктохранилище № 2 емкостью 2300 тонн" по адресу Ставропольский край, Георгиевский район, в 2,1 км от ориентира по направлению на юго-запад. Ориентир административное здание СПК СХА ПК "Новозаведенское" | Общество с ограниченной ответственностью «Новозаведенское», 357813, Ставропольский край, Георгиевский район, село Новозаведенное, Кооперативная улица, 1, Директор Михайлов Максим Вениаминович, тел.: 8 (87951) 31-8-79 | 2022-2022 | сохранение рабочих мест | Проектом предусмотрено строительство объекта фруктохранилище № 2 емкостью 2300 тонн | 130.5 | Собственные средства, заемные средства | нет | инвестиционный проект реализован | 130.5 | нет | нет | нет