## Лист1
ОТЧЕТ
Георгиевского городского округа Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольском крае, за II квартал 2021 года
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Развитие плодоводства, ягодниководства и овощеводства закрытого грунта, ООО "Интеринвест" (включая проект «Закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га», ООО «Интеринвест») | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» 357834,Георгиевский городской округ,с. Краснокумское, ул.Юбилейная,4, Директор Буглак Александр Борисович, тел.: 8(87951) 4-69-48 | 2008-2022 | 206 / 119 | Проектом предусмотрено закладка интенсивного сада с системой капельного орошения и внедрения клоновых подвоев на 1200 га. | 5348 | Собственные и заемные средства | нет | За I1 квартал 2021 года освоено 0,500 млн. рублей на строительство оросительной сети. | 1117,502/0,500 | нет | нет | нет
2 | Строительство орошаемого участка-капельное орошение сада на площади 394 га. | Общество с ограниченной ответственностью «Интеринвест» 357834,Георгиевский городской округ,с. Краснокумское, ул.Юбилейная,4, Директор Буглак Александр Борисович, тел.: 8(87951) 4-69-49 | 2021-2022 | 0/0 | Проектом предусмотрено строительство орошаемого участка-капельное орошение сада на площади 394 га. | 255 | Собственные и заемные средства | нет | Освоено 27,000 млн.рублей на строительство орошаемого участка | 27,000/27,000
3 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2018 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2018-2022 | 0 / 0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 250 | Собственные средства, заемные средства | нет | В I1 квартале 2021 года освоено 0,100 млн. рублей на уходные работы | 304,111 /0,100 | нет | нет | нет
4 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 16,56 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2025 | 0/0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 200 | Собственные средства, заемные средства | нет | Освоено в I1 квартале 2021 года 0,100 млн. рублей на уходные работы | 26,139/0,100 | нет | нет | нет
5 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 41,05 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2025 | 0/0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 450 | Собственные средства, заемные средства | нет | В I1 квартале 2021 года освоено 0,100 млн. рублей на уходные работы | 76,881/0,100 | нет | нет | нет
6 | "Закладка и уход за садом интенсивного типа на площади 41,16 га. в ООО "СХП "РАССВЕТ" сад 2020 год Георгиевского района Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «РАССВЕТ», 357801,Ставропольский край,Горгиевский р-н,ст-ца Георгиевская, пер.Милозовского,д.16, Директор Вяльцев Николай Викторович, тел.: 8(87951) 34-1-75 | 2020-2024 | 0/0 | Проектом предусмотрена закладка многолетних плодовых насаждений и уходные работы по ним. | 227.08 | Собственные средства, заемные средства | нет | В 1I квартале 2021 года освоено 0,100 млн. рублей на уходные работы | 76,506/0,100
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
7 | Инвестиционный проект по техническому перевооружению и расширению первичной и последующей переработки сельскохозяйственной продукции на производственной площадке ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | Общество с ограниченной ответственностью «Первый Георгиевский консервный завод», 357821, Ставропольский край, гор. Георгиевск, ул. Лесная 10, директор Марченко Максим Анатольевич, тел. 8 (968) 968-07-38 | 2013-2023 | 199/141 | Проектом предусмотрено техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО "Первый Георгиевский консервный завод" | 563 | собственные средства, заемные средства, банковский кредит | нет | Предприятие осуществляет производственную деятельность по выпуску консервированной продукции из фруктов и овощей. По состоянию на 01.07.2021 год выпущено 3 564,5 тыс. банок консервированной продукции. Увеличение спроса у покупателей на консервированную продукцию, производимую ООО «Первым ГКЗ» привело к росту продаж. По состоянию на 01.07.2021г. реализовано 4 269,0 тыс. банок консервированной продукции на общую сумму 110 533,5 тыс. руб. Расширился рынок сбыта продукции за счет привлечения новых покупателей – ООО «Балкас», ООО «Золотой выбор», ООО «Сквер», ООО Господарочка Крым. ООО «Первый ГКЗ» в производственных цехах произвел ремонт помещений (побелка, покраска) , а также модернизацию линии бобовых. | 563,000/0 | Нехватка квалифицированных кадров. | Поиск сотрудников через сайты. | нет
в сфере спорта
8 | Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина-ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края | Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитЮгСтрой", 357226,Ставропольский край,Минераловодский р-н,п.Первомайский,ул.Московская, 16, Директор Попов Янис Николаевич тел. 8 (905) 410 12 57 | 2019-2022 | 5/2 | Проектом предусмотрено создание футбольного поля с трибунами. | 10 | Собственные и заемные средства | нет | Выполнено устройство малого футбольного поля | 10,000/8,000 | нет | нет | нет
в сфере строительства
9 | Архитектурная концепция комплексной застройки жилого микрорайона "Ромашка" по адресу: г.Георгиевск, ул. Дружбы | Индивидуальный предприниматель Мавроди Роман Харлампиевич, 8(87951) 2-99-38, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, д.6 | 2018-2023 | 40/30 | Проектом предусмотрено комплексное освоение территории: жилая застройка с сопутствующими элементами социальной инфраструктуры для полноценного функционирования жилого комплекса. Строительство среднеэтажных жилых домов (13 МКД) с общим благоустроенным внутридворовым пешеходным пространством. | 1140 | Собственные и заемные средства | нет | Сданы в эксплуатацию 12, 14,15 очереди. Ведется строительство торгового центра. После внесения корректировки в проект планируемой территории начато строительство 20,21 позиции (два многоэтажных дома) | 1155,000/15,000 | нет | нет | нет
в сфере промышленности
10 | Строительство комплекса производства для переработки сельскохозяйственных отходов и производства промышленной продукции в г. Георгиевске | Общество с ограниченной ответственностью"ТАСС", 357820,Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Товарная, д.3/2, Генеральный директор Сулимов Алексей Сергеевич, Тел.\факс: (87951) 2-44-79, 5-01-11 | 2019-2023 | 40/2 | Инвестиционным проектом предусмотрено строительство производственного комплекса промышленного и сельскохозяйственного профиля для производства готовой продукции, такой как топливные гранулы из различных видов с/х отходов, корма для с/х животных, получаемые методом экструзионной переработки органических отходов, полимерные трубы, пластиковые окна. | 145 | Собственные и заемные средства | нет | Создано 2 рабочих места. Осуществлены инвестиции в размере 30,034 млн.руб. (собственные средства). | 145,000/30,034 | нет | нет | нет
11 | Проект по освоению промышленной территории в г.Георгиевске | Закрытое акционерное общество «Металлист», 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, пер.Минераловодский, 6 Общество с ограниченной ответственностью "Дезден" 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск,ул. Октябрьская, 142, Директор Мавроди Роман Харлампиевич | 2021-2022 | 35/5 | Инвестиционным проектом предусмотрено строительство растворо-бетонного узла РБУ с площадкой под размещение специализированной строительной техники; строительство метановой заправки АГНКС; строительство цеха металлообработки и обработки древесины; строительство магазина и офиса. | 97 | Собственные и заемные средства | нет | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция введена в эксплуатаци. | 47,000/20,000
в сфере туризма
12 | Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина-ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края "Центр семейного отдыха и Центр развития предпринимательства и социального партнерства" | Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонск ДСП", 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Горийская, 11, Директор Шипилов Виктор Викторович | 2020 | 17/8 | Проектом предусмотрено создание Центра семейного отдыха и Центра развития предпринимательства и социального партнерства. | 40 | Собственные и заемные средства | нет | Срок сдачи объекта 2021 год. Ведется строительство второго корпуса, 80% готовности. | 40,000/32,000 | нет | нет | нет
13 | Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина-ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края "Досуговый центр с клубом здорового питания" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" Директор Мавроди Роман Харлампиевич, тел.: 8 (879) 512-99-38, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, д. 134/1 | 2020 | 11/1 | Проектом предусмотрено создание досугового центра с клубом здорового питания | 17 | Собственные и заемные средства | нет | Срок сдачи объекта 2021 год. Степень готовности 78 %. | 16,000/6,000 | нет | нет | нет
в сфере торговли и общественного питания
14 | Строительство многофункционального торгового центра | Индивидуальный предприниматель Дикушин Александр Викторович, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Калинина, 26 | 2021-2022 | 30/0 | Проектом предусмотрено строительство многофункционального торгового центра | 132 | Собственные и заемные средства | нет | Ведется строительство многофункционального торгового центра | 70,000/19,000 | нет | нет | нет
15 | Строительство комплекса универсальных магазинов | ИП Даниелян Эрик Юрьевич, 357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул Мира, 15 | 2021-2022 | 30/0 | Проектом предусмотрено строительство комплекса универсальных магазинов | 95 | Собственные и заемные средства | нет | Ведется строительство комплекса универсальных магазинов | 81,000/20,000 | нет | нет | нет
16 | Инвестиционный проект по строительству складского здания | Общество с ограниченной ответственностью Компания "Агрорегион", 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 97, Директор Мурадян Ануш Юрьевна | 2021-2022 | 30/0 | Проектом предусмотрено строительство скаладского здания | 116 | Собственные и заемные средства | нет | Ведется строительство складского здания | 58,0000/24,000 | нет | нет | нет