**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

24 июля 2020 г. г. Георгиевск № 1632

Об утверждении Плана мероприятий по составлению и формированию бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 16 июня 2020 г. № 290-рп «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и проекта закона Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Положением о бюджетном процессе в Георгиевском городском округе Ставропольского края, утвержденным решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 26 сентября 2018 г. № 400-18, на основании статей 57, 61, 72 Устава Георгиевского городского округа Ставропольского края администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по составлению и формированию бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Дубовикову И.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющая полномочия Главы

Георгиевского городского округа

Ставропольского края Ж.А.Донец

Проект вносит заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации И.И.Дубовикова

Проект визируют:

управляющий делами администрации А.Н.Савченко

начальник правового управления

администрации И.В.Кельм

начальник отдела общего делопроизводства

и протокола администрации С.А.Воробьев

начальник управления имущественных

и земельных отношений администрации О.Н.Волошина

начальник управления экономического

развития и торговли администрации Ю.С.Дзиова

главный специалист – юрисконсульт

финансового управления администрации А.Р.Сагакова

Проект подготовлен начальником отдела планирования и мониторинга бюджета финансового управления администрации

К.В.Григорьевым

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 24 июля 2020 г. № 1632

ПЛАН

мероприятий по составлению и формированию бюджета Георгиевского городского округа

Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок  исполнения | | Ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1. | | Подготовка материалов по формированию проекта бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – проект бюджета, ГГО) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: |  |  | |
| 1.1. | | Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | до 01 июля\*  2020 года | главные администраторы доходов бюджета ГГО | |
| 1.2. | | Прогноз поступлений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по доходам:  получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;  получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);  получаемым в виде платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, и в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;  от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления округа и созданных ими учреждений;  от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов;  от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа;  от реализации муниципального имущества;  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий;  от платежей, взимаемых органом местного самоуправления за выполнение определенных функций | до 01 июля\*  2020 года | управление имущественных и земельных отношений администрации ГГО | |
| 1.3. | | Прогноз поступления доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | до 01 июля\*  2020 года | главные администраторы доходов бюджета ГГО | |
| 1.4. | | Прогноз доходов по администрируемым налогам и сборам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | до 01 сентября  2020 года | главные администраторы доходов бюджета ГГО | |
| 1.5. | | Прогноз социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на период до 2023 года, уточненный по состоянию на 01 июля 2020 года | до 01 сентября  2020 года | управление экономического развития и торговли администрации ГГО | |
| 1.6. | | Предварительные итоги социально-экономического развития ГГО за истекший период 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития ГГО за 2020 год | до 15 сентября  2020 года | управление экономического развития и торговли администрации ГГО | |
| 1.7. | | Проекты муниципальных программ ГГО (в случае разработки новой муниципальной программы ГГО СК) | до 15 сентября  2020 года | главные распорядители средств бюджета ГГО, ответственные должностные лица администрации ГГО | |
| 2. | | Проведение работы по сверке исходных данных для расчетов по распределению межбюджетных трансфертов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по ГГО |  |  | |
| 2.1. | | Направление в адрес главных распорядителей бюджетных средств актов сверки исходных данных (за исключением показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета ГГО) с целью рассмотрения и согласования данных с органами исполнительной власти Ставропольского края | до 22 июня\*  2020 года | финансовое управление администрации ГГО | |
| 2.2. | | Заполнение и направление форм по исходным данным (за исключением показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета ГГО), разработанным министерством финансов, согласованных с органами исполнительной власти Ставропольского края, в финансовое управление администрации ГГО | до 24 июня\*  2020 года | главные распорядители средств бюджета ГГО, ответственные должностные лица администрации ГГО | |
| 2.3. | | Предоставление в министерство финансов акта сверки основных исходных показателей (за исключением показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета ГГО) по ГГО для распределения межбюджетных трансфертов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 25 июня\*  2020 года | финансовое управление администрации ГГО | |
| 2.4. | | Участие в заседании краевой межведомственной бюджетной комиссии по рассмотрению разногласий по исходным данным (за исключением показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета ГГО) с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, согласно графику, утвержденному министерством финансов | до 08 июля\* 2020 года | администрация ГГО, финансовое управление администрации ГГО, главные распорядители средств бюджета ГГО в соответствии со списком, предоставленным в министерство финансов края | |
| 2.5. | | Рассмотрение показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета ГГО | до 10 августа  2020 года | финансовое управление администрации ГГО | |
|  | |  |  |  | |
| 2.6. | | Предоставление в министерство финансов акта сверки основных исходных показателей в части значений, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета ГГО | до 12 августа  2020 года | финансовое управление администрации ГГО | |
|  | |  |  |  | |
| 2.7. | | Участие в заседании краевой межведомственной бюджетной комиссии по рассмотрению разногласий по показателям, применяемым для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета ГГО | до 25 августа 2020 года | финансовое управление администрации ГГО | |
|  | |  |  |  | |
| 3. | | Разработка методических рекомендаций по вопросам планирования бюджетных ассигнований для главных распорядителей средств бюджета ГГО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | сентябрь – октябрь  2020 года | финансовое управление администрации ГГО | |
| 4. | | Доведение до главных распорядителей средств бюджета ГГО предельных объемов бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | сентябрь –  октябрь  2020 года | финансовое управление администрации ГГО | |
| 5. | | Представление в финансовое управление администрации ГГО обоснований бюджетных ассигнований из бюджета ГГО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | октябрь  2020 года | главные распорядители средств бюджета ГГО, ответственные должностные лица администрации ГГО | |
| 6. | | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований и принятие решения об объеме бюджетных ассигнований, включаемых в проект решения Думы ГГО «О бюджете Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по главным распорядителям средств бюджета ГГО | октябрь  2020 года | финансовое управление администрации ГГО, главные распорядители средств бюджета ГГО | |
| 7. | | Представление в финансовое управление администрации ГГО проектов изменений паспортов муниципальных программ ГГО на период 2019 – 2024 годов | до 25 октября  2020 года | главные распорядители средств бюджета ГГО | |
| 8. | | Формирование планового реестра расходных обязательств муниципального образования ГГО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | май\*  2020 года | финансовое управление администрации ГГО | |
| 9. | | Разработка и предоставление в администрацию ГГО: |  |  | |
|  | | проекта постановления администрации ГГО «Об утверждении прогнозного плана использования земель, находящихся в собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края, на 2021 год»; | до 15 октября  2020 года | управление имущественных и земельных отношений администрации ГГО | |
|  | | проекта постановления администрации ГГО «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; | сентябрь  2020 года | финансовое управление администрации ГГО | |
|  | | проекта постановления администрации ГГО «О перечне муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края», планируемых к разработке; | до 10 сентября  2020 года | управление экономического развития и торговли администрации ГГО | |
|  | | проекта постановления администрации ГГО «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на период до 2023 года»; | до 15 ноября  2020 года | управление экономического развития и торговли администрации ГГО | |
|  | | проекта постановления администрации ГГО «Об одобрении проекта изменений бюджетного прогноза Георгиевского городского округа Ставропольского края на период до 2024 года» | до 15 ноября  2020 года | финансовое управление администрации ГГО | |
|  | | проекта постановления администрации ГГО «Об одобрении проекта бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». | до 15 ноября  2020 года | финансовое управление администрации ГГО | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Мероприятие выполнено.

Управляющий делами администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края А.Н.Савченко